## 版权说明
行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表 | 行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表 | 行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表 | 行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表 | 行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表 | 行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表 | 行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表 | 行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表
学校 Sprint 模板 | C:\Users\lenovo\Desktop\实训\提供的文档\Spint待办列表.xls
V2.3 产品待办表 | C:\Users\lenovo\Desktop\实训\outputs\01a00673-ca65-7ae2-aa59-5ea1ef27f253\行知旅伴_V2.3_产品待办列表_含负责人.xlsx
V2.3 项目规划 | C:\Users\lenovo\Desktop\实训\行知旅伴_旅行规划Agent_Scrum项目规划_V2.3.docx
Sprint Goal | 第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent
开发容量 | 48 人时：陈梓元、王敬博、张琪、林粲涵各 12 小时；Day1 6h + Day2 6h；Day3 常规开发容量 0h。
团队 | 四人均承担开发任务；陈梓元兼任 PO、王敬博兼任 SM、张琪与林粲涵兼任 QA。兼任职责不形成技术岗位壁垒。
生成日期 | 2026-08-24
范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。
范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。
范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。 | 范围口径：仅纳入产品待办表中 Sprint1 的 12 条 PBI，并拆为 24 个可执行 Task。GPS 到达辅助、任务照片、迟到/疲劳事件、完整旅行回忆页保留到 Sprint2；双方案与美团 Skill 属于 P1；成员独立加入属于 Future。Story Point 只保留为相对估算，绝不直接换算工时。PR 评审人在实际提交时从非作者成员中按风险与可用性临时指定，不设固定互评搭档。
燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。 | 燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。 | 燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。 | 燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。 | 燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。 | 燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。 | 燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。 | 燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。 | 本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。 | 本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。 | 本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。 | 本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。 | 本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。 | 本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。 | 本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有 | Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有 | Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有 | Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有 | Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有 | Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有 | Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有 | Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## SprintBacklog模板
Task-ID | PBI-ID | AC-ID | 用户故事 / PBI 条目 | 可执行 Task | 优先级 | PBI Story Point （不换算工时） | 估算（小时） | 计划完成日 | 前置依赖 | 负责人 | 可协作人 / 动态评审 | 状态 | 验收条件 | 交付证据 | 3 天 Sprint 燃尽（任务级剩余工时） | 3 天 Sprint 燃尽（任务级剩余工时） | 3 天 Sprint 燃尽（任务级剩余工时） | 3 天 Sprint 燃尽（任务级剩余工时） | 3 天 Sprint 燃尽（任务级剩余工时） | 3 天 Sprint 燃尽（任务级剩余工时） | 完成判定
Task-ID | PBI-ID | AC-ID | 用户故事 / PBI 条目 | 可执行 Task | 优先级 | PBI Story Point （不换算工时） | 估算（小时） | 计划完成日 | 前置依赖 | 负责人 | 可协作人 / 动态评审 | 状态 | 验收条件 | 交付证据 | Day1 计划 | Day1 实际 | Day2 计划 | Day2 实际 | Day3 计划 | Day3 实际 | 完成判定
Task-ID | PBI-ID | AC-ID | 用户故事 / PBI 条目 | 可执行 Task | 优先级 | PBI Story Point （不换算工时） | 估算（小时） | 计划完成日 | 前置依赖 | 负责人 | 可协作人 / 动态评审 | 状态 | 验收条件 | 交付证据 | Day1 计划 | Day1 实际 | Day2 计划 | Day2 实际 | Day3 计划 | Day3 实际 | 完成判定
Task-ID | PBI-ID | AC-ID | 用户故事 / PBI 条目 | 可执行 Task | 优先级 | PBI Story Point （不换算工时） | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | Day2 计划 | Day2 实际 | Day3 计划 | Day3 实际 | 完成判定
S1-T001 | PBI-01-A | AC-01-A | 全国城市需求与统一行程模型 | 定义 CityContext、Trip、participants[0] 与 days[0] 的统一 Schema，并接入结构化校验。 | Must | 3 | 2 | Day1 | 无 | 陈梓元 | 可协作：张琪/林粲涵；PR 由非作者按 Schema 风险与可用性临时指定。 | 已完成 | Given 北京/上海/成都 3 组合法输入；When 校验 Schema；Then 全部通过且 cityCode、participants[0]、days[0] 可恢复；缺字段返回字段级错误，代码中无北京硬编码。 | PR；Schema 快照；3 城单元测试日志；缺字段失败用例。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成
S1-T002 | PBI-01-A | AC-01-A | 全国城市需求与统一行程模型 | 实现自然语言日期、时间、预算、兴趣与地点限制的解析及歧义确认清单。 | Must |  | 2 | Day1 | S1-T001 | 张琪 | 可协作：陈梓元/王敬博；PR 由非作者按解析与交互风险临时指定。 | 已完成 | Given 5 组含缺失/歧义的自然语言需求；When 解析；Then 明确值写入统一模型，缺失/歧义逐项进入确认清单，未经确认不得进入规划。 | PR；5 组 Fixture；解析结果 JSON；确认清单截图。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T003 | PBI-01-B | AC-01-B | AssistanceProfile 与约束确认 | 建立 AssistanceProfile 字段模型、普通/亲子/低体力/行动辅助 Beta 预设与 DRAFT 状态。 | Must | 3 | 2 | Day1 | S1-T001 | 林粲涵 | 可协作：陈梓元/王敬博；PR 由非作者按关怀字段风险临时指定。 | 已完成 | Given 4 类预设；When 新建单人档案；Then childAge、walkLimits、maxTransfers、restInterval、napWindow、avoidStairs 可序列化，participants 长度为 1，状态为 DRAFT。 | PR；4 类 Profile JSON；Schema 测试；状态快照。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T004 | PBI-01-B | AC-01-B | AssistanceProfile 与约束确认 | 完成约束确认页与状态守卫：可编辑、回退 DRAFT、全量确认后进入 CONSTRAINT_CONFIRMED。 | Must |  | 2 | Day1 | S1-T003 | 王敬博 | 可协作：林粲涵/陈梓元；PR 由非作者按状态与可访问性风险临时指定。 | 已完成 | Given 一份 Profile；When 修改任一字段；Then 状态回到 DRAFT；When 必填项全部确认；Then 仅一次进入 CONSTRAINT_CONFIRMED；375px 与桌面端无横向滚动。 | PR；组件测试；状态转换日志；375px/桌面截图。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T005 | PBI-02-A | AC-02-A | 城市地点、路线与可信来源 | 实现按 CityContext 调用地点、路线、价格 Provider 的适配层与两城联调。 | Must | 5 | 2 | Day1 | S1-T001 | 张琪 | 可协作：陈梓元/林粲涵；PR 由非作者按外部接口风险临时指定。 | 已完成 | Given 北京与上海 CityContext；When 查询 POI/路线；Then 请求均带对应 cityCode，结果只含同城候选，并返回来源、fetchedAt 与事实状态。 | PR；两城请求/响应脱敏日志；Provider Stub 集成测试。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T006 | PBI-02-A | AC-02-A | 城市地点、路线与可信来源 | 实现 cityCode 隔离缓存、来源归一化与 unknown 价格不按 0 元计入预算。 | Must |  | 2 | Day2 | S1-T005 | 陈梓元 | 可协作：张琪/林粲涵；PR 由非作者按缓存串城与预算风险临时指定。 | 已完成 | Given 两城同名 POI 与在线失败；When 读写缓存并计算预算；Then 缓存键含 cityCode、不得串城；unknown 保持未知并触发预警，不参与已知金额求和。 | PR；缓存键快照；跨城隔离测试；unknown 预算测试。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T007 | PBI-03-A | AC-03-A | 关怀约束编译 | 实现 AssistanceProfile→Constraint 的确定性关怀约束编译器。 | Must | 5 | 2 | Day1 | S1-T003 | 陈梓元 | 可协作：林粲涵/张琪；PR 由非作者按规则正确性风险临时指定。 | 已完成 | Given 4 类 Profile；When 编译两次；Then 步行、换乘、休息、午休、返程、避阶梯 Constraint 含 scope/hardness 且结果一致；非法字段停止规划。 | PR；编译快照；确定性回归；非法字段失败日志。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T008 | PBI-03-A | AC-03-A | 关怀约束编译 | 把关怀编译器注册为 Agent 工具，并增加 LLM 不得改写确定性约束的契约测试。 | Must |  | 2 | Day1 | S1-T007 | 林粲涵 | 可协作：陈梓元/王敬博；PR 由非作者按 Agent 工具边界风险临时指定。 | 已完成 | Given 已确认 Profile；When Agent 调用工具；Then 只接受编译器结构化结果；模型修改 scope/hardness 或漏字段时契约校验失败且不进入规划。 | PR；Agent 工具 Trace；契约测试报告；篡改失败用例。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T009 | PBI-03-B | AC-03-B | 路线风险与设施证据 | 基于路线 Fixture 实现阶梯、步行、换乘、休息间隔的风险判定与命中规则定位。 | Must | 5 | 2 | Day1 | S1-T007 | 林粲涵 | 可协作：张琪/陈梓元；PR 由非作者按关怀安全风险临时指定。 | 已完成 | Given 含阶梯、超步行、超换乘、缺休息的路线 Fixture；When 风险校验；Then 分别输出 FAIL 与命中的 routeSegment/ruleId；普通档案不误报行动辅助限制。 | PR；4 类路线 Fixture；规则命中矩阵；单元测试日志。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T010 | PBI-03-B | AC-03-B | 路线风险与设施证据 | 接入真实路线快照并在计划工作台展示设施证据与 NEEDS_CONFIRMATION。 | Must |  | 2 | Day2 | S1-T006,S1-T009 | 张琪 | 可协作：林粲涵/王敬博；PR 由非作者按证据误导风险临时指定。 | 已完成 | Given 电梯/坡道/母婴室/无障碍入口缺少来源；When 展示路线校验；Then 明确标记 NEEDS_CONFIRMATION 与缺失项，不显示 PASS 或全国无障碍保证。 | PR；接口快照；缺证 UI 截图；文案断言测试。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T011 | PBI-04-A | AC-04-A | 唯一推荐方案与确定性校验 | 实现只输出一个 3—4 任务候选的规划器与预算/时间/路线/关怀确定性校验。 | Must | 5 | 2 | Day2 | S1-T006,S1-T007,S1-T009 | 林粲涵 | 可协作：陈梓元/张琪；PR 由非作者按规划硬约束风险临时指定。 | 已完成 | Given 同城事实与已确认约束；When 生成推荐；Then 仅一个含 3—4 任务的方案；全部硬约束 PASS 才返回，金额按整数分，unknown 独立预警。 | PR；黄金案例计划 JSON；硬约束校验表；金额复算测试。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T012 | PBI-04-A | AC-04-A | 唯一推荐方案与确定性校验 | 完成唯一推荐方案工作台，展示顺序、时间、停留、交通、费用、风险与确认入口。 | Must |  | 2 | Day2 | S1-T011 | 王敬博 | 可协作：林粲涵/张琪；PR 由非作者按决策界面风险临时指定。 | 已完成 | Given 一个已校验方案；When 打开工作台；Then 只出现一个主方案且 3—4 任务关键字段完整，unknown/NEEDS_CONFIRMATION 可见，不出现均衡/省钱双方案。 | PR；桌面/375px 截图；组件测试；双方案缺席断言。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T013 | PBI-04-B | AC-04-B | Plan V1 确认与状态守卫 | 建立不可变 PlanVersion 持久化、约束/来源快照与同 Trip 唯一 CURRENT 约束。 | Must | 3 | 2 | Day1 | S1-T001 | 张琪 | 可协作：陈梓元/林粲涵；PR 由非作者按数据一致性风险临时指定。 | 已完成 | Given PROPOSED 计划；When 确认；Then 生成不可变 V1 与来源快照并成为唯一 CURRENT；再次写入同一版本被拒绝，刷新可恢复 cityCode、days[0]、任务与金额。 | PR；迁移/模型快照；唯一性测试；刷新恢复日志。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T014 | PBI-04-B | AC-04-B | Plan V1 确认与状态守卫 | 实现 PlanVersion 状态守卫和恢复接口，拒绝 PROPOSED 执行及非法状态跳转。 | Must |  | 2 | Day1 | S1-T013 | 陈梓元 | 可协作：张琪/王敬博；PR 由非作者按状态机风险临时指定。 | 已完成 | Given PROPOSED/CURRENT/SUPERSEDED/REJECTED 状态；When 发起执行或切换；Then 仅合法边生效，PROPOSED 不可执行，非法跳转返回明确错误且 CURRENT 不变。 | PR；状态机矩阵；接口回归；非法跳转响应。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T015 | PBI-05-A | AC-05-A | 执行事件与实际消费 | 实现手机执行页与 START/COMPLETE/SKIP ExecutionEvent 接口，事件绑定 taskId 并幂等。 | Must | 3 | 2 | Day1 | S1-T013 | 王敬博 | 可协作：张琪/陈梓元；PR 由非作者按事件幂等风险临时指定。 | 已完成 | Given CURRENT V1；When 开始/完成/跳过任务并重复提交；Then 每个操作只生成一个绑定 taskId 的事件，当前任务与已完成状态刷新后可恢复。 | PR；手机页截图；事件接口日志；重复提交测试。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T016 | PBI-05-A | AC-05-A | 执行事件与实际消费 | 接入实际消费录入，金额按整数分保存并从事件流复算剩余预算。 | Must |  | 2 | Day2 | S1-T015 | 张琪 | 可协作：王敬博/陈梓元；PR 由非作者按金额与幂等风险临时指定。 | 已完成 | Given 计划预算与多笔实际消费；When 录入含多花 50 元的事件；Then 金额均为整数分，剩余预算由事件流复算；重复 idempotencyKey 不重复扣减。 | PR；整数分测试；预算复算表；幂等接口日志。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T017 | PBI-05-B | AC-05-B | 最小扰动 Plan V2 | 由执行事件推导剩余约束，编排只重算未完成后缀的 Plan V2。 | Must | 5 | 2 | Day2 | S1-T014,S1-T016 | 陈梓元 | 可协作：林粲涵/张琪；PR 由非作者按重规划一致性风险临时指定。 | 已完成 | Given 已完成/锁定任务与多花 50 元事件；When 请求重规划；Then 已完成/锁定任务保留率 100%，只生成未完成后缀候选；无可行解时不保存 V2。 | PR；重规划 Trace；保留率断言；无解回归。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T018 | PBI-05-B | AC-05-B | 最小扰动 Plan V2 | 实现最小扰动目标和 V2 的预算、时间、路线、关怀再校验及可放宽项说明。 | Must |  | 2 | Day2 | S1-T011,S1-T017 | 林粲涵 | 可协作：陈梓元/张琪；PR 由非作者按最小扰动与关怀风险临时指定。 | 已完成 | Given 两个可行后缀；When 比较候选；Then 先最少修改任务数，再比较满意度损失；选中 V2 全部硬约束 PASS；无解返回受影响 ruleId 与可放宽项。 | PR；候选比较表；V2 校验报告；无解说明快照。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T019 | PBI-05-C | AC-05-C | V1/V2 Diff 与接受拒绝 | 实现 V1/V2 Diff 数据契约与接受/拒绝后的原子版本切换。 | Must | 3 | 2 | Day2 | S1-T013,S1-T018 | 张琪 | 可协作：陈梓元/王敬博；PR 由非作者按原子切换风险临时指定。 | 已完成 | Given 候选 V2；When 生成 Diff 并接受/拒绝；Then 地点、时间、路线、费用、关怀变化分为保留/删除/新增；接受原子切换 CURRENT，拒绝后 V1 与执行状态不变。 | PR；Diff JSON；接受/拒绝事务测试；状态快照。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T020 | PBI-05-C | AC-05-C | V1/V2 Diff 与接受拒绝 | 完成 V1/V2 Diff 页面及接受/拒绝交互，未明确确认前不得覆盖 V1。 | Must |  | 2 | Day2 | S1-T019 | 王敬博 | 可协作：张琪/林粲涵；PR 由非作者按变更确认风险临时指定。 | 已完成 | Given 一份 V2 Diff；When 查看、接受或拒绝；Then 变化类型与费用/关怀指标清晰，确认前 CURRENT 始终是 V1；375px 下主操作可见且无横向滚动。 | PR；Diff 截图；接受/拒绝 E2E；375px 录屏片段。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T021 | PBI-06-A | AC-06-A | 单人基础总结 | 实现单人基础总结聚合与页面：计划/实际费用、差额、完成/跳过、版本变化。 | Must | 2 | 2 | Day2 | S1-T015,S1-T019 | 王敬博 | 可协作：张琪/林粲涵；PR 由非作者按总结可追溯风险临时指定。 | 已完成 | Given COMPLETED 行程；When 打开总结；Then 计划/实际费用及差额可复算，完成/跳过任务与版本变化可追溯到事件；无 V2 显示仅执行 V1；不出现照片时间线。 | PR；基础总结截图；聚合测试；仅 V1 场景回归。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T022 | PBI-06-A | AC-06-A | 单人基础总结 | 编写从事件流到基础总结的追溯回归，并固化无 V2/接受 V2/拒绝 V2 三种路径。 | Must |  | 2 | Day2 | S1-T021 | 林粲涵 | 可协作：王敬博/张琪；PR 由非作者按覆盖缺口与可用性临时指定。 | 已完成 | Given 三条固定路径；When 运行自动化；Then 每条总结数字可追到 taskId/eventId/planVersionId，接受与拒绝结果正确，3/3 用例通过且不依赖照片。 | PR；3 路径自动化报告；追溯映射；失败截图留档规则。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T023 | PBI-13-S1 | AC-13-S1 | 公网响应式与视觉系统（S1） | 建立统一设计令牌、响应式应用骨架和公网 HTTPS 部署流水线。 | Must | 5 | 2 | Day1 | 无 | 王敬博 | 可协作：全员；PR 由非作者按部署/响应式风险与可用性临时指定。 | 已完成 | Given 公网环境；When 打开首页及空流程骨架；Then HTTPS 可访问，桌面与 375px 无横向滚动，颜色/字体/间距/状态组件使用同一设计令牌。 | PR；公网 URL；桌面/375px 截图；部署日志。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收
S1-T024 | PBI-13-S1 | AC-13-S1 | 公网响应式与视觉系统（S1） | 集成关怀单人完整 Agent 主链、部署观测与 90 秒 Review 黄金案例。 | Must |  | 2 | Day2 | S1-T002,T004,T008,T010,T012,T016,T020,T022,T023 | 陈梓元 | 可协作：全员；PR 由非作者按端到端风险与当次可用性临时指定。 | 已完成 | Given 公网 HTTPS 与固定祖孙/亲子北京案例；When 桌面/375px 演示；Then 90 秒内完成 AssistanceProfile→V1→多花 50 元→V2→接受或拒绝→总结，Trace 可定位每一步。 | PR；公网链路 Trace；90 秒演示计时记录；桌面/手机 E2E 结果。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按计划待验收

## 燃尽图
Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁
Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent
实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。
燃尽口径 | 计划基线 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。
关键指标 | 公式值 | 校验/说明
计划总工时 | #NAME? | 必须 = 48 人时
Task 数 | #NAME? | 24 个可执行开发 Task
Sprint1 PBI 数 | #NAME? | 必须 = 12 条
Day3 常规开发容量 | 0 | Review/验收/演示/彩排与关键缺陷处理，不预占常规容量
成员 | 计划容量 | Task 数 | 分配工时 | 偏差 | Day1 工时 | Day2 工时 | 容量状态 | 兼任职责 | 主责方向（非技术壁垒）
陈梓元 | 12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | PO（兼任） | Agent 后端主链；允许跨前后端协作
王敬博 | 12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | SM（兼任） | 公网响应式、执行与总结；同样承担开发
张琪 | 12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | QA（兼任） | 城市 Provider、版本/Diff；同样承担开发
林粲涵 | 12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | QA（兼任） | 关怀编译、路线风险、校验；同样承担开发
合计 | 48 | 24 | 48 | 0 | 24 | 24 | 平衡 | 四人均为开发者 | 主责表示首要推进责任，不限制协作
节点 | 计划剩余 | 实际剩余 | 偏差 | 计划完成率 | 实际完成率 | 燃尽状态
Sprint 开始 | 48 | 48 | 0 | 0% | 0% | 基线
Day1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 基线
Day2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 基线
Day3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 基线
Day3 活动 | 参与/主责 | 容量口径 | 验收证据
Sprint Review 与 Goal 门禁 | 全员 | 不预占常规开发容量 | 公网 90 秒黄金链演示记录
PO 验收 | 陈梓元兼任 PO；非作者参与 | 产品验收，不形成固定技术岗位 | 12 条 PBI/AC 验收勾选
QA 验收 | 张琪/林粲涵兼任 QA；全员可补位 | 验收职责为兼任 | 关键路径自动化与缺陷清单
演示与彩排 | 王敬博协调；全员执行 | 不新增常规功能 | 桌面/375px 演示脚本与计时
关键缺陷修复 | 按缺陷风险与可用性动态指派 | 仅 P0/P1；不预先挤入 48h | 修复 PR、回归日志与 PO 复验
协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。
协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。

## PBI追溯
Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯
Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent
Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。
PBI-ID | AC-ID | Sprint1 条目 | 产品负责人 | PBI SP | 产品 AC（Given/When/Then） | Task 数 | Task 工时 | 覆盖状态 | 产品待办来源
PBI-01-A | AC-01-A | 全国城市需求与统一行程模型 | 陈梓元 | 3 | Given 新建单人行程；When 选择目标城市并输入自然语言需求；Then 生成 CityContext、participants[0]、days[0]、预算与时间窗；缺失或歧义字段逐项确认；输出通过 Pydantic/JSON Schema，页面、缓存键与接口不得写死北京。 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 产品Backlog!第 7 行
PBI-01-B | AC-01-B | AssistanceProfile 与约束确认 | 林粲涵 | 3 | Given 已录入普通/亲子/低体力/行动辅助 Beta 需求；When 打开确认页；Then childAge、walkLimits、maxTransfers、restInterval、napWindow、avoidStairs 等可查看和修改；修改后回到 DRAFT，全部必填约束确认后才进入 CONSTRAINT_CONFIRMED。 | #NAME? | #NAME? | 已覆盖 | 产品Backlog!第 8 行
PBI-02-A | AC-02-A | 城市地点、路线与可信来源 | 张琪 | 5 | Given 已确认 CityContext；When 查询候选地点和路线；Then cityCode 进入 Provider 请求与缓存键且不得跨城；地点、路线、价格带来源、fetchedAt 与事实状态；unknown 不得按 0 元参与预算，在线失败只读对应城市缓存。 | #NAME? | #NAME? | 已覆盖 | 产品Backlog!第 9 行
PBI-03-A | AC-03-A | 关怀约束编译 | 陈梓元 | 5 | Given 已确认 AssistanceProfile；When 编译关怀约束；Then 输出带 scope 与 hardness 的步行、换乘、休息、午休、返程、避阶梯 Constraint；同输入可复现，无需求不增限，失败返回具体字段并阻止规划。 | #NAME? | #NAME? | 已覆盖 | 产品Backlog!第 10 行
PBI-03-B | AC-03-B | 路线风险与设施证据 | 林粲涵 | 5 | Given 路线快照和关怀约束；When 校验路线风险；Then 已知阶梯在行动辅助 Beta 下为 FAIL，超步行/换乘/休息规则时指出路段；设施缺证统一标记 NEEDS_CONFIRMATION，不宣称已通过或保证全国无障碍。 | #NAME? | #NAME? | 已覆盖 | 产品Backlog!第 11 行
PBI-04-A | AC-04-A | 唯一推荐方案与确定性校验 | 林粲涵 | 5 | Given 同城地点、路线与已确认约束；When 生成推荐；Then P0 仅输出一个含 3—4 个任务的方案，任务含顺序、时间、停留、交通与费用；所有硬约束 PASS 才推荐，金额按整数分复算，unknown 单独预警。 | #NAME? | #NAME? | 已覆盖 | 产品Backlog!第 12 行
PBI-04-B | AC-04-B | Plan V1 确认与状态守卫 | 张琪 | 3 | Given 推荐已通过校验；When 用户确认；Then 保存不可变 Plan V1 与约束/来源快照，并成为同一 Trip 唯一 CURRENT；未确认方案为 PROPOSED 且不可执行；刷新可恢复，非法状态转换被拒绝。 | #NAME? | #NAME? | 已覆盖 | 产品Backlog!第 13 行
PBI-05-A | AC-05-A | 执行事件与实际消费 | 王敬博 | 3 | Given 当前版本为 Plan V1；When 开始、完成或跳过任务并记录实际消费；Then 每次操作生成绑定 taskId 的 ExecutionEvent，金额按整数分保存且剩余预算可复算；重复提交不重复，刷新可恢复。 | #NAME? | #NAME? | 已覆盖 | 产品Backlog!第 14 行
PBI-05-B | AC-05-B | 最小扰动 Plan V2 | 陈梓元 | 5 | Given 已执行至少一个任务且实际消费改变剩余约束；When 请求重规划；Then 已完成与锁定任务保留率 100%，只调整未完成后缀并重新通过预算、时间、路线与关怀校验；无可行解时说明可放宽项且不生成半更新 V2。 | #NAME? | #NAME? | 已覆盖 | 产品Backlog!第 15 行
PBI-05-C | AC-05-C | V1/V2 Diff 与接受拒绝 | 张琪 | 3 | Given 已生成候选 Plan V2；When 查看 Diff；Then 地点、时间、路线、费用与关怀指标的保留/删除/新增可见；接受后旧 CURRENT→SUPERSEDED、V2→CURRENT；拒绝后 V2→REJECTED 且 V1 与执行状态不变。 | #NAME? | #NAME? | 已覆盖 | 产品Backlog!第 16 行
PBI-06-A | AC-06-A | 单人基础总结 | 王敬博 | 2 | Given 行程进入 COMPLETED；When 打开基础总结；Then 展示计划费用、实际费用、差额、完成/跳过任务、当前及历史版本变化并追溯到事件；无 V2 时明确仅执行 V1；Sprint1 不要求照片时间线。 | #NAME? | #NAME? | 已覆盖 | 产品Backlog!第 17 行
PBI-13-S1 | AC-13-S1 | 公网响应式与视觉系统（S1） | 王敬博 | 5 | Given 公网 HTTPS 地址与固定祖孙/亲子北京案例；When 在桌面与 375px 手机端演示；Then 全链风格一致且无横向滚动，并在 90 秒内跑通 AssistanceProfile→Plan V1→实际多花 50 元→Plan V2→接受或拒绝→总结。 | #NAME? | #NAME? | 已覆盖 | 产品Backlog!第 18 行
合计 |  | 12 条 Sprint1 PBI |  | 47 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1）
保留位置 | PBI-ID | 内容 | 排除原因
Sprint2 | PBI-07-A | 2—3 人成员卡与硬冲突 | 多人能力保留到 Sprint2。
Sprint2 | PBI-08-A | 公平评分与唯一多人推荐 | 多人公平算法保留到 Sprint2。
Sprint2 | PBI-09-A | 一次性 GPS 到达辅助确认 | GPS 到达辅助不得进入 Sprint1。
Sprint2 | PBI-10-A | 任务照片与媒体管理 | 任务照片不得进入 Sprint1。
Sprint2 | PBI-11-A | 多人复用执行与版本服务 | 1/2/3 人统一执行在 Sprint2 接通。
Sprint2 | PBI-11-B | 迟到与疲劳事件驱动重规划 | 迟到/疲劳事件不得进入 Sprint1。
Sprint2 | PBI-12-A | 旅行回忆页 | 含照片时间线的完整旅行回忆页不得进入 Sprint1。
Sprint2 | PBI-13-S2 | 公网响应式与视觉系统（S2） | 到达/照片/状态反馈/回忆组件在 Sprint2。
Sprint3 | PBI-13-S3 | 最终响应式、可访问性与视觉 QA | 最终交付质量工作不计入 Sprint1。
Sprint3 | PBI-14-A | 故障、权限与未知事实降级 | 完整降级矩阵保留到 Sprint3。
Sprint3 | PBI-15-A | 自动化测试与质量门禁 | 全量门禁与覆盖率指标保留到 Sprint3。
Sprint3 | PBI-15-B | 部署、交付与答辩证据 | 正式 RC 与答辩归档保留到 Sprint3。
Sprint3 | PBI-16-A | 三城完整端到端验证 | 三城完整链是 Sprint3 验收。
Sprint3 | PBI-16-B | 两城在线烟测 | 西安/杭州烟测是 Sprint3 验收。
Sprint3 | PBI-17-A | 多日 Schema 兼容 | Sprint3 Should/stretch，不占 Sprint1。
P1 | PBI-18-P1 | 均衡与省钱双方案 | 双方案属于 P1；Sprint1 只交付唯一推荐。
P1 | PBI-19-P1 | 美团旅行 Skill 可拔插验证 | 美团 Skill 属于 P1，不占 Sprint1。
Future | PBI-20-F1 | 成员通过链接独立加入 | Future 候选，不进入三个核心 Sprint。