## 版权说明
行知旅伴 V2.3 · Sprint 2 待办列表（新增需求修订版）
本版落实：固定六问对话式收集、一次性邀请链接、多人会话隔离、READY_TO_PLAN 门禁、FactRef 白名单推荐、用户功能验收清单，并修复燃尽/PBI追溯/动态公式缺陷。
直接基线 | 实际存在并内容匹配的文件：C:/Users/lenovo/Desktop/实训/outputs/01a03be1-72a4-7842-82c4-19ee6b668f6b/行知旅伴_V2.3_Sprint2待办列表_含负责人 (2).xlsx
用户引用路径核对 | 用户给出的“前端统一负责人_用户故事修订版.xlsx”路径不存在；候选文件版权说明 A1 自标“前端统一负责人 / 用户故事修订版”，故采用候选文件为直接基线。
Sprint Goal | 以固定六问完成组织者和成员资料收集；全员确认且硬冲突解决后，基于高德/缓存 FactRef 签发唯一公平推荐，并完成执行、照片、LATE/FATIGUE V2、回忆页和响应式公网验收。
范围决策 | 独立邀请加入从 Future 提升进 Sprint 2；S2 主入口改为固定六问，不再以目的地/日期/预算/兴趣并排手工表单为主要入口。
安全边界 | 千问只提取/解释；高德只提供地点/路线/价格/设施事实；后端确定性模块负责冲突、评分、排序、PASS、状态迁移；前端只收集、展示、确认。
工时口径 | 原计划 48h；纯新增 12h；修订后 60h。按当前主线代码和测试证据保守估算已完成/基本完成约 25h，剩余约 35h。
人员决策
证据口径 | 只按已合入当前 main、可测试、可从用户入口验证计入；分支或局部骨架不算完成。
仓库核验 | 当前仓库：C:/Users/lenovo/Desktop/实训/2026lindashixun12zu；main 比 origin/main ahead 5；已只读检查，未改项目代码。
修订日期 | 2026-08-27
输出文件 | C:/Users/lenovo/Desktop/实训/outputs/01a03be1-72a4-7842-82c4-19ee6b668f6b/行知旅伴_V2.3_Sprint2待办列表_含负责人_新增需求修订版.xlsx
仍需人工确认 | 公网真实高德 Key、百炼 Key、两成员多浏览器录屏、375/768 截图、老师验收签字。
燃尽图由 SprintBacklog模板 中的数据自动生成。
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## SprintBacklog模板
Task-ID | PBI-ID | AC-ID | 用户故事（用户可理解） | 团队执行 Task（内部） | 优先级 | PBI Story Point （不换算工时） | 估算/剩余（小时） | 计划完成日 | 前置依赖 | 负责人 | 可协作人 / 动态评审 | 状态 | 验收条件 | 交付证据 | Day1 计划 | Day1 实际 | Day2 计划 | Day2 实际 | Day3 计划 | Day3 实际 | 完成判定
Task-ID | PBI-ID | AC-ID | 用户故事（用户可理解） | 团队执行 Task（内部） | 优先级 | PBI Story Point （不换算工时） | 估算/剩余（小时） | 计划完成日 | 前置依赖 | 负责人 | 可协作人 / 动态评审 | 状态 | 验收条件 | 交付证据 | Day1 计划 | Day1 实际 | Day2 计划 | Day2 实际 | Day3 计划 | Day3 实际 | 完成判定
Task-ID | PBI-ID | AC-ID | 用户故事（用户可理解） | 团队执行 Task（内部） | 优先级 | PBI Story Point （不换算工时） | 估算/剩余（小时） | 计划完成日 | 前置依赖 | 负责人 | 可协作人 / 动态评审 | 状态 | 验收条件 | 交付证据 | Day1 计划 | Day1 实际 | Day2 计划 | Day2 实际 | Day3 计划 | Day3 实际 | 完成判定
Task-ID | PBI-ID | AC-ID | 用户故事（用户可理解） | 团队执行 Task（内部） | 优先级 | PBI Story Point （不换算工时） | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 1 | 5 | 0 | 完成判定
S2-T001 | PBI-07-A | AC-07-A | 作为组织者，我想在规划前先让系统理解 2-3 人需求并生成确认项，以免成员信息缺失或冲突。 | 收尾 TripDraft 多人 JSON 契约、成员卡、字段证据、缺项/歧义/关怀草稿 Fixture。 | Must | 5 | 0 | Day1 | 现有 TripDraft/千问示例 | 陈梓元 | 张琪评审 | 基本完成 | Schema extra=forbid；2/3 人 Fixture；模型只产草稿。 | app/domain/trip_draft.py；backend/tests/test_trip_draft_llm_integration.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T002 | PBI-07-A | AC-07-A | 作为组织者，我想确认同一份草稿而不是每次重复解析，以便减少模型调用并保证可追溯。 | 收尾 draftId/revision 保存、确认复用、关键字段修改后旧确认失效。 | Must | 66 | 0 | Day1 | S2-T001 | 陈梓元 | 林粲涵评审 | 基本完成 | 一次确认流程只解析一次；修改对应问题后重新解析。 | app/application/trip_draft_service.py；待补调用计数验收 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T003 | PBI-07-A | AC-07-A | 作为组织者，我想在全员确认前看到定位到成员的硬冲突，以便先协商再规划。 | 收尾多人必填、时间、预算和硬冲突校验，输出 participantId/ruleId/原因/可放宽项。 | Must | 66 | 0 | Day1 | S2-T001,S2-T002 | 陈梓元 | 林粲涵评审 | 基本完成 | 未确认或硬冲突未解决时 Provider/推荐/规划调用均为 0。 | app/infrastructure/collaboration_store.py；backend/tests/test_collaboration_store.py | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T004 | PBI-07-A | AC-07-A | 作为用户，我希望模型失败时还能用固定问题补全需求，以便不被卡住。 | 收尾百炼/qwen 接入超时、一次传输重试、非法 JSON 降级。 | Must | 66 | 0 | Day2 | S2-T001~T003 | 陈梓元 | 张琪评审 | 基本完成 | 超时 8-12 秒；失败回规则/表单；不写正式状态。 | app/infrastructure/bailian.py；doc/ai_usage.md | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T005 | PBI-11-A | AC-11-A | 作为用户，我想 1/2/3 人执行流程都能开始、完成、调整和恢复，以便多人不破坏旧流程。 | 收尾 1/2/3 人执行与版本兼容层。 | Must | 3 | 0 | Day2 | S2-T001 | 陈梓元 | 林粲涵评审 | 基本完成 | 唯一 CURRENT；接受/拒绝原子切换；三组回归。 | app/application/plan_service.py；待补 2/3 人前端回归 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T006 | PBI-08-A | AC-08-A | 作为用户，我想推荐只基于真实地点事实，以便模型不能编造价格或路线。 | 从陈梓元转给张琪：FactRef 注册、摘要与签发边界收尾。 | Must | 66 | 0 | Day1 | Provider/cache | 张琪 | 陈梓元交接 | 基本完成 | 无有效 FactRef/digest 不进入规划；篡改零写入。 | app/application/recommendation_service.py；backend/tests/test_s2_t009_recommendation_orchestration.py | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T007 | PBI-08-A | AC-08-A | 作为用户，我想看到每位成员得分与扣分原因，以便理解公平推荐。 | 服务端满意度与公平裁决：最低分、平均分、费用、绕路、稳定 ID。 | Must | 5 | 0 | Day1 | 多人 Fixture | 张琪 | 林粲涵评审 | 基本完成 | 客户端自报 satisfactionLoss 不能改变排序。 | app/services/fairness.py；backend/tests/test_s2_t007_fairness.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T008 | PBI-08-A | AC-08-A | 作为用户，我希望 AI 只在可信地点白名单里排序，以便推荐仍可验证。 | 千问候选提议 Gateway：只返回白名单 ID、顺序、短理由、风险提示。 | Must | 66 | 0 | Day1 | S2-T006 | 林粲涵 | 张琪评审 | 基本完成 | 非 JSON/越界/重复/额外字段直接确定性回退，不修复重试。 | app/infrastructure/openai_compatible_llm.py；backend/tests/test_s2_t008_candidate_selection_gateway.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T009 | PBI-08-A | AC-08-A | 作为用户，我想得到唯一且兼顾成员的推荐方案，以便不用在多个方案间猜。 | 推荐编排接口：恢复 FactRef、调用千问、白名单校验、真实路线候选、公平排序。 | Must | 66 | 0 | Day2 | S2-T006,T007,T008 | 张琪 | 林粲涵评审 | 基本完成 | 最终只返回一个方案；模型失败走确定性枚举。 | app/api/recommendation_routes.py；backend/tests/test_s2_t009_recommendation_orchestration.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T010 | PBI-08-A | AC-08-A | 作为用户，我想在页面上确认成员信息和唯一推荐，以便看懂妥协点后继续。 | 需求确认与公平推荐前端收尾：成员确认卡、来源、成绩、扣分、照顾点、唯一方案。 | Must | 66 | 0 | Day2 | S2-T002,S2-T009 | 王敬博 | 陈梓元提供 Fixture | 基本完成 | 技术证据默认折叠；更正回对应问题。 | frontend/src/pages/ConversationPlannerPage.tsx；RecommendationPage.tsx；待公网验收 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T011 | PBI-10-A | AC-10-A | 作为用户，我想上传照片时自动压缩并去除隐私信息，以便安全保存旅程。 | 前端重编码压缩至 1.5MB 以下并移除 EXIF。 | Must | 5 | 0 | Day1 | 浏览器 FileReader | 王敬博 | 林粲涵评审 | 基本完成 | 失败有可见提示，不阻断任务完成。 | frontend/src/components/TaskPhotoCard.tsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T012 | PBI-10-A | AC-10-A | 作为用户，我想每站保存、替换或删除照片，以便回忆页只展示有效照片。 | 照片上传、绑定任务、预览、替换、删除及每站 1 张/全程 8 张限制。 | Must | 66 | 0 | Day2 | S2-T011 | 王敬博 | 张琪提供接口 | 基本完成 | 第 9 张被阻止；删除后执行页和回忆页消失。 | frontend/src/components/TaskPhotoCard.tsx；app/api/media_routes.py；待 8 张验收 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T013 | PBI-09-A | AC-09-A | 作为用户，我想主动定位一次确认到达，以便不被持续追踪。 | LocationEvidence/ArrivalEvidence 契约与幂等键。 | Must | 5 | 0 | Day1 | ExecutionEvent/Provider事实 | 张琪 | 林粲涵评审 | 基本完成 | 不包含 watchPosition 或持续定位状态。 | app/api/arrival_evidence_routes.py；backend/tests/test_s2_t013_arrival_evidence.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T014 | PBI-09-A | AC-09-A | 作为用户，我想知道定位成功、过远、拒绝、超时或低精度时该怎么办。 | 服务端距离计算与五类确定性到达判断。 | Must | 66 | 0 | Day1 | S2-T013 | 张琪 | 王敬博评审 | 基本完成 | accuracy<=100m 且 distance<=max(150m,2*accuracy) 才自动到达。 | app/application/arrival_decision_service.py；backend/tests/test_s2_t014_arrival_decision.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T015 | PBI-09-A | AC-09-A | 作为用户，我想在当前任务卡上一键定位并人工确认失败情况，以便继续旅程。 | 一次定位前端 getCurrentPosition、结果展示、人工确认/取消。 | Must | 66 | 0 | Day1 | S2-T013,T014 | 王敬博 | 张琪提供 Fixture | 基本完成 | 不调用 watchPosition；五状态可见。 | frontend/src/pages/WorkspacePage.tsx；待 375/768 录屏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T016 | PBI-09-A | AC-09-A | 作为用户，我希望到达证据刷新后仍恢复，以便不会重复完成任务。 | ArrivalEvidence 接入 ExecutionEvent，幂等保存与刷新恢复。 | Must | 66 | 0 | Day2 | S2-T005,T013,T014 | 张琪 | 陈梓元评审 | 基本完成 | 重复提交不重复完成；刷新可恢复。 | app/api/arrival_execution_routes.py；backend/tests/test_s2_t016_arrival_execution_event.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T017 | PBI-12-A | AC-12-A | 作为用户，我想旅行结束后按实际顺序查看费用、关怀、变化和照片。 | MemoryTimeline 聚合接口。 | Must | 5 | 0 | Day2 | 照片/事件/版本 Fixture | 张琪 | 王敬博评审 | 基本完成 | 乱序事件稳定排序；删除照片不返回；0 照片/无 V2 仍完整。 | app/api/memory_timeline_routes.py；backend/tests/test_s2_t017_memory_timeline.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T018 | PBI-12-A | AC-12-A | 作为用户，我想在回忆页看到照片与路线变化，以便完整回顾旅程。 | 旅行回忆前端，复用总结卡并嵌入 MemoryTimeline。 | Must | 66 | 0 | Day2 | S2-T012,T017,T022 | 王敬博 | 张琪提供接口 | 基本完成 | 按实际顺序展示；移动端可读。 | frontend/src/components/MemoryPhotoStrip.tsx；WorkspacePage.tsx；待公网验收 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T019 | PBI-11-B | AC-11-B | 作为用户，我想说“迟到了/走不动了”就生成调整草稿。 | 千问/规则解析 LATE/FATIGUE 事件草稿。 | Must | 5 | 0 | Day1 | 千问调用基础 | 林粲涵 | 张琪评审 | 基本完成 | 只返回 eventType/taskId/lateMinutes/fatigueLevel/确认问题。 | app/api/execution_adjustment_routes.py；backend/tests/test_s2_t019_execution_event_draft.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T020 | PBI-11-B | AC-11-B | 作为用户，我想临时事件只影响剩余行程，不改变长期关怀画像。 | LATE/FATIGUE 临时约束编译。 | Must | 66 | 0 | Day1 | S2-T019 | 林粲涵 | 陈梓元评审 | 基本完成 | 只输出剩余行程 HARD 约束；不写 PlanVersion。 | app/services/execution_adjustments.py；backend/tests/test_s2_t020_event_constraint_compiler.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T021 | PBI-11-B | AC-11-B | 作为用户，我想迟到/疲劳后先预览 V2 候选，以便接受前不覆盖原计划。 | 候选 V2 后端生成：恢复 CURRENT、冻结前缀、重验预算/时间/路线/关怀。 | Must | 66 | 0 | Day2 | S2-T020,PlanVersion事实 | 林粲涵 | 张琪评审 | 基本完成 | HARD 失败零 V2 写入；候选为 PROPOSED。 | app/application/planning_boundary_service.py；backend/tests/test_s2_t021_t022_execution_replan.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T022 | PBI-11-B | AC-11-B | 作为组织者，我想接受或拒绝 V2，并看到结构化 Diff。 | 结构化 Diff 与接受/拒绝决策。 | Must | 66 | 0 | Day2 | S2-T021 | 林粲涵 | 王敬博评审 | 基本完成 | 接受原子切换唯一 CURRENT；拒绝保留原计划。 | app/api/execution_replan_routes.py；backend/tests/test_s2_t021_t022_execution_replan.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T023 | PBI-11-B | AC-11-B | 作为用户，我想在页面上触发迟到/疲劳并看到 V2 差异后再决策。 | 执行页 LATE/FATIGUE 前端入口、确认表单、V2 Diff、接受/拒绝。 | Must | 66 | 0 | Day2 | S2-T019~T022 | 王敬博 | 林粲涵提供 Fixture | 基本完成 | 候选接受前不覆盖 CURRENT；解释失败仍显示结构化 Diff。 | frontend/src/pages/WorkspacePage.tsx；frontend/src/services/executionReplan.ts；待公网验收 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T024 | PBI-13-A | AC-13-A | 作为老师，我想在 375/768 和公网环境验收完整旅程。 | 最小黄金路径与响应式/公网验收。 | Must | 3 | 2 | Day3 | S2-T001~T023 | 林粲涵 | 全员参与 | 未开始 | 375/768 不遮挡；公网完成六问、推荐、执行、照片、V2、回忆。 | 待 UAT 录屏与公网链接 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 待执行
S2-T025 | PBI-14-A | AC-14-A | 作为组织者，我想用固定六问创建行程，而不是并排手工表单，以便按对话一步步收集完整需求。 | 纯六问前端对话壳：只显示当前问题、进度、上一步/下一步、汇总确认；全部回答后才调用一次解析。 | Must | 5 | 0 | Day1 | 保留现有 TripDraft 接口 | 王敬博 | 陈梓元提供契约 | 基本完成 | 6 个 questionId 顺序固定；提交前百炼/千问调用 0；更正回对应问题后重新解析。 | frontend/src/pages/ConversationPlannerPage.tsx；待调用计数录屏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T026 | PBI-14-A | AC-14-B | 作为组织者，我想创建 Trip 后分享一次性邀请链接，以便成员独立填写资料。 | 组织者创建 Trip、生成邀请链接、复制分享、显示成员确认进度 UI。 | Must | 66 | 0 | Day1 | S2-T025；协作接口 | 王敬博 | 林粲涵提供安全接口 | 基本完成 | 每名成员一个链接；链接只展示对应 participantId；成员确认后组织者进度刷新。 | frontend/src/pages/ConversationPlannerPage.tsx；待两成员录屏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T027 | PBI-14-A | AC-14-C | 作为受邀成员，我想在自己的会话里填写并确认资料，以便不会改到别人信息。 | 成员独立填写/确认 UI 与会话隔离提示，复用六问。 | Must | 66 | 0 | Day1 | S2-T026 | 王敬博 | 林粲涵评审 | 基本完成 | 成员只能访问自己 participantId；确认后链接失效；错误提示可见。 | frontend/src/pages/MemberConversationPage.tsx；待公网多浏览器验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T028 | PBI-15-A | AC-15-A | 作为系统，我必须在全员确认且硬冲突解决前阻止推荐和规划，以免浪费 Provider/模型调用。 | Provider/推荐/规划零调用门禁实现与计数验证：协作状态非 READY_TO_PLAN 一律拒绝。 | Must | 5 | 0 | Day1 | S2-T003,S2-T026 | 张琪 | 林粲涵评审 | 基本完成 | DRAFT/INVITING/COLLECTING/CONFLICT_REVIEW 下 Provider、推荐、规划调用次数为 0。 | app/api/recommendation_routes.py；app/api/plan_routes.py；待调用计数测试 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T029 | PBI-15-A | AC-15-B | 作为用户，我想硬冲突说明能点名成员和规则，以便知道该放宽什么。 | 多人硬冲突输出强化：participantId、ruleId、原因、allowedRelaxations，并联动组织者处理。 | Must | 66 | 0 | Day2 | S2-T003 | 林粲涵 | 陈梓元评审 | 基本完成 | 冲突未解决时 READY_TO_PLAN 不成立；放宽后状态可迁移。 | app/infrastructure/collaboration_store.py；backend/tests/test_collaboration_store.py | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T030 | PBI-16-A | AC-16-A | 作为用户，我想推荐候选都来自高德或缓存事实，以便地点真实可信。 | 服务端基于多人 Trip 与高德/缓存事实签发 6-8 个 FactRef 候选并做硬约束预过滤。 | Must | 5 | 0 | Day2 | S2-T006,S2-T028 | 张琪 | 陈梓元评审 | 基本完成 | 候选含 factSetId/digest/provenance；无效 digest 零规划写入。 | app/application/recommendation_service.py；待真实高德缓存验收 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 需验收
S2-T031 | PBI-16-A | AC-16-B | 作为系统，我只允许 LLM 返回白名单地点 ID 和短理由，以便价格、路线和状态仍由后端决定。 | LLM JSON 契约更新：禁止价格、路线、满意度、PASS、计划状态、PlanVersion；失败确定性回退。 | Must | 66 | 0 | Day2 | S2-T030 | 张琪 | 林粲涵评审 | 基本完成 | 越界/重复 ID、额外字段、非 JSON、超时或错误不修复重试。 | app/domain/recommendation.py；backend/tests/test_s2_t009_recommendation_orchestration.py | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 需验收
S2-T032 | PBI-17-A | AC-17-A | 作为老师，我想看到完整多人旅程验收任务，以便确认新增范围不是散点功能。 | 命名端到端验收：E2E-S2-新增需求-多人六问到回忆闭环。 | Must | 3 | 3 | Day3 | S2-T025~T031,T012,T023 | 林粲涵 | 全员配合 | 未开始 | 公网环境：组织者+两成员、冲突处理、唯一推荐、执行、照片、V2、回忆、375/768。 | 待 UAT 编号 UAT-S2-E2E-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 待执行

## 燃尽图
Sprint 2 新增需求修订版 · 燃尽与容量 | [6 empty] | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁
[7 empty] | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent
指标 | 值 | [5 empty] | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。
修订总任务数 | #NAME? | [5 empty] | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。
原计划工时 | 48
新增工时 | 12
修订总工时 | 60
已完成/基本完成估算 | 25
当前剩余工时 | 35
PBI 数 | #NAME?
负责人 | 任务数 | 剩余工时 | 旧剩余 | 新增剩余 | Day1容量 | Day2容量 | 兼任职责 | 主责方向（非技术壁垒）
陈梓元 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | PO（兼任） | 多人模型、硬冲突、统一执行版本；同样承担联调与自测
王敬博 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | SM（兼任） | 公平推荐与任务照片；同样承担接口联调与自测
张琪 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | QA（兼任） | 一次性 GPS 与旅行回忆；同样承担接口联调与自测
林粲涵 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | QA（兼任） | 迟到/疲劳重规划与移动端适配；同样承担全链验收
| #NAME? | 35 | 20 | 15 | 15 | 15 | 四人均为开发者 | 主责表示首要推进责任，不限制协作
日期 | 计划剩余 | 实际剩余
Sprint开始 | 60 | 60
Day1结束 | #NAME? | #NAME?
Day2结束 | #NAME? | #NAME?
Day3验收 | #NAME? | #NAME?
[7 empty] | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。
[7 empty] | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。

## PBI追溯
Sprint 2 PBI 追溯（新增需求修订）
PBI-ID | 主题 | 覆盖 Task | 用户故事 | SP | 任务数 | 剩余工时 | 完成/基本完成数 | 覆盖判断 | 证据
PBI-07-A | 多人需求理解与确认 | S2-T001~T005 | 作为组织者/成员，我想确认多人需求与冲突。 | 5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PBI-08-A | 唯一公平推荐 | S2-T006~T010 | 作为用户，我想得到真实事实支撑的一条公平方案。 | 5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 部分覆盖 | #NAME?
PBI-09-A | GPS 到达确认 | S2-T013~T016 | 作为用户，我想主动定位一次并可手动确认。 | 5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 已覆盖并完成 | #NAME?
PBI-10-A | 照片记录 | S2-T011~T012 | 作为用户，我想每站保存照片且不影响继续旅行。 | 5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 部分覆盖 | #NAME?
PBI-11-A | 统一执行状态 | S2-T005 | 作为用户，我想 1/2/3 人执行流程一致。 | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 已覆盖待执行 | #NAME?
PBI-11-B | 迟到/疲劳 V2 | S2-T019~T023 | 作为用户，我想临时调整先预览再接受。 | 5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 部分覆盖 | #NAME?
PBI-12-A | 回忆页 | S2-T017~T018 | 作为用户，我想旅行结束后看完整回忆。 | 5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 部分覆盖 | #NAME?
PBI-13-A | 响应式与公网验收 | S2-T024 | 作为老师，我想在真实环境验收。 | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 已覆盖待执行 | #NAME?
PBI-14-A | 固定六问与独立邀请 | S2-T025~T027 | 作为组织者/成员，我想用六问和链接协作填写。 | 5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 部分覆盖 | #NAME?
PBI-15-A | 全员确认与硬冲突门禁 | S2-T028~T029 | 作为系统，我必须在 READY_TO_PLAN 前零推荐/规划调用。 | 5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 已覆盖待执行 | #NAME?
PBI-16-A | FactRef 白名单候选 | S2-T030~T031 | 作为用户，我想候选来自高德/缓存可信事实。 | 5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 部分覆盖 | #NAME?
PBI-17-A | 新增范围端到端验收 | S2-T032 | 作为老师，我想看到新增需求完整闭环。 | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 已覆盖待执行 | #NAME?

## LLM接入设计
LLM 接入设计：新增需求边界
场景 | 入口 | 调用时机 | 允许输入 | 允许输出 | 禁止输出/行为 | 超时/失败 | 确定性后端责任 | Provider 责任 | 前端责任 | 证据
固定六问解析 | /api/v2/trips/conversations；/participant-invitations/{token}/conversation | 六问全部回答后一次调用；更正后按对应问题重新解析 | 六问 transcript、原始描述、已有共享信息 | 字段草稿、缺项、歧义、确认项 | participantId 生成、确认状态、PASS、PlanVersion、价格/路线 | 超时/非 JSON/Schema 错误：规则/表单降级 | Trip/Constraint/冲突/状态迁移 | 无 | 收集、展示、确认 | ConversationPlannerPage；MemberConversationPage
LATE/FATIGUE 解释 | /api/v1/execution-adjustments/parse | 用户输入临时事件文本后 | rawText/taskId/currentTask | eventType/taskId/lateMinutes/fatigueLevel/确认问题 | 长期关怀、Constraint、PlanVersion、状态 | 10 秒硬上限；失败固定表单 | 临时约束编译与 V2 生成 | 无 | 展示草稿与确认 | backend/tests/test_s2_t019_execution_event_draft.py
FactRef 候选排序 | /api/v1/trips/{tripId}/recommendations | READY_TO_PLAN 后，服务端已签发 6-8 个 FactRef 后 | 白名单地点 ID、服务端摘要、确认后的多人摘要 | 白名单地点 ID、顺序、短理由、风险提示 | 价格、路线、满意度、PASS、计划状态、PlanVersion、额外字段 | 非 JSON/越界/重复/超时/错误：不修复重试，确定性回退 | 硬约束、评分、排序、唯一方案 | 地点/路线/价格/设施事实 | 展示唯一方案 | backend/tests/test_s2_t009_recommendation_orchestration.py
V2 Diff 文案 | replan explanation gateway | 服务端已生成结构化 Diff 后可选调用 | 不可变 Diff 投影 | 短解释摘要 | 修改任务、价格、状态、PASS | 失败仅 explanation=UNAVAILABLE | Diff/接受/拒绝原子状态机 | 无 | 展示结构化 Diff | backend/tests/test_bailian_replan_explanation.py
门禁 | 协作状态机 | DRAFT/INVITING/COLLECTING/CONFLICT_REVIEW | 无模型调用 | 无 | 任何 Provider/推荐/规划调用 | 直接 409，计数 0 | READY_TO_PLAN 判定 | READY 后才查询高德 | 显示等待/冲突 | app/infrastructure/collaboration_store.py
安全总结 | 全链路 | 所有阶段 | 最小必要事实 | 可解释但不裁决 | AI 不写事实、不写状态 | 失败可见且可继续 | 后端确定性裁决 | 高德只供事实 | 前端只收集/展示/确认 | UAT-S2-E2E-001
人工确认项 | 公网验收 | 老师验收时 | 真实 Key 与真实浏览器 | 录屏/截图编号 | 伪造已完成 | 未通过则保持进行中 | 验收签字 | 真实调用日志 | 375/768 页面 | 验收清单

## LLM JSON契约
LLM JSON 契约：白名单候选与六问解析
契约 | schemaVersion | 字段 | 类型/范围 | 示例 | 额外字段 | 失败处理 | 不得包含 | 状态写入 | 责任归属 | 测试证据
六问解析 | 1.0 | parsed/confirmationItems/canPlan | 固定字段；extra=forbid | cityName/travelDate/startTime/endTime/budgetCents | 拒绝 | 规则降级并显示确认项 | participantId、状态、PlanVersion | 无 | 千问只提取 | test_trip_draft_llm_integration.py
候选排序 | 1.0 | selectedPlaceFactIds/selectionRationale/riskNotes | ID 必须来自候选 FactRef；理由短文本 | ["fact-1","fact-2","fact-3"] | 拒绝 | 确定性枚举回退 | price、route、score、PASS、planVersion | 无 | 千问只排序解释 | test_s2_t009_recommendation_orchestration.py
LATE/FATIGUE | 1.0 | eventType/taskId/lateMinutes/fatigueLevel | eventType 仅 LATE/FATIGUE/null | LATE + 20 分钟 | 拒绝 | 固定表单 | Constraint、Profile、PlanVersion | 无 | 千问只提取 | test_s2_t019_execution_event_draft.py
Diff 解释 | 1.0 | summary/status/model/degradedReason | 可选展示字段 | UNAVAILABLE 时 summary=null | 拒绝 | 保留结构化 Diff | 价格/路线/状态变更 | 无 | 千问只解释 | test_bailian_replan_explanation.py
Provider 事实 | 不适用 | FactRef/place/route/price/provenance | 服务端签发 | AMAP:placeId + digest | 客户端不得提交 | 无效 digest 零写入 | 模型生成事实 | 后端签发 | 高德/缓存供事实 | test_s2_recommendation_boundary.py
状态机 | 不适用 | DRAFT_CONVERSATION→INVITING→COLLECTING_MEMBERS→CONFLICT_REVIEW→READY_TO_PLAN | 后端枚举 | READY_TO_PLAN | 前端不得改 | 409/可见提示 | LLM/PASS | 后端迁移 | 确定性模块 | test_collaboration_store.py
全局禁令 | 不适用 | 所有 LLM 响应 | strict JSON | 无 markdown 包裹 | 拒绝 | 不修复重试 | 价格、路线、满意度、PASS、计划状态、PlanVersion | 无 | 后端校验 | 错误扫描 + UAT

## 用户功能验收清单
行知旅伴 Sprint 2 · 用户功能验收清单（面向老师）
编号 | 用户旅程项 | 前置条件 | 操作 | 预期结果 | 负责人 | 状态 | 证据链接/编号 | 关联 Task | 备注
UAT-S2-001 | 组织者固定六问 | 打开公网 /plan，选择多人创建 | 依次回答目标/人数/起终点预算/兴趣/关怀/确认 | 提交前模型调用 0；提交后一次解析并显示确认卡 | 王敬博 | 待验收 | 待录屏 | S2-T025 | 66
UAT-S2-002 | 邀请链接 | 组织者确认卡已生成，人数为 3 | 复制两个邀请链接分别在两个浏览器打开 | 每个链接只对应一个 participantId，显示共享 Trip 信息 | 王敬博 | 待验收 | 待截图 | S2-T026 | 66
UAT-S2-003 | 两名成员会话隔离 | 两个成员链接有效 | 成员 A/B 分别填写不同兴趣/避开项并确认 | A/B 资料互不覆盖；确认后原链接失效 | 林粲涵 | 待验收 | 待录屏 | S2-T027,T029 | 66
UAT-S2-004 | 全员确认门禁 | 组织者确认，至少一名成员未确认 | 尝试进入推荐/规划接口 | 返回等待或 409；Provider、推荐、规划调用次数为 0 | 张琪 | 待补测试 | CALLCOUNT-S2-001 | S2-T028 | 66
UAT-S2-005 | 硬冲突处理 | 一人必去 A，另一人避开 A | 全员确认后查看组织者冲突页并选择放宽项 | 显示 participantId/ruleId/原因/可放宽项；放宽后可 READY_TO_PLAN | 林粲涵 | 待验收 | UAT-S2-CONFLICT | S2-T029 | 66
UAT-S2-006 | 唯一公平推荐 | READY_TO_PLAN，真实/缓存高德可用 | 进入推荐页 | 签发 6-8 个 FactRef；只显示唯一方案、成员得分与妥协说明 | 张琪 | 待验收 | REC-S2-001 | S2-T030,T031 | 66
UAT-S2-007 | GPS 四类/五类结果 | 已有 CURRENT 计划任务 | 分别模拟成功、过远、拒绝、超时、低精度 | 成功自动到达；其他可人工确认且原因可见 | 王敬博 | 后端完成/前端待验 | GPS-S2-001 | S2-T013~T016 | 66
UAT-S2-008 | 照片限制 | 执行页已开始 | 每站上传/替换/删除；尝试第 9 张 | 每站 1 张、全程 8 张；失败不阻断；删除后回忆页消失 | 王敬博 | 待验收 | PHOTO-S2-001 | S2-T011,T012 | 66
UAT-S2-009 | 迟到/疲劳触发 V2 | 执行中已有 CURRENT V1 | 输入迟到/疲劳，确认事件，预览 V2 | 候选为 PROPOSED；HARD 失败零写入；解释失败仍有结构化 Diff | 林粲涵 | 后端完成/前端待验 | REPLAN-S2-001 | S2-T019~T023 | 66
UAT-S2-010 | 组织者接受/拒绝 | V2 候选已生成 | 分别执行 ACCEPT 和 REJECT | 接受唯一 CURRENT 切换；拒绝保留原计划 | 林粲涵 | 后端完成/前端待验 | DECISION-S2-001 | S2-T022,T023 | 66
UAT-S2-011 | 回忆页 | 完成/费用/照片/V2 已产生 | 进入总结/回忆区域 | 按实际顺序显示完成率、费用、关怀、Diff 与未删除照片 | 王敬博 | 待验收 | MEMORY-S2-001 | S2-T017,T018 | 66
UAT-S2-012 | 375/768 响应式 | 公网环境 | 在 375px 和 768px 视口跑六问、推荐、执行、回忆 | 文本不遮挡，按钮可点击，关键数字可读 | 林粲涵 | 未开始 | RESP-S2-001 | S2-T024,T032 | 66
UAT-S2-013 | 降级与失败提示 | 关闭百炼或模拟非 JSON/超时 | 提交六问/事件/候选排序 | 提示降级；不丢原始输入；确定性回退继续可用 | 陈梓元 | 待验收 | DEGRADE-S2-001 | S2-T004,T031 | 66