## Sprint3收尾待办
行知旅伴 V2.3 · Sprint 3 收尾待办列表
来源：原始 Sprint3 计划 + Sprint2 最终验收收尾。Sprint2 开发任务留在 Sprint2；本表只列最终未完成工作。
Sprint3 待完成条目数 |  | 可计量剩余工时 |  | Sprint2 验收收尾项 |  | 原始 Sprint3 PBI 项
9 |  | 5 |  | 2 |  | 7
Task-ID | 来源Sprint | PBI-ID | AC-ID | 待收尾工作 | 优先级 | 剩余工时(h) | 负责人 | 迁移前状态 | Sprint3状态 | 前置依赖 | 验收条件 | 迁移依据
S2-T024 | Sprint2 | PBI-13-A | AC-13-A | Sprint2 公网黄金路径、375/768 与最终演示验收。 | Must | 2 | 林粲涵 | 未开始 | 待执行 | S2-T001~T023 | 真实公网完成六问、推荐、执行、照片、V2、回忆；375/768 无遮挡。 | Sprint2 最终验收尚未执行
S2-T032 | Sprint2 | PBI-17-A | AC-17-A | Sprint2 多人公网端到端验收与证据归档。 | Must | 3 | 林粲涵 | 未开始 | 待执行 | S2-T025~T031、T012、T023 | 组织者+两成员、冲突处理、唯一推荐、执行、照片、V2、回忆、375/768。 | Sprint2 多人公网验收尚未执行
S3-T001 | Sprint3 | PBI-13-S3 | AC-13-S3 | 最终响应式、键盘可访问性与视觉 QA。 | Must |  | 王敬博 | 原始Sprint3待办 | 待执行 | S2-T024、S2-T032 | 375/768/1366/1440 无横向滚动；关键控件有焦点；图片有 altText；动画遵循 reduced-motion。 | 原始 Sprint3 计划
S3-T002 | Sprint3 | PBI-14-A | AC-14-A | 模型、地图、定位、照片存储和数据库异常降级与恢复。 | Must |  | 陈梓元 | 原始Sprint3待办 | 待执行 | S2-T024、S2-T032 | 超时/错误可回表单或同城缓存；定位转人工；照片失败不阻断任务；不破坏唯一 CURRENT；未知事实保持待确认。 | 原始 Sprint3 计划
S3-T003 | Sprint3 | PBI-15-A | AC-15-A | 自动化测试、覆盖率、质量门禁与缺陷清零。 | Must |  | 林粲涵 | 原始Sprint3待办 | 待执行 | S3-T001、S3-T002 | 固定硬约束用例违规为 0；核心规划/关怀/校验/预算/重规划覆盖率不低于 75%；无未关闭 P0/P1。 | 原始 Sprint3 计划
S3-T004 | Sprint3 | PBI-15-B | AC-15-B | RC 部署、测试报告、演示脚本、回退方案与答辩证据归档。 | Must |  | 王敬博 | 原始Sprint3待办 | 待执行 | S3-T003 | 正式 RC；北京关怀黄金链连续 3 次通过；校园网和手机流量可访问；交付材料齐全。 | 原始 Sprint3 计划
S3-T005 | Sprint3 | PBI-16-A | AC-16-A | 北京、上海、成都三城完整端到端验证。 | Must |  | 张琪 | 原始Sprint3待办 | 待执行 | S2-T030、S2-T032 | 三城完成 CityContext、关怀、地点/路线、唯一 V1、执行事件、V2 决策及回忆；缓存隔离、来源完整。 | 原始 Sprint3 计划
S3-T006 | Sprint3 | PBI-16-B | AC-16-B | 西安、杭州两城在线地点/路线/关怀约束烟测。 | Must |  | 张琪 | 原始Sprint3待办 | 待执行 | S3-T005 | 两城返回同城候选和路线；cityCode 进入请求与缓存键；unknown/estimate 不误判为实时或 0 元。 | 原始 Sprint3 计划
S3-T007 | Sprint3 | PBI-17-A | AC-17-A | 两日 Trip.days[] Schema 序列化、校验、保存与读取兼容验证。 | Should |  | 陈梓元 | 原始Sprint3待办 | 待执行 | S3-T002、S3-T003 | 单日写入 days[0]；2 日 Fixture 的 days[0] 与 days[1] 均完整保留且不串日；不要求多日 UI。 | 原始 Sprint3 计划

## 迁移说明
Sprint 3 收尾口径与追溯
事项 | 说明
迁移口径 | 仅迁移 Sprint 2 中未完成、进行中和基本完成的可执行任务；已完成任务保留在 Sprint 2。
任务数量 | 19 项，合计 34 小时剩余估算。
产品待办 | Sprint 2 PBI 不被重复拆分计点，状态标记为“部分完成，余项转Sprint3”；Sprint 3 文件承担实际收尾排期。
验收口径 | 迁入 Sprint 3 不等于重新开始。每项保留原状态，完成后须补充真实 UAT、真实外部服务或公网证据。