## Sprint3收尾待办
行知旅伴 V2.3 · Sprint 3 收尾待办列表
来源：原始 Sprint3 计划 + Sprint2 最终验收收尾。Sprint2 开发任务留在 Sprint2；本表只列最终未完成工作。
Sprint3 待完成条目数 |  | 可计量剩余工时 |  | Sprint2 验收收尾项 |  | 原始 Sprint3 PBI 项
13 |  | 12 |  | 0 |  | 13
Task-ID | 来源Sprint | PBI-ID | AC-ID | 待收尾工作 | 优先级 | 剩余工时(h) | 负责人 | 迁移前状态 | Sprint3状态 | 前置依赖 | 验收条件 | 迁移依据
S3-T001 | Sprint3 | PBI-13-S3 | AC-13-S3 | 最终响应式、键盘可访问性与视觉 QA。 | Must |  | 王敬博 | 原始Sprint3待办 | 待执行 | S2-T024、S2-T032 | 375/768/1366/1440 无横向滚动；关键控件有焦点；图片有 altText；动画遵循 reduced-motion。 | 原始 Sprint3 计划
S3-T002 | Sprint3 | PBI-14-A | AC-14-A | 模型、地图、定位、照片存储和数据库异常降级与恢复。 | Must |  | 陈梓元 | 原始Sprint3待办 | 待执行 | S2-T024、S2-T032 | 超时/错误可回表单或同城缓存；定位转人工；照片失败不阻断任务；不破坏唯一 CURRENT；未知事实保持待确认。 | 原始 Sprint3 计划
S3-T003 | Sprint3 | PBI-15-A | AC-15-A | 自动化测试、覆盖率、质量门禁与缺陷清零。 | Must |  | 林粲涵 | 原始Sprint3待办 | 待执行 | S3-T001、S3-T002 | 固定硬约束用例违规为 0；核心规划/关怀/校验/预算/重规划覆盖率不低于 75%；无未关闭 P0/P1。 | 原始 Sprint3 计划
S3-T004 | Sprint3 | PBI-15-B | AC-15-B | RC 部署、测试报告、演示脚本、回退方案与答辩证据归档。 | Must |  | 王敬博 | 原始Sprint3待办 | 待执行 | S3-T003 | 正式 RC；北京关怀黄金链连续 3 次通过；校园网和手机流量可访问；交付材料齐全。 | 原始 Sprint3 计划
S3-T005 | Sprint3 | PBI-16-A | AC-16-A | 北京、上海、成都三城完整端到端验证。 | Must |  | 张琪 | 原始Sprint3待办 | 待执行 | S2-T030、S2-T032 | 三城完成 CityContext、关怀、地点/路线、唯一 V1、执行事件、V2 决策及回忆；缓存隔离、来源完整。 | 原始 Sprint3 计划
S3-T006 | Sprint3 | PBI-16-B | AC-16-B | 西安、杭州两城在线地点/路线/关怀约束烟测。 | Must |  | 张琪 | 原始Sprint3待办 | 待执行 | S3-T005 | 两城返回同城候选和路线；cityCode 进入请求与缓存键；unknown/estimate 不误判为实时或 0 元。 | 原始 Sprint3 计划
S3-T007 | Sprint3 | PBI-17-A | AC-17-A | 两日 Trip.days[] Schema 序列化、校验、保存与读取兼容验证。 | Should |  | 陈梓元 | 原始Sprint3待办 | 待执行 | S3-T002、S3-T003 | 单日写入 days[0]；2 日 Fixture 的 days[0] 与 days[1] 均完整保留且不串日；不要求多日 UI。 | 原始 Sprint3 计划
S3-T008 | Sprint3 | PBI-14-B | AC-14-B | 权威 Trip 的百炼失败降级验证。 | Must | 1 | 陈梓元 | Alpha扩展待办 | 待执行 | S3-T002 | 将权威 Trip 固化为回归夹具；模拟百炼超时/错误/空结果时回到同城缓存或人工确认，不覆盖既有 CURRENT，不把 unknown/estimate 当成真实事实。 | 12小时Alpha扩展：优先保留稳定降级与演示可解释性。
S3-T009 | Sprint3 | PBI-18-A | AC-18-A | 账户、密码哈希、会话与用户画像。 | Must | 2 | 陈梓元 | Alpha扩展待办 | 待执行 | S2-T032 | 支持注册/登录/退出；密码仅保存哈希；会话可跨刷新恢复；用户画像只保存用户显式填写字段，敏感画像不自动推断。 | 12小时Alpha扩展：未完成时优先保留登录与显式画像。
S3-T010 | Sprint3 | PBI-18-B | AC-18-B | 父行程、邀请、成员独立资料与短轮询同步。 | Must | 2.5 | 林粲涵 | Alpha扩展待办 | 待执行 | S3-T009、S3-T007 | 组织者创建父行程并生成邀请；成员加入后维护独立资料；短轮询同步成员资料、预算和子 Trip 状态；不做聊天、WebSocket 或投票。 | 12小时Alpha扩展：优先保留独立成员资料与轻量同步。
S3-T011 | Sprint3 | PBI-19-A | AC-19-A | 预算账本和费用来源明细。 | Must | 1.5 | 王敬博 | Alpha扩展待办 | 待执行 | S3-T009、S3-T010 | 父行程展示预算账本；费用按交通/门票/餐饮/其他列出来源、估算/实时标记和手动修正；不做支付。 | 12小时Alpha扩展：优先保留预算透明度。
S3-T012 | Sprint3 | PBI-17-B | AC-17-B | 同城 2-3 天父行程与既有单日子 Trip。 | Must | 2 | 张琪 | Alpha扩展待办 | 待执行 | S3-T007、S3-T010、S3-T011 | 同城父行程可包含 2-3 天；每日导航进入既有单日子 Trip 流程；预算按天汇总；不做酒店/跨城搜索预订或跨日自动重规划。 | 12小时Alpha扩展：优先保留逐日导航和可演示多日结构。
S3-T013 | Sprint3 | PBI-20-A | AC-20-A | 双浏览器协作、跨设备登录、预算和两日/三日演示验收。 | Must | 3 | 林粲涵 | Alpha扩展待办 | 待执行 | S2-T024、S2-T032、S3-T008~S3-T012 | 双浏览器分别登录组织者和成员；邀请加入、成员资料隔离、短轮询同步、逐日进入子 Trip、预算来源透明；完成 2 日和 3 日演示证据归档。 | 12小时Alpha扩展验收；范围排除邮箱验证/找回密码、支付、聊天/WebSocket/投票。

## 迁移说明
Sprint 3 收尾口径与追溯
事项 | 说明
迁移口径 | 仅迁移 Sprint 2 中未完成、进行中和基本完成的可执行任务；已完成任务保留在 Sprint 2。
任务数量 | 19 项，合计 34 小时剩余估算。
产品待办 | Sprint 2 PBI 不被重复拆分计点，状态标记为“部分完成，余项转Sprint3”；Sprint 3 文件承担实际收尾排期。
验收口径 | 迁入 Sprint 3 不等于重新开始。每项保留原状态，完成后须补充真实 UAT、真实外部服务或公网证据。
12小时Alpha扩展范围 | 新增 S3-T008 至 S3-T013，合计 12 小时时间盒；只覆盖 Alpha 收尾闭环。
未完成优先保留 | 登录、独立成员资料、逐日导航、预算透明度。
明确不做 | 聊天/WebSocket/投票；酒店/跨城搜索预订；支付；邮箱验证/找回密码；自动推断敏感画像；跨日自动重规划。