北京林业大学理学院 · 2026暑期实训

行知旅伴

可信自适应旅游规划 AI Agent

Scrum 项目初始规划与产品待办列表

文档版本：V0.1（讨论稿）

项目类型：大模型 Agent 应用 / 高难度扩展选题

开发周期：12天，4人团队，3个Sprint

所属团队：第____组（待填写）

团队成员：____________________________

编制日期：2026年8月20日

项目定位 以智能旅游规划助手为基础，增加真实地图工具调用、确定性约束优化、可信数据分级、菜单预算组合和事件驱动的局部重规划，申请认定为自主创新高难度项目。

用途：供指导老师进行选题、范围和Sprint计划评审。

一、项目基本信息

| 项目字段 | 规划内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 行知旅伴——可信自适应旅游规划 AI Agent |
| 产品形式 | 网页端大模型应用客户端 |
| 项目类型 | 大模型 Agent 应用；基于智能旅游规划方向的高难度扩展 |
| 申请定位 | 自主创新 / 高难度项目，申请100分上限（以教师认定为准） |
| 团队与周期 | 4人，12天；前3天准备，Day 4-12完成3个Sprint |
| 核心验收范围 | 单城市、单日旅游规划完整闭环 |
| 增强范围 | 1-3日规划、在线菜单OCR、天气联动、行程导出 |

范围原则 P0必须形成稳定可演示的产品闭环；P1仅在P0通过验收后开发。项目不以堆叠模型或平台数量体现难度，而以真实工具调用、可测试算法、数据可信度和动态重规划体现工程价值。

二、项目背景与产品价值

自由行用户通常需要在地图、攻略、天气、餐饮和交通等多个应用之间反复切换，才能确定景点顺序、交通耗时、预算和用餐安排。传统聊天机器人虽然能够生成行程文字，但经常出现地点虚构、时间冲突、预算计算错误以及菜品价格编造等问题。

本项目重点解决以下问题：

- 旅游信息分散，用户需要在多个应用之间手工汇总。

- 静态行程无法应对迟到、天气、预算和口味变化。

- 路线、营业时间与停留时间缺少统一校验。

- AI推荐中的地点、菜单和价格缺少来源，容易产生幻觉。

- 预算只有总数，没有餐饮、交通、门票和价格缓冲的可解释拆分。

产品愿景 帮助用户生成一套有真实地点、有路线、有预算、有数据依据，并且能够根据变化自动调整的旅行计划。

三、目标用户与典型场景

3.1 目标用户

- 大学生和年轻自由行用户；

- 不熟悉目的地的首次旅行者；

- 具有明确预算、口味、忌口或行动限制的用户；

- 不愿同时操作多个旅游软件、希望通过对话快速调整方案的用户。

3.2 典型使用场景

用户输入示例 两个人在北京一日游，总预算500元，喜欢历史景点和川菜，希望少走路，下午可能下雨。

系统应完成以下闭环：

- 查询真实景点、餐馆及其坐标、营业信息和价格参考；

- 生成合理的游览顺序、时间轴、地图路线和分类预算；

- 下雨或用户改变要求后，仅调整受影响部分；

- 在有可靠菜单时给出精确套餐，在无菜单时只给消费区间；

- 展示推荐依据、数据来源、更新时间和修改原因。

四、产品目标与成功标准

4.1 产品目标

用户输入旅游城市、日期、人数、预算、兴趣和限制后，系统自动生成：

- 按时间排列的旅游行程；

- 景点和餐馆的真实地图位置；

- 地点之间的交通方式、距离和预计耗时；

- 门票、交通、餐饮与价格缓冲预算；

- 符合用户口味、距离和预算的餐馆；

- 数据来源、更新时间和可信度；

- 条件变化后的新方案、修改范围和原因。

4.2 可量化成功标准

| 评价维度 | 验收目标 |
| --- | --- |
| 核心闭环 | 至少3个预设场景能够稳定完成“输入—规划—展示—修改—重规划” |
| 预算正确性 | 可行场景预算满足率100%；不可行时必须明确告知原因 |
| 时间可行性 | 测试场景无时间重叠，移动时间和营业时间均通过校验 |
| 数据有据率 | 地点、价格和菜单等关键事实100%标注来源或估算状态 |
| 重规划能力 | 条件变化后保留不受影响节点，并正确更新路线与预算 |
| 工程可演示性 | 外部接口异常时进入降级流程，不出现无限加载或虚构结果 |

五、项目范围与功能说明

5.1 P0：必须完成的核心功能

P0必须构成独立、稳定、可部署的单城市单日旅游规划闭环。

5.1.1 旅游需求采集

- 支持表单或自然语言输入城市、日期、人数、总预算、起终点、兴趣、必去地点、忌口、步行强度、交通方式和行程节奏。

- 缺少城市、日期、人数或预算等硬性条件时，Agent主动追问；结构化结果可供用户查看和修改。

5.1.2 真实地点查询

- 调用地图接口查询景点、餐馆、咖啡馆、交通枢纽及其坐标、营业时间、评分、距离和部分人均消费。

- 所有推荐地点必须来自地图接口或经过核验的本地数据，不允许由大模型虚构。

5.1.3 智能行程生成

- 按时间生成地点、起止时间、停留时长、推荐理由、移动方式、预计耗时和费用。

- 校验时间重叠、营业时间、移动时间、必去地点、忌口、预算和行动限制。

5.1.4 地图与路线展示

- 在网页中展示全部点位、访问顺序、路线连线、距离、交通方式和预计耗时。

- 路径规划失败时降级为直线距离排序，并标注“路线为估算”。

5.1.5 预算管理

- 分别统计门票、交通、餐饮、其他消费、价格波动缓冲和剩余预算。

- 超预算时主动提出更换餐馆、替换收费景点、调整交通方式或删除低优先级项目等方案。

- 价格缓冲与剩余预算必须分开表达。例如：预计118元，按15%预留18元，安全预算136元，仍剩64元。

5.1.6 两级餐饮推荐

- 餐馆级：展示名称、距离、评分、营业时间、人均或价格区间、推荐理由和数据来源；无菜单时不得生成具体菜名与价格。

- 菜单级：P0至少准备5家有可靠线上来源的演示餐馆，根据人数、预算、口味、忌口和荤素搭配生成套餐。

5.1.7 对话式动态重规划

- 支持“晚到一小时”“预算下降”“不能吃辣”“减少步行”“替换景点”等自然语言修改。

- 系统定位受影响节点，保留未受影响部分，重新计算路线与预算，并展示修改前后差异和原因。

5.1.8 可信数据分级

- 关键事实显示来源和获取时间，并标注“已核验”“估算”或“待确认”。

- 无可靠数据时明确降级，不使用大模型补全看似真实的事实。

5.1.9 行程保存

- 支持保存、查看和修改历史计划，刷新页面后能够恢复最近方案。

- 同一行程修改后可保存为新版本，便于展示重规划前后差异。

5.2 P1：P0稳定后的加分功能

| 功能 | 验收说明 |
| --- | --- |
| 在线菜单截图OCR | 上传网上菜单截图，识别菜名和价格；低置信度字段要求用户确认后再参与预算计算。 |
| 天气联动 | 调用天气接口；降雨、高温等情况影响室外节点时，给出室内替换并重算路线。 |
| 1-3日行程 | 按日划分时间轴和预算，按地理区域聚类景点并控制每日游览强度。 |
| 计划导出 | 将行程导出为图片、PDF、JSON或可分享页面。 |
| 菜单数据扩充 | 将已核验餐馆从5家扩充到10-20家，并增加更新日期和失效状态。 |

5.3 P2：未来扩展

- 多人共同编辑、偏好投票和行程版本比较；

- 合法攻略资料的带出处RAG检索；

- 用户粘贴团购页面后的临时解析；

- 语音输入、酒店与车票预订接口；

- 取得合作授权后的商户菜单、团购和排队数据适配器。

5.4 明确不做的事项

本期非目标 不承诺自动获取任意餐馆实时菜单、全平台团购或真实排队人数；不批量爬取美团、大众点评、小红书；不直接完成外卖下单、支付和订座；不以大模型生成的菜名、价格或营业信息冒充实时数据。

六、系统工作流程与职责边界

6.1 Agent执行流程

- 用户输入旅游目标与约束。

- Agent提取城市、日期、人数、预算、偏好和限制等结构化条件。

- 系统调用地图、天气和菜单等工具，获得可核验候选数据。

- 规划模块生成候选景点、餐馆和访问顺序。

- 手写校验程序检查时间、路线、营业状态、预算和忌口。

- 若存在冲突，替换候选或调整顺序并再次校验。

- 通过校验后输出时间轴、地图、预算、数据来源和推荐理由。

- 用户提出修改后，系统定位受影响部分并执行局部重规划。

6.2 大模型与确定性程序的分工

| 组件 | 职责 |
| --- | --- |
| 大模型负责 | 理解自然语言、识别用户意图、选择工具、组织解释、进行对话。 |
| 确定性程序负责 | 时间冲突检测、预算计算、地点筛选评分、菜单组合、重规划校验。 |
| 外部工具负责 | 返回真实POI、路线、天气及经核验的菜单数据。 |
| 可信数据层负责 | 记录来源、时间戳和可信度；数据缺失时触发降级。 |

设计取舍 采用一个可追踪的Planner-Executor-Verifier工作流，不为形式强行搭建多个相互调用的复杂Agent。每个步骤必须有明确输入、输出和失败回退。

七、Product Backlog（产品待办列表）

SP为相对工作量，用于Sprint Planning时比较复杂度；进入Sprint后仍需继续拆分为不超过半天至一天的具体任务。

| ID | 用户故事 | 主要验收条件 | 优先级 | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | 作为游客，我希望输入旅游条件，以便Agent理解需求。 | 缺失关键条件时主动追问；结构化结果可查看和修改。 | P0 | 3 |
| US02 | 我希望系统推荐真实景点和餐馆。 | 地点来自地图接口或核验数据；不生成虚假地点。 | P0 | 5 |
| US03 | 我希望得到按时间排列的旅游计划。 | 包含时间、停留时长、理由和移动信息；不存在时间重叠。 | P0 | 8 |
| US04 | 我希望在地图上看到行程路线。 | 显示点位、顺序、距离、交通方式和预计耗时。 | P0 | 8 |
| US05 | 我希望了解整个行程的预算。 | 分类统计费用；区分缓冲与剩余预算；超预算时给出调整方案。 | P0 | 5 |
| US06 | 我希望获得符合口味和位置要求的餐馆。 | 显示距离、评分、人均、营业时间及来源；无菜单不编菜价。 | P0 | 5 |
| US07 | 我希望在有可靠菜单时获得具体套餐。 | 套餐满足人数、预算和忌口；菜名与价格有来源。 | P0 | 8 |
| US08 | 我希望修改条件后自动调整行程。 | 保留未受影响部分；重新计算路线和预算；说明变化。 | P0 | 8 |
| US09 | 我希望知道推荐信息是否可靠。 | 显示来源、时间及已核验/估算/待确认标签。 | P0 | 5 |
| US10 | 我希望保存和查看历史计划。 | 刷新后可恢复，并可保存不同版本。 | P0 | 3 |
| US11 | 我希望上传网上菜单截图并自动识别。 | 菜名和价格可编辑；确认后才能参与计算。 | P1 | 5 |
| US12 | 我希望根据天气自动调整行程。 | 识别受影响节点，替换地点并重新计算。 | P1 | 5 |
| US13 | 我希望规划1-3日旅行。 | 分日生成计划，并分别校验时间、路线和预算。 | P1 | 8 |
| US14 | 我希望导出或分享行程。 | 能够导出至少一种可查看的文件或页面。 | P1 | 3 |
| US15 | 我希望与同伴共同选择地点。 | 支持偏好合并、投票和方案比较。 | P2 | 8 |

八、三个Sprint初步计划

前3天用于Scrum方法学习、方向实战、选题确认和技术准备；正式开发阶段为Day 4-12，共3个Sprint。

| Sprint | 目标 | 核心工作 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 Day 4-6 | 跑通基础规划 | 页面框架；需求结构化；地图POI；基础Agent流程；基础时间轴；数据存储。 | 输入北京一日游需求后，能够显示真实景点和一条基础行程。 |
| Sprint 2 Day 7-9 | 让计划基本可执行 | 地图路线；时间校验；预算；餐馆级推荐；5家菜单；套餐算法；可信度标签；异常降级。 | 生成有地图、有路线、有预算、有餐饮依据的可执行计划。 |
| Sprint 3 Day 10-12 | 完成动态调整和交付 | 局部重规划；差异展示；OCR或天气至少一项；测试；Bug修复；部署；文档；答辩。 | 完整演示需求—规划—依据—修改—重规划闭环。 |

8.1 Sprint Planning

- PO说明本轮产品目标和需求优先级。

- 团队从Product Backlog选择本轮用户故事，形成Sprint Backlog。

- 每个用户故事拆成设计、开发、测试、部署和文档任务。

- 每项任务填写负责人、预计工时和依赖关系；单项尽量不超过半天至一天。

- 本轮总估时不得超过团队实际可用工时。

8.2 每日执行

- 每日9:15召开15分钟站会：昨天完成什么、今天做什么、遇到什么阻塞。

- 任务板使用To Do、In Progress、Testing、Done四个状态。

- 每日结束前更新任务板、风险表、Bug记录和次日安排。

8.3 Sprint验收

- Sprint最后一天由PO演示本轮可运行版本。

- QA按照用户故事验收条件执行测试，实际结果与预期一致才通过。

- 未通过项记录为Bug，明确严重程度、复现步骤、负责人和修复版本。

- 团队进行Sprint Review和Retrospective，调整下一轮范围与协作方式。

九、建议技术方案

当前工作区已有React与TypeScript项目骨架，可优先复用，避免在12天内同时维护多套后端。

| 层级 | 建议技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React + TypeScript | 对话区、行程时间轴、地图、预算面板和状态提示 |
| 服务端 | Node.js / TypeScript | 统一封装大模型、地图、天气、OCR和数据接口 |
| Agent | 大模型API + 结构化工具调用 + 自研状态工作流 | Planner、Executor、Verifier三个逻辑阶段 |
| 地图 | 高德Web服务 + JS地图 | POI搜索、坐标、路径规划和地图展示 |
| 数据 | SQLite/D1 + Drizzle ORM | 行程、节点、POI缓存、菜单、菜品和数据来源 |
| OCR | 第三方OCR接口（P1） | 识别网上菜单截图；低置信度字段人工确认 |
| 测试 | 单元测试 + 接口测试 + 端到端场景 | 重点覆盖三个手写模块和异常降级 |

十、团队角色与初步分工

所有成员都需要参与开发；Scrum角色表示额外职责，不代表只有该成员能够完成对应工作。

| 角色 | 适合人选 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| PO | 擅长表达和答辩的成员 | 维护产品待办和优先级；编写验收条件；组织需求确认；负责阶段演示与最终答辩。 |
| 技术负责人 | 具有RoboMaster电控经验的成员 | 系统架构；Agent状态流程；地图接口；核心算法；集成和故障排查。 |
| SM | 组织和执行能力较强的成员 | 维护Sprint Backlog和任务板；组织会议；跟踪进度、风险和阻塞。 |
| QA | 细致、愿意测试与记录的成员 | 测试用例；需求验收；Bug管理；回归测试；菜单与数据来源核验。 |

十一、Definition of Done（完成定义）

一个用户故事只有同时满足以下条件，才能从Testing进入Done：

- 功能已经实现，且符合Product Backlog中的验收条件。

- 代码已提交Git，提交信息能够反映任务内容。

- 至少一名其他成员完成代码走查。

- 核心代码能够由负责成员解释设计、边界条件和失败处理。

- 相关单元测试或验收测试通过。

- 外部接口失败、超时或返回空数据时具有明确提示和降级。

- 地点、菜单和价格等关键事实不由大模型虚构。

- 关键数据带来源、时间和可信度标签。

- 页面不存在明显裁切、错位、无限加载或阻断演示的问题。

- PO和QA共同确认通过。

十二、测试与评测方案

| 测试层级 | 重点内容 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 候选评分、预算计算、菜单组合、冲突检测、局部重规划 |
| 接口测试 | 地图、路线、大模型、天气、OCR、数据库读写及超时处理 |
| 端到端测试 | 至少3条完整用户旅程，覆盖正常、修改和异常降级场景 |
| 数据测试 | 来源、时间戳、可信度标签、菜单缺失和过期数据处理 |
| 人工验收 | PO演示，QA逐条对照用户故事验收条件记录结果 |

建议建立约20个固定评测案例，统计预算满足率、时间冲突率、重规划成功率和关键数据有据率。

十三、风险与应对措施

| 风险 | 可能影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 地图或天气接口失效 | 答辩无法查询实时数据 | 准备本地演示POI缓存；接口超时后自动降级并标识。 |
| 无法获得实时菜单/团购 | 精确配菜覆盖不足 | 只对已核验菜单配菜；其他餐馆展示人均区间；团购不设为P0。 |
| 大模型幻觉 | 出现虚构地点、时间或价格 | 结构化输出、来源校验和Verifier二次检查；不合格结果禁止展示。 |
| OCR识别错误 | 套餐价格计算错误 | 低置信度标红并要求人工确认；确认前不得进入算法。 |
| 功能范围过大 | 多个模块均为半成品 | 优先冻结P0；P1不得阻塞核心流程和最终交付。 |
| 成员过度依赖AI | 无法答辩或触发模块清零 | 三个核心模块手写、写测试、画流程图并进行交叉讲解。 |
| 答辩网络异常 | 现场演示中断 | 准备缓存数据、本地运行、录屏和固定演示账号/脚本。 |

十四、最终答辩演示故事线

- 输入“两人北京一日游，预算500元，喜欢历史和川菜，希望少走路”。

- Agent查询真实地点并展示结构化需求。

- 生成时间轴、地图路线和分类预算。

- 打开普通餐馆，仅展示人均消费区间，不虚构菜单。

- 打开已核验餐馆，运行手写菜单组合算法并生成套餐。

- 展示地点、价格和菜单的数据来源与更新时间。

- 输入“晚到一小时，其中一人不能吃辣”。

- 系统局部调整景点、餐馆、路线和预算，并展示差异。

- 演示一次地图或菜单数据缺失时的降级结果。

- 展示工具调用记录、约束校验结果和测试数据。

- 打开三个手写核心模块，说明设计、边界条件和单元测试。

十五、最终交付物

- 可运行网页应用、部署地址或本地运行包；

- Git代码仓库、提交记录和AI使用记录；

- Product Backlog和三个Sprint Backlog；

- 每日站会、Sprint Review、Retrospective和验收记录；

- 测试用例、Bug记录、回归结果和量化评测报告；

- 系统架构图、Agent流程图、数据库设计和接口说明；

- 三个手写核心模块的设计说明、流程图与单元测试；

- 部署说明、演示脚本、演示录像和最终答辩PPT。

十六、需指导老师确认的事项

- 是否同意以“智能旅游规划助手高难度扩展/自主创新项目”申报100分上限。

- 是否认可P0以单城市单日闭环为核心验收，P1扩展到1-3日。

- 是否认可候选地点评分、菜单组合、冲突检测与局部重规划作为三项AI禁飞核心功能。

- 是否认可实时菜单、全平台团购、真实排队和下单支付不纳入本期必做范围。

- 是否需要根据教师统一口径调整PO、SM、QA兼任规则及人工交付物清单。

附录A：数据来源与能力边界

| 数据来源 | 本项目可用能力 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 高德地图 | POI、坐标、营业时间、评分、部分人均、路线 | 无完整菜单、团购详情和实时排队；字段可能缺失。 |
| 百度地图 | POI、评分、营业时间、价格参考、详情链接 | 价格字段不能直接解释为完整菜单价格。 |
| 自建核验菜单库 | 菜名、价格、口味、人数、来源与更新时间 | P0仅覆盖至少5家演示餐馆，不代表全城实时菜单。 |
| 用户导入/OCR | 网上菜单截图或文本中的菜名与价格 | 识别后必须人工确认，不能自动视为实时价格。 |
| 抖音/饿了么等平台 | 获得商户授权后可作为未来商品适配器 | 普通学生应用无法读取任意餐馆的全平台商品数据。 |

附录B：官方资料链接

1. 高德地图 POI 2.0 官方文档

2. 百度地图 Place API 3.0 官方文档

3. 抖音生活服务商品发布和查询能力

4. 饿了么开放平台接入指南

文档结束