## 版权说明
行知旅伴 V2.3 · Sprint 2 待办列表（LLM 混合架构修订版） | 行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表 | 行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表 | 行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表 | 行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表 | 行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表 | 行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表 | 行知旅伴 V2.3 · Sprint 1 待办列表
Sprint 1 模板基线 | C:/Users/lenovo/Desktop/实训/2026lindashixun12zu/doc/行知旅伴_V2.3_Sprint1待办列表_含负责人.xlsx
V2.3 产品待办表 | C:/Users/lenovo/Desktop/实训/2026lindashixun12zu/doc/行知旅伴_V2.3_产品待办列表_含负责人.xlsx
V2.3 项目规划 | C:/Users/lenovo/Desktop/实训/2026lindashixun12zu/doc/行知旅伴_旅行规划Agent_Scrum项目规划_V2.3.docx
Sprint Goal | 用对话式 LLM 理解需求并辅助选择真实候选，同时由确定性程序守住确认、约束、公平排序、费用和版本状态，完成可在 90 秒进入唯一方案的 2—3 人执行闭环。
开发容量 | 48 人时：四人各 12h；Day1 6h + Day2 6h；Day3 常规开发 0h，只联调、验收、Review、彩排与关键缺陷修复。
任务交换 | 按“王敬博做前端、张琪写接口”落地：T009 执行人改张琪、T018 执行人改王敬博；T010/T017 保持原职责。PBI 业务主责不变；二人仍各 6 Task/12h。
混合边界 | LLM 负责理解、提问、白名单候选提议与解释；程序负责 Schema、确认、Provider 事实、Constraint、费用、HARD PASS、公平排序、PlanVersion/Diff 与唯一 CURRENT。
范围控制 | 只做两次 90 秒主流程 LLM 调用；关怀用预设/表单；不做双方案、美团 Skill、成员独立加入、持续 GPS、视频、AI 识图、实时聊天或协同编辑。
修订日期 | 2026-08-26
燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。 | 燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。 | 燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。 | 燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。 | 燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。 | 燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。 | 燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。 | 燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。 | 本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。 | 本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。 | 本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。 | 本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。 | 本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。 | 本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。 | 本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有 | Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有 | Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有 | Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有 | Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有 | Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有 | Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有 | Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## SprintBacklog模板
Task-ID | PBI-ID | AC-ID | 用户故事 / PBI 条目 | 可执行 Task | 优先级 | PBI Story Point （不换算工时） | 估算（小时） | 计划完成日 | 前置依赖 | 负责人 | 可协作人 / 动态评审 | 状态 | 验收条件 | 交付证据 | 3 天 Sprint 燃尽（任务级剩余工时） | 3 天 Sprint 燃尽（任务级剩余工时） | 3 天 Sprint 燃尽（任务级剩余工时） | 3 天 Sprint 燃尽（任务级剩余工时） | 3 天 Sprint 燃尽（任务级剩余工时） | 3 天 Sprint 燃尽（任务级剩余工时） | 完成判定
Task-ID | PBI-ID | AC-ID | 用户故事 / PBI 条目 | 可执行 Task | 优先级 | PBI Story Point （不换算工时） | 估算（小时） | 计划完成日 | 前置依赖 | 负责人 | 可协作人 / 动态评审 | 状态 | 验收条件 | 交付证据 | Day1 计划 | Day1 实际 | Day2 计划 | Day2 实际 | Day3 计划 | Day3 实际 | 完成判定
Task-ID | PBI-ID | AC-ID | 用户故事 / PBI 条目 | 可执行 Task | 优先级 | PBI Story Point （不换算工时） | 估算（小时） | 计划完成日 | 前置依赖 | 负责人 | 可协作人 / 动态评审 | 状态 | 验收条件 | 交付证据 | Day1 计划 | Day1 实际 | Day2 计划 | Day2 实际 | Day3 计划 | Day3 实际 | 完成判定
Task-ID | PBI-ID | AC-ID | 用户故事 / PBI 条目 | 可执行 Task | 优先级 | PBI Story Point （不换算工时） | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | Day2 计划 | Day2 实际 | Day3 计划 | Day3 实际 | 完成判定
S2-T001 | PBI-07-A | AC-07-A | 对话式 2—3 人成员卡与硬冲突 | 复用 TripDraft、Participant、AssistanceProfile，冻结 TripUnderstanding 固定 JSON Schema、referenceDate、字段证据、缺项/歧义及 1/2/3 人 Fixture；不新建重复业务模型。 | Must | 5 | 2 | Day1 | 无 | 陈梓元 | 可协作：张琪/林粲涵；PR 由非作者按 Schema 与信任边界风险临时指定。 | 计划中 | 给定自然语言和 1/2/3 人输入，模型只返回草稿/证据/确认项；strict 校验拒绝 extra 字段；participantId、状态与 Constraint 均由程序产生；显式表单值优先。 | Schema 快照；合法/非法/越界 Fixture；显式值优先与固定日期重放记录。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T002 | PBI-07-A | AC-07-A | 对话式 2—3 人成员卡与硬冲突 | 把臃肿表单收敛为单一对话壳：累计自然语言与固定问题答案，点击“整理需求”只调用一次 LLM；缺项按预设问题逐项询问，并用确认卡完成 2—3 张成员卡和四类关怀选择。 | Must |  | 2 | Day1 | S2-T001 | 陈梓元 | 可协作：王敬博/林粲涵；PR 由非作者按对话可用性风险临时指定。 | 计划中 | 用户始终只看当前问题、可编辑确认卡和一个主操作；普通/亲子/低体力/行动辅助可选；所有必要字段及组织者确认完成前“开始规划”不可用。 | 90 秒交互录屏；2/3 人确认截图；缺项逐问与未确认阻断截图。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T003 | PBI-07-A | AC-07-A | 对话式 2—3 人成员卡与硬冲突 | 实现 LLM 草稿的 Schema、类型、时间、预算与必填校验，并复用确定性硬冲突检测生成 confirmationItems。 | Must |  | 2 | Day1 | S2-T001 | 陈梓元 | 可协作：林粲涵/王敬博；PR 由非作者按硬约束风险临时指定。 | 计划中 | 缺失、歧义或冲突逐条显示字段/participantId/ruleId/原因与可放宽项；冲突未解决或关键字段未确认时不调用 Provider/规划器；同输入结果可复现。 | 冲突矩阵；确认清单；确定性短路日志；重复运行快照。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T004 | PBI-07-A | AC-07-A | 对话式 2—3 人成员卡与硬冲突 | 把第一次 LLM 调用接入现有 TripDraft 入口：保存原始输入与草稿，用户确认 Trip/AssistanceProfile 后再由程序编译 Constraint；超时、非 JSON 或 Schema 失败回退现有规则解析与结构化表单。 | Must |  | 2 | Day2 | S2-T001,S2-T002,S2-T003 | 陈梓元 | 可协作：张琪/林粲涵；PR 由非作者按状态门禁风险临时指定。 | 计划中 | LLM 失败时原文不丢、表单可继续；关键字段修改后状态退回待确认；只有 DRAFT→CONSTRAINT_CONFIRMED 的程序路径放行规划；模型不能写正式 Trip/Constraint 状态。 | 调用 Trace（脱敏）；超时/格式错/修改回退录屏；确认前后状态记录。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T005 | PBI-11-A | AC-11-A | 多人复用执行与版本服务 | 建立 1/2/3 人共用的 ExecutionEvent、PlanVersion、Diff 与回退适配层；沿用 Day1 冻结契约/Fixture，与重规划前端并行联调。 | Must | 3 | 2 | Day2 | S2-T001；Day1 冻结版本 Fixture | 陈梓元 | 可协作：林粲涵/张琪；PR 由非作者按状态机风险临时指定。 | 计划中 | 1/2/3 人调用同一执行、事件和版本接口；同一 Trip 仅一个 CURRENT；组织者代表接受/拒绝候选 V2；不复制数据库表、页面或状态机。 | 统一契约；1/2/3 人状态快照；唯一 CURRENT 与幂等记录。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T006 | PBI-11-A | AC-11-A | 多人复用执行与版本服务 | 完成 1/2/3 人 V1→事件→候选 V2→Diff→接受/拒绝的兼容性回归，验证 LLM 文本不会改变版本数据。 | Must |  | 2 | Day2 | S2-T004,S2-T005；S2-T022 冻结 Fixture | 陈梓元 | 可协作：全员；PR 由非作者按主链风险临时指定。 | 计划中 | 三组均保持唯一 CURRENT；候选未接受前当前版本不变；拒绝保持 V1，接受原子切换；修改解释文本不改变 plan digest/Diff。 | 三组 E2E 日志；版本/Diff 快照；解释变更不影响 digest 记录。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T007 | PBI-08-A | AC-08-A | Provider 候选与公平唯一推荐 | 定义每位成员 0—100 满意度向量、可追溯扣分和服务端评分 Fixture；禁止接收 LLM/客户端自报 satisfactionLoss。 | Must | 5 | 2 | Day1 | S2-T001 | 王敬博 | 可协作：陈梓元/张琪；PR 由非作者按公平规则风险临时指定。 | 计划中 | 每位成员得到 0—100 分及 ruleId 扣分；分数只由已确认偏好和 Provider 事实计算；HARD 失败候选不参与；同输入同分数。 | 评分规则表；成员向量/扣分快照；边界与确定性记录。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T008 | PBI-08-A | AC-08-A | Provider 候选与公平唯一推荐 | 实现 max-min→平均满意度→费用→绕路→稳定 ID 的确定性排序，只放行一个 3—4 任务方案。 | Must |  | 2 | Day1 | S2-T007 | 王敬博 | 可协作：陈梓元/张琪；PR 由非作者按排序与金额风险临时指定。 | 计划中 | 至少两个可行候选时先最大化最低成员分，再比较平均分、费用和绕路，最终以稳定 ID 决胜；重复运行只返回同一推荐。 | 排序 Fixture；同分决胜记录；费用/绕路追溯；重复运行哈希。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T009 | PBI-08-A | AC-08-A | Provider 候选与公平唯一推荐 | 接入第二次主流程 LLM：服务端从 Provider/cache 签发 6—8 个 FactRef，硬约束预过滤后让模型仅提议白名单地点 ID/顺序/简短理由，再由程序构建、校验和公平裁决。 | Must |  | 2 | Day2 | S2-T003,S2-T008；Day1 FactRef Fixture | 张琪 | 可协作：陈梓元/王敬博；PR 由非作者按接口与事实信任风险临时指定。 | 计划中 | 越界/重复 ID、extra 字段、超时或非 JSON 直接丢弃并走确定性枚举，不发起第三次修复调用；模型不得输出价格、路线、分数、PASS 或 PlanVersion 状态。 | OpenAPI/DTO；FactRef/digest；白名单拒绝与降级 Trace；无模型回退响应。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T010 | PBI-08-A | AC-08-A | Provider 候选与公平唯一推荐 | 完成精简推荐前端：在同一对话流展示候选来源、每人成绩、最低分优先、照顾点、妥协与唯一 3—4 任务方案；技术证据默认折叠。 | Must |  | 2 | Day2 | S2-T009 契约 Fixture（真实接口不作为开工阻塞） | 王敬博 | 可协作：张琪/林粲涵；PR 由非作者按用户解释风险临时指定。 | 计划中 | 页面只有一个推荐和一个确认主操作；解释失败仍展示结构化方案；未知事实标“待确认”；不出现双方案、伪 PASS 或被模型改写的金额/任务。 | 90 秒主流程录屏；2/3 人截图；解释失败/未知事实截图。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T011 | PBI-10-A | AC-10-A | 任务照片与媒体管理 | 实现照片选择后的前端重编码、压缩至 1.5MB 以下并移除 EXIF。 | Must | 5 | 2 | Day1 | 无 | 王敬博 | 可协作：张琪/林粲涵；PR 由非作者按媒体隐私风险临时指定。 | 计划中 | 含 EXIF 的大图被处理为小于 1.5MB 且无 EXIF；处理失败有可见提示并不阻断任务完成。 | 压缩前后样本；EXIF 检查；大小与失败录屏。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T012 | PBI-10-A | AC-10-A | 任务照片与媒体管理 | 完成上传、taskId 绑定、预览、替换、删除与每站 1 张/全程 8 张边界。 | Must |  | 2 | Day2 | S2-T011 | 王敬博 | 可协作：张琪/陈梓元；PR 由非作者按存储与删除风险临时指定。 | 计划中 | 第 9 张被阻止；替换保持同一任务；删除后执行页与回忆页都不再显示；上传失败和 0 张照片不阻断结束。 | 1/8/9 张录屏；taskId 绑定；替换/删除/失败/零照片截图。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T013 | PBI-09-A | AC-09-A | 一次性 GPS 到达辅助确认 | 封装用户主动触发的一次性浏览器定位适配器。 | Must | 5 | 2 | Day1 | 无 | 张琪 | 可协作：王敬博/林粲涵；PR 由非作者按权限与隐私风险临时指定。 | 计划中 | 仅调用一次 getCurrentPosition，记录坐标、accuracy、时间和来源；不调用 watchPosition、不后台持续追踪。 | 权限录屏；一次调用记录；无持续监听检查。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T014 | PBI-09-A | AC-09-A | 一次性 GPS 到达辅助确认 | 实现距离计算、自动到达阈值及成功/过远/拒绝/超时/低精度五类收束。 | Must |  | 2 | Day1 | S2-T013 | 张琪 | 可协作：陈梓元/林粲涵；PR 由非作者按地理计算风险临时指定。 | 计划中 | 仅 accuracy≤100m 且 distance≤max(150m,2×accuracy) 自动判附近；过远、拒绝、超时、低精度均显示原因并进入人工确认。 | 距离边界 Fixture；五态结果截图；阈值计算记录。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T015 | PBI-09-A | AC-09-A | 一次性 GPS 到达辅助确认 | 把到达辅助做成当前任务的轻量对话卡，提供人工确认/取消并明确来源。 | Must |  | 2 | Day2 | S2-T014 | 张琪 | 可协作：王敬博/林粲涵；PR 由非作者按移动交互风险临时指定。 | 计划中 | 成功显示精度/距离/阈值；四类非自动结果不伪装为 GPS 通过，均可人工确认或取消；一次结束后不继续定位。 | 五态页面录屏；人工确认记录；持续追踪不存在的检查。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T016 | PBI-09-A | AC-09-A | 一次性 GPS 到达辅助确认 | 把 ArrivalEvidence 接入统一 ExecutionEvent 并验证幂等恢复。 | Must |  | 2 | Day2 | S2-T005 契约 Fixture,S2-T015 | 张琪 | 可协作：陈梓元/林粲涵；PR 由非作者按事件幂等风险临时指定。 | 计划中 | 证据绑定 tripId/taskId/distance/accuracy/result/source；重复提交不重复完成任务，刷新后可恢复。 | 事件 JSON；重复提交日志；刷新恢复录屏。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T017 | PBI-12-A | AC-12-A | 旅行回忆页 | 定义 MemoryTimeline API/聚合：按实际事件顺序汇总费用、版本、关怀与照片，并过滤已删除照片。 | Must | 5 | 2 | Day1 | S2-T011,S2-T019 冻结 Fixture | 张琪 | 可协作：王敬博/林粲涵；PR 由非作者按接口与聚合正确性风险临时指定。 | 计划中 | 乱序事件按发生时间稳定排序；照片只落在绑定任务且删除即过滤；完成率、计划/实际费用、关怀满足率与 V1/V2 变化可追溯。 | MemoryTimeline Schema；乱序/删除/0 照片/无 V2 快照。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T018 | PBI-12-A | AC-12-A | 旅行回忆页 | 在精简前端中完成旅行回忆页，复用 Sprint1 总结卡并嵌入 MemoryTimeline；覆盖有/无照片、有/无 V2。 | Must |  | 2 | Day2 | S2-T012,S2-T017；S2-T022 Diff Fixture | 王敬博 | 可协作：张琪/林粲涵；PR 由非作者按前端总结可读性风险临时指定。 | 计划中 | 页面按实际顺序展示完成率、费用、版本、关怀和照片；删除照片不出现；0 照片或无 V2 仍有完整文字总结。 | 四场景页面录屏；事件到页面追溯；删除照片复核。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T019 | PBI-11-B | AC-11-B | 迟到/疲劳对话与确定性重规划 | 让 LLM 把“晚了二十分钟”“走不动了”等口语解析为 LATE/FATIGUE 事件草稿；不明确时使用固定问题确认，失败时退回数值/等级表单。 | Must | 5 | 2 | Day1 | 无 | 林粲涵 | 可协作：陈梓元/张琪；PR 由非作者按事件输入安全风险临时指定。 | 计划中 | 模型只返回 eventType/taskId/lateMinutes 或 fatigueLevel/确认问题；程序生成幂等键并校验；模型不能修改长期 Profile、Constraint 或版本状态。 | 事件 JSON Schema；口语/歧义/非法/超时 Fixture；固定表单降级录屏。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T020 | PBI-11-B | AC-11-B | 迟到/疲劳对话与确定性重规划 | 由程序把已确认事件确定性转换为剩余时间、步行和休息约束。 | Must |  | 2 | Day1 | S2-T019 | 林粲涵 | 可协作：陈梓元/王敬博；PR 由非作者按关怀规则风险临时指定。 | 计划中 | 迟到只收紧剩余时间；疲劳只调整剩余步行/休息；同输入同输出；不写回 AssistanceProfile 长期偏好，LLM 文本不能改变阈值。 | 约束快照；确定性记录；Profile 未变断言。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T021 | PBI-11-B | AC-11-B | 迟到/疲劳对话与确定性重规划 | 接入 from-events 重规划与版本服务，使用服务端 Provider FactRef，冻结已完成/锁定任务并重跑硬约束。 | Must |  | 2 | Day2 | S2-T019,S2-T020；Day1 版本/Provider Fixture | 林粲涵 | 可协作：陈梓元/张琪；PR 由非作者按版本与事实信任风险临时指定。 | 计划中 | 已完成/锁定任务 100% 保留；只调整未完成后缀；预算/时间/路线/关怀全部重验；无解只返回冲突与可放宽项，不保存半成品 V2。 | 重规划 Trace；冻结率；无解零持久化记录；FactRef 校验。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T022 | PBI-11-B | AC-11-B | 迟到/疲劳对话与确定性重规划 | 在对话壳中展示事件确认、候选 V2、程序 Diff 与接受/拒绝；LLM 只解释差异，失败时显示结构化 Diff。 | Must |  | 2 | Day2 | S2-T019；S2-T021 输出契约 Fixture | 林粲涵 | 可协作：王敬博/张琪；PR 由非作者按版本交互风险临时指定。 | 计划中 | 候选未接受前 CURRENT 不变；接受原子切换，拒绝继续 V1；解释文字不能新增/删除任务、改金额或状态。 | V2/Diff/接受拒绝录屏；解释失败截图；版本状态日志。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T023 | PBI-13-S2 | AC-13-S2 | 精简对话式界面与移动适配 | 统一规划与执行的单对话壳：渐进披露当前问题、确认卡和唯一主操作；移除重复面板/步骤堆叠，并完成 375px/768px、44px 触控与 reduced-motion。 | Must | 3 | 2 | Day1 | 冻结 Fixture：S2-T002,T010,T015,T019 | 林粲涵 | 可协作：王敬博/张琪；PR 由非作者按可用性与可访问风险临时指定。 | 计划中 | 375px/768px 无横向滚动；主触控目标≥44px 且间距≥8px；标签始终可见；加载、权限拒绝、上传失败有稳定反馈；减少动效后信息完整。 | 前后对比图；375/768 截图；触控尺寸/加载/错误/reduced-motion 记录。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行
S2-T024 | PBI-13-S2 | AC-13-S2 | 精简对话式界面与移动适配 | Day2 滚动准备 90 秒规划演示与 8—12 分钟 Sprint2 完整链证据；Day3 仅做联调、清单验收、Review、彩排和关键缺陷修复。 | Must |  | 2 | Day2 | 各模块冻结契约可启动；最终发布门禁由教师清单判定 | 林粲涵 | 可协作：全员；PR 由非作者按发布与全链风险临时指定。 | 计划中 | 90 秒内完成自然语言→预设问题→关怀确认→Provider 候选→LLM 提议→公平唯一 3—4 任务方案；完整链再覆盖 GPS、照片、事件、V2/Diff、接受/拒绝与回忆；无 P0/P1 阻断。 | 计时录屏；S2-RC1 标识；48 条 UAT 状态/证据；公网或同构建降级说明。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待执行

## 燃尽图
Sprint 2 · LLM 混合架构容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁 | Sprint 1 · 容量、燃尽与 Review 门禁
Sprint Goal：用 LLM 理解/提议，用程序确认/计算/裁决；90 秒进入唯一公平方案，并接通现实执行证据。 | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent
实际剩余工时列初始化为计划基线；每日站会只更新黄色输入格。Day3 不新增常规开发，只做联调、48 条 UAT、Review、彩排与关键缺陷修复。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。 | 实际剩余工时列初始化为计划基线，Sprint 执行后由每日站会更新黄色输入格；所有汇总、偏差、完成率与图表均由公式回算。
燃尽口径 | 计划基线 | Day1/Day2 分别对应项目 Day4/Day5；Day3（项目 Day6）仅做联调验收、Review、彩排和关键缺陷修复，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。 | 切换为“执行中”后，每日更新 SprintBacklog模板 的 Day1/Day2/Day3 实际剩余工时；Day3 仅关键缺陷修复可占用临时缓冲，不新增常规开发承诺。
关键指标 | 公式值 | 校验/说明
计划总工时 | 48 | 必须 = 48 人时
Task 数 | 24 | 24 个可执行开发 Task
Sprint2 PBI 数 | 8 | 必须 = 8 条
Day3 常规开发容量 | 0 | Review/验收/演示/彩排与关键缺陷处理，不预占常规容量
成员 | 计划容量 | Task 数 | 分配工时 | 偏差 | Day1 工时 | Day2 工时 | 容量状态 | 兼任职责 | 主责方向（非技术壁垒）
陈梓元 | 12 | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 平衡 | PO（兼任） | 多人模型、硬冲突、统一执行版本；同样承担联调与自测
王敬博 | 12 | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 平衡 | SM（兼任） | 公平推荐与任务照片；同样承担接口联调与自测
张琪 | 12 | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 平衡 | QA（兼任） | 一次性 GPS 与旅行回忆；同样承担接口联调与自测
林粲涵 | 12 | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 平衡 | QA（兼任） | 迟到/疲劳重规划与移动端适配；同样承担全链验收
合计 | 48 | 24 | 48 | 0 | 24 | 24 | 平衡 | 四人均为开发者 | 主责表示首要推进责任，不限制协作
节点 | 计划剩余 | 实际剩余 | 偏差 | 计划完成率 | 实际完成率 | 燃尽状态
Sprint 开始 | 48 | 48 | 0 | 0% | 0% | 基线
Day1（项目 Day4） | 24 | 24 | 0 | 50% | 50% | 基线
Day2（项目 Day5） | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 基线
Day3（项目 Day6） | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 基线
Day3 活动 | 参与/主责 | 容量口径 | 验收证据
Sprint Review 与 Goal 门禁 | 全员 | 不预占常规开发容量 | 90 秒规划+8—12 分钟完整链录屏
PO 验收 | 陈梓元兼任 PO；非作者参与 | 验收 8 条 PBI/AC，不形成固定技术岗位 | 48 条 UAT 状态与问题闭环
QA 验收 | 张琪/林粲涵兼任 QA；全员可补位 | LLM 降级/事实信任/公平/GPS/照片/版本/移动端 | 测试记录与缺陷清单
演示与彩排 | 王敬博协调；全员执行 | 对话→候选→唯一推荐→执行→V2→回忆 | 桌面/375px 演示脚本
关键缺陷修复 | 按风险与可用性动态指派 | 仅 P0/P1；不扩充新功能 | 修复 PR、回归与 PO 复验
协作与评审规则：四人均承担开发任务，主责字段仅表示首要推进责任；每个 PR 由非作者依据多人 Schema、金额、状态机、关怀安全、权限、媒体、交互或部署风险及当次可用性临时评审，不设固定互评搭档。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。
协作规则：四人均为开发者并兼任 PO/SM/QA；任务主责只表示首要推进责任。PR 从非作者中按当次 Schema、事实信任、金额、公平、状态机、关怀、媒体、可用性或部署风险临时指定，不设固定搭档。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。 | 协作与评审规则：四人均承担开发任务；主责字段只表示首要推进责任。可协作人按当前任务列示但不构成固定搭档。每个 PR 在实际提交时从非作者成员中，依据 Schema/金额/状态机/关怀安全/交互/部署等风险和当次可用性临时指定评审人。

## PBI追溯
Sprint 2 · LLM 混合架构 PBI / AC / Task / 证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯 | Sprint 1 · PBI / AC / Task / 交付证据追溯
Sprint Goal：用对话式 LLM 理解需求并辅助选择真实候选，同时由确定性程序守住确认、计算和裁决。 | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent | Sprint Goal：第一次 Review 就能展示关怀单人完整 Agent
8 PBI / 36 SP / 24 Task / 48h 不变；T009 改由张琪执行、T018 改由王敬博执行，PBI 业务主责不变。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。 | Sprint1 精确筛选自产品Backlog H 列 = Sprint1，共 12 条、47 SP；SP 仅作相对估算，不与 48 人时换算。
PBI-ID | AC-ID | Sprint2 条目 | 产品负责人 | PBI SP | 产品 AC（Given/When/Then） | Task 数 | Task 工时 | 覆盖状态 | 产品待办来源
PBI-07-A | AC-07-A | 对话式 2—3 人成员卡、关怀确认与硬冲突 | 陈梓元 | 5 | 自然语言先生成可确认草稿；程序校验 Trip/AssistanceProfile、确认状态与硬冲突；未确认或冲突未解决不进入规划；模型不得写 Constraint/正式状态。 | 4 | 8 | 已覆盖 | 产品Backlog!第 19 行
PBI-08-A | AC-08-A | Provider 候选、LLM 辅助选择与公平唯一推荐 | 王敬博 | 5 | 模型只从服务端 Provider FactRef 白名单提议地点 ID/顺序/理由；程序计算每人 0—100 分并按 max-min→平均分→费用→绕路→稳定 ID 只输出一个 3—4 任务方案。 | 4 | 8 | 已覆盖 | 产品Backlog!第 20 行
PBI-09-A | AC-09-A | 一次性 GPS 到达辅助确认 | 张琪 | 5 | 仅用户主动请求一次定位；满足阈值才自动判附近，过远/拒绝/超时/低精度人工确认；不持续追踪。 | 4 | 8 | 已覆盖 | 产品Backlog!第 21 行
PBI-10-A | AC-10-A | 任务照片与媒体管理 | 王敬博 | 5 | 上传前压缩至 1.5MB 以下并去 EXIF；每站 1 张、全程 8 张；可预览/替换/删除；失败与 0 张不阻断。 | 2 | 4 | 已覆盖 | 产品Backlog!第 22 行
PBI-11-A | AC-11-A | 多人复用执行与版本服务 | 陈梓元 | 3 | 1/2/3 人复用同一 ExecutionEvent、PlanVersion、Diff 与回退；唯一 CURRENT 和接受/拒绝由程序状态机保证。 | 2 | 4 | 已覆盖 | 产品Backlog!第 23 行
PBI-11-B | AC-11-B | 迟到/疲劳对话与确定性重规划 | 林粲涵 | 5 | 模型只把口语解析为事件草稿并解释；程序校验事件、转换约束、保留已完成/锁定任务并生成候选 V2；接受前不覆盖 CURRENT。 | 4 | 8 | 已覆盖 | 产品Backlog!第 24 行
PBI-12-A | AC-12-A | 旅行回忆页 | 张琪 | 5 | 按实际事件顺序展示完成率、费用、版本、关怀和未删除照片；0 照片/无 V2 仍可总结。 | 2 | 4 | 已覆盖 | 产品Backlog!第 25 行
PBI-13-S2 | AC-13-S2 | 精简对话式界面、公网响应式与视觉系统 | 林粲涵 | 3 | 单对话壳渐进披露；375px/768px 无横向滚动，主操作≥44px，加载/错误可见并支持 reduced-motion；90 秒规划主流程可计时演示。 | 2 | 4 | 已覆盖 | 产品Backlog!第 26 行
合计 |  | 8 条 Sprint2 PBI |  | 36 |  | 24 | 48 | 完整
明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint2） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1） | 明确保留到后续 Sprint / 候选池的内容（不得偷放入 Sprint1）
保留位置 | PBI-ID | 内容 | 排除原因
Sprint3 | PBI-13-S3 | 最终响应式、可访问性与视觉 QA | 最终交付质量工作不计入 Sprint2。
Sprint3 | PBI-14-A | 故障、权限与未知事实降级 | 完整降级矩阵保留到 Sprint3。
Sprint3 | PBI-15-A | 自动化测试与质量门禁 | 全量门禁与覆盖率指标保留到 Sprint3。
Sprint3 | PBI-15-B | 部署、交付与答辩证据 | 正式 RC 与答辩归档保留到 Sprint3。
Sprint3 | PBI-16-A | 三城完整端到端验证 | 三城完整链是 Sprint3 验收。
Sprint3 | PBI-16-B | 两城在线烟测 | 西安/杭州烟测是 Sprint3 验收。
Sprint3 | PBI-17-A | 多日 Schema 兼容 | Sprint3 Should/stretch，不占 Sprint2。
P1 | PBI-18-P1 | 均衡与省钱双方案 | 双方案属于 P1，不占 Sprint2。
P1 | PBI-19-P1 | 美团旅行 Skill 可拔插验证 | 美团 Skill 属于 P1，不占 Sprint2。
Future | PBI-20-F1 | 成员通过链接独立加入 | Future 候选，不进入三个核心 Sprint。

## LLM接入设计
行知旅伴 V2.3 · LLM 混合架构设计与最小改动清单 | 行知旅伴 V2.3 · LLM 混合架构设计与最小改动清单 | 行知旅伴 V2.3 · LLM 混合架构设计与最小改动清单 | 行知旅伴 V2.3 · LLM 混合架构设计与最小改动清单 | 行知旅伴 V2.3 · LLM 混合架构设计与最小改动清单 | 行知旅伴 V2.3 · LLM 混合架构设计与最小改动清单 | 行知旅伴 V2.3 · LLM 混合架构设计与最小改动清单 | 行知旅伴 V2.3 · LLM 混合架构设计与最小改动清单
结论：LLM 负责理解、提问、白名单候选提议和解释；确定性程序负责确认、Provider 事实、Constraint、费用、HARD PASS、公平排序与版本状态。当前仅输出设计/待办，不修改代码。 | 结论：LLM 负责理解、提问、白名单候选提议和解释；确定性程序负责确认、Provider 事实、Constraint、费用、HARD PASS、公平排序与版本状态。当前仅输出设计/待办，不修改代码。 | 结论：LLM 负责理解、提问、白名单候选提议和解释；确定性程序负责确认、Provider 事实、Constraint、费用、HARD PASS、公平排序与版本状态。当前仅输出设计/待办，不修改代码。 | 结论：LLM 负责理解、提问、白名单候选提议和解释；确定性程序负责确认、Provider 事实、Constraint、费用、HARD PASS、公平排序与版本状态。当前仅输出设计/待办，不修改代码。 | 结论：LLM 负责理解、提问、白名单候选提议和解释；确定性程序负责确认、Provider 事实、Constraint、费用、HARD PASS、公平排序与版本状态。当前仅输出设计/待办，不修改代码。 | 结论：LLM 负责理解、提问、白名单候选提议和解释；确定性程序负责确认、Provider 事实、Constraint、费用、HARD PASS、公平排序与版本状态。当前仅输出设计/待办，不修改代码。 | 结论：LLM 负责理解、提问、白名单候选提议和解释；确定性程序负责确认、Provider 事实、Constraint、费用、HARD PASS、公平排序与版本状态。当前仅输出设计/待办，不修改代码。 | 结论：LLM 负责理解、提问、白名单候选提议和解释；确定性程序负责确认、Provider 事实、Constraint、费用、HARD PASS、公平排序与版本状态。当前仅输出设计/待办，不修改代码。
1. 现有代码与职责分配的对应关系 | 1. 现有代码与职责分配的对应关系 | 1. 现有代码与职责分配的对应关系 | 1. 现有代码与职责分配的对应关系 | 1. 现有代码与职责分配的对应关系 | 1. 现有代码与职责分配的对应关系 | 1. 现有代码与职责分配的对应关系 | 1. 现有代码与职责分配的对应关系
契约/边界 | 现有复用位置 | 当前状态/缺口 | 推荐职责
TripDraft | app/domain/trip_draft.py；trip_draft_service.py | 正则+显式字段合并，已有缺项/歧义确认清单 | LLM 只提取草稿与问题；程序 strict Schema 校验、保存原文、决定是否可确认
Trip/Participant | backend/app/schemas/trip.py | participants 是列表，但 CreateSingleDayTrip/TripMode 仍限制 SINGLE/max=1 | 复用契约并扩展 1/2/3；程序生成 ID 与正式 Trip 状态
AssistanceProfile | schemas/trip.py；schemas/assistance.py | 已有普通/亲子/低体力/行动辅助四类 preset | LLM 只总结口语；预设/表单确认；程序维护 DRAFT/CONSTRAINT_CONFIRMED
Constraint | schemas/constraint.py；assistance_constraints/compiler.py | 已有确定性 HARD 编译器与 Agent tool 守卫 | LLM 不得改变 hardness/scope/阈值；程序重新编译并比较 canonical output
Provider | app/infrastructure/amap.py；amap_service.py | 已有 AMAP、缓存、UNKNOWN/NEEDS_CONFIRMATION | 服务端签发 FactRef/digest；LLM 不得生成地点/路线/价格/设施/来源
候选规划 | planning/models.py；planner.py | 当前单人、确定性、3—4 任务；无多人 max-min | LLM 仅提议白名单 ID；程序构建候选、HARD 校验、公平排序、唯一输出
PlanVersion/Diff | plan_guard.py；plan_store.py；plan_diff.py | 已有 PROPOSED/CURRENT/REJECTED/SUPERSEDED、Diff 与唯一 CURRENT | LLM 只解释；程序事务性确认/接受/拒绝并生成 digest/Diff
前端 | PlannerPage/AgentProcessPage/WorkspacePage | textarea+多块表单/面板；无真正对话组件 | 收敛为单对话壳+确认卡+唯一主操作，证据细节默认折叠
LLM Runtime | pyproject.toml；config.py；main.py | 无模型客户端、配置或运行时；README 不宣称在线模型 | 新增后端 gateway/config；浏览器不得持有 API Key 或直连模型
2. 推荐调用时机与数据流 | 2. 推荐调用时机与数据流 | 2. 推荐调用时机与数据流 | 2. 推荐调用时机与数据流 | 2. 推荐调用时机与数据流 | 2. 推荐调用时机与数据流 | 2. 推荐调用时机与数据流 | 2. 推荐调用时机与数据流
阶段 | 是否调用 LLM | LLM 输入 | LLM 输出 | 程序随后做什么 | 用户必须确认 | 失败降级 | 业务状态写入者
需求整理 | 调用1（一次） | 原始对话+固定问题答案+referenceDate | Trip/成员/关怀草稿、证据、缺项、歧义、问题 | strict 校验、字段合并、冲突检测、保存 TripDraft | 是 | 规则解析+结构化表单 | 程序
关怀确认 | 不额外调用 | 四类 preset+结构化字段 | — | 维护 DRAFT/CONFIRMED，编译 canonical Constraint | 是 | 继续固定问题/表单 | 程序
候选选择 | 调用2（一次） | 已确认摘要+6—8 个 Provider FactRef | 白名单地点 ID/顺序/理由 | 构建路线与候选、HARD 校验、公平排序、唯一 PROPOSED | 确认 Plan V1 | 确定性候选枚举 | 程序
执行期迟到/疲劳 | 按事件需要；不计 90 秒主链 | 原话+taskId | LATE/FATIGUE 草稿/确认问题 | 校验事件、转换约束、重规划、版本事务 | 是 | 数值/等级固定表单 | 程序
用户自然语言 → 调用1草稿 → Schema/确认清单 → 用户确认 Trip 与 AssistanceProfile → 程序编译 Constraint → Provider 服务端事实 → 调用2白名单地点提议 → 程序生成并校验候选 → max-min 公平排序 → 唯一 3—4 任务 PROPOSED → 用户确认后才成为 Plan V1。
3—4. 需要复用/新增的模块与接口 | 3—4. 需要复用/新增的模块与接口 | 3—4. 需要复用/新增的模块与接口 | 3—4. 需要复用/新增的模块与接口 | 3—4. 需要复用/新增的模块与接口 | 3—4. 需要复用/新增的模块与接口 | 3—4. 需要复用/新增的模块与接口 | 3—4. 需要复用/新增的模块与接口
类型 | 模块/接口 | 改动说明
复用 | TripDraftParserService | 调用1失败后的规则解析与归一化；显式字段优先；固定 referenceDate
复用 | ContractModel | 所有 LLM 请求/响应 strict、extra=forbid，并输出 JSON Schema
复用 | DeterministicAssistanceConstraintCompiler / AgentTool | 确认后重新编译 HARD 约束；拒绝模型篡改
复用 | AmapLocationService / cache | 只提供真实 Provider 事实；未知保持待确认
复用 | DeterministicCandidatePlanner / PlanningBoundaryService | 候选生成、HARD 校验、签发和零持久化失败语义
新增 | backend/app/schemas/llm.py | TripUnderstandingProposal、ProviderCandidateSelectionProposal、LlmCallMeta
新增 | app/application/llm_gateway.py | extract / select 与 UnavailableLlmGateway；不暴露模型商错误
新增 | app/infrastructure/openai_compatible_llm.py | 复用 httpx；短超时；Key 仅后端 SecretStr
新增 | app/application/provider_fact_registry.py | 签发 opaque FactRef 与 digest，阻止伪造 AMAP/ONLINE、低价或短路线
新增 | app/application/group_planning_service.py | 恢复已确认 Trip/Profile，调用 Provider→LLM shortlist→程序公平唯一推荐
新增 | backend/app/services/fairness/ | 服务端计算 satisfaction vector/max-min/avg/cost/detour/stable ID
新增 | POST /api/v1/trips/{tripId}/recommendations/generate | 只接收确认后的补充意图/traceId；权威 Trip/Profile/Provider facts 均从服务端恢复
5. 超时、错误与降级处理 | 5. 超时、错误与降级处理 | 5. 超时、错误与降级处理 | 5. 超时、错误与降级处理 | 5. 超时、错误与降级处理 | 5. 超时、错误与降级处理 | 5. 超时、错误与降级处理 | 5. 超时、错误与降级处理
故障 | 用户与系统行为
LLM 未启用/Key 缺失 | 调用1走现有规则解析+结构化表单；调用2走稳定 ID 确定性枚举；应用仍可启动
超时、429、5xx | 短超时；零重试或一次传输重试；显示“AI 辅助暂不可用，已切换结构化流程”
非 JSON/截断/extra/NaN | strict Schema 直接拒绝；保留原文；不发起第三次“修 JSON”调用
越界/重复 FactRef | allowlist+digest 拒绝；走确定性候选；不进入签发
Provider 缺失 | 仅可用 VERIFIED_CACHE；无缓存则阻止规划；UNKNOWN/陈旧事实继续标待确认
无硬约束可行解 | 返回 participantId/ruleId/冲突原因/可放宽项；不保存半成品 Plan
推荐解释失败 | 仍展示程序生成的结构化唯一方案；省略 AI 理由，不阻断用户确认
疑似凭据泄露 | 实施前轮换并清理 Git 历史；CI 加 secret scan；任何工作簿/日志不记录 Key
6. 自动化测试与用户验收重点 | 6. 自动化测试与用户验收重点 | 6. 自动化测试与用户验收重点 | 6. 自动化测试与用户验收重点 | 6. 自动化测试与用户验收重点 | 6. 自动化测试与用户验收重点 | 6. 自动化测试与用户验收重点 | 6. 自动化测试与用户验收重点
测试层 | 必须覆盖 | 判定重点 | 复用位置 | 不得发生 | 证据 | 优先级 | 备注
Schema/Fake LLM | 超时、429/5xx、Markdown、截断、extra、NaN、注入、越界 ID | 直接降级；无第三次修复调用 | test_trip_draft_parser + 新 gateway tests | 模型错误进入正式状态 | 请求/响应脱敏快照 | P0 | 固定 referenceDate
关怀 | 四 preset、修改回 DRAFT、canonical compiler 比较 | 模型无法改 hardness/scope/阈值 | test_assistance_constraint_tool | 未确认即规划 | Profile/Constraint 快照 | P0 | 结构化表单优先
Provider/规划 | FactRef 伪造、UNKNOWN、陈旧、跨城、重复、HARD fail | 无服务端事实不签发 | candidate_planner + planning boundaries | LLM/客户端伪造 AMAP/ONLINE | FactRef/digest/零持久化 | P0 | 先修信任缺口
公平/版本 | min→avg→cost→detour→stable ID；唯一 CURRENT；接受/拒绝 | 同输入同胜者/同 digest/Diff | 新 fairness tests + plan_store tests | 客户端自报 satisfactionLoss | 排序/版本快照 | P0 | 解释措辞不影响结果
教师 UAT | 48 条场景、90 秒规划、8—12 分钟主链、375/768 | 用户操作+可见结果+证据 | 教师展示版清单 | 用接口/单测冒充通过 | 录屏/截图/状态/日期 | P0 | 默认未执行
7. 最小改动实施顺序（确认后才写代码） | 7. 最小改动实施顺序（确认后才写代码） | 7. 最小改动实施顺序（确认后才写代码） | 7. 最小改动实施顺序（确认后才写代码） | 7. 最小改动实施顺序（确认后才写代码） | 7. 最小改动实施顺序（确认后才写代码） | 7. 最小改动实施顺序（确认后才写代码） | 7. 最小改动实施顺序（确认后才写代码）
顺序 | 实施项 | 关联 Task/门禁
1 | 先轮换疑似泄露的 LLM 凭据并加 secret scan；建立 LLM_ENABLED=false 的安全默认。 | 安全门禁
2 | 扩展现有 Trip/Participant 为 1/2/3 人并冻结 TripUnderstanding Schema、固定 referenceDate 与 Fixture。 | S2-T001
3 | 新增 LLM gateway 与调用1；复用 TripDraftParserService 做校验/降级；完成对话壳与预设问题。 | S2-T002~T004
4 | 补 server-issued Provider FactRef/digest 与权威 confirmed Trip 恢复，堵住客户端/模型伪造事实。 | S2-T009 前置门禁
5 | 实现服务端 satisfaction vector 与 max-min 公平排序；移除客户端自报 satisfactionLoss 的裁决权。 | S2-T007~T008
6 | 接入调用2：白名单地点 ID/顺序/理由；非法/超时走确定性枚举；最终只签发一个 3—4 任务 PROPOSED。 | S2-T009
7 | 精简推荐/执行/V2/回忆前端，接通 GPS、照片、事件、版本和移动端状态。 | S2-T010~T023
8 | 按 48 条教师 UAT 先跑 90 秒规划链，再跑 8—12 分钟完整链；未获真实证据保持未执行。 | S2-T024
阻断级安全门禁：仓库历史中发现疑似完整 LLM 凭据痕迹（本表不复述内容）。任何模型接入/部署前必须吊销轮换、清理历史并在 CI 加 secret scan；前端不得出现 VITE_LLM_API_KEY 或浏览器直连模型。

## LLM JSON契约
行知旅伴 V2.3 · LLM 固定 JSON Schema（字段级契约） | 行知旅伴 V2.3 · LLM 固定 JSON Schema（字段级契约） | 行知旅伴 V2.3 · LLM 固定 JSON Schema（字段级契约） | 行知旅伴 V2.3 · LLM 固定 JSON Schema（字段级契约） | 行知旅伴 V2.3 · LLM 固定 JSON Schema（字段级契约） | 行知旅伴 V2.3 · LLM 固定 JSON Schema（字段级契约） | 行知旅伴 V2.3 · LLM 固定 JSON Schema（字段级契约） | 行知旅伴 V2.3 · LLM 固定 JSON Schema（字段级契约）
实现时由 strict Pydantic/ContractModel 生成正式 JSON Schema，禁止在 LLM 层复制 Trip、AssistanceProfile、Constraint、Provider 或 PlanVersion 模型。所有输出 extra=forbid。 | 实现时由 strict Pydantic/ContractModel 生成正式 JSON Schema，禁止在 LLM 层复制 Trip、AssistanceProfile、Constraint、Provider 或 PlanVersion 模型。所有输出 extra=forbid。 | 实现时由 strict Pydantic/ContractModel 生成正式 JSON Schema，禁止在 LLM 层复制 Trip、AssistanceProfile、Constraint、Provider 或 PlanVersion 模型。所有输出 extra=forbid。 | 实现时由 strict Pydantic/ContractModel 生成正式 JSON Schema，禁止在 LLM 层复制 Trip、AssistanceProfile、Constraint、Provider 或 PlanVersion 模型。所有输出 extra=forbid。 | 实现时由 strict Pydantic/ContractModel 生成正式 JSON Schema，禁止在 LLM 层复制 Trip、AssistanceProfile、Constraint、Provider 或 PlanVersion 模型。所有输出 extra=forbid。 | 实现时由 strict Pydantic/ContractModel 生成正式 JSON Schema，禁止在 LLM 层复制 Trip、AssistanceProfile、Constraint、Provider 或 PlanVersion 模型。所有输出 extra=forbid。 | 实现时由 strict Pydantic/ContractModel 生成正式 JSON Schema，禁止在 LLM 层复制 Trip、AssistanceProfile、Constraint、Provider 或 PlanVersion 模型。所有输出 extra=forbid。 | 实现时由 strict Pydantic/ContractModel 生成正式 JSON Schema，禁止在 LLM 层复制 Trip、AssistanceProfile、Constraint、Provider 或 PlanVersion 模型。所有输出 extra=forbid。
契约 | 方向 | JSON Path | 类型 | 必填 | 约束/枚举 | 含义 | 程序守卫
TripUnderstandingRequest | input | schemaVersion | string | 是 | const '1.0' | 契约版本 | 不匹配即拒绝
TripUnderstandingRequest | input | referenceDate | string(date) | 是 | 服务端注入 | 相对日期计算基准 | 禁止模型自行取今天
TripUnderstandingRequest | input | rawConversation | array<object> | 是 | 1..20；role=user/assistant | 原始对话与固定问题答案 | 日志仅保存脱敏摘要
TripUnderstandingRequest | input | explicitFields | object | 否 | 复用 TripDraftInput | 结构化表单值 | 显式值优先于模型
TripUnderstandingProposal | output | schemaVersion | string | 是 | const '1.0' | 契约版本 | strict/extra=forbid
TripUnderstandingProposal | output | draft.city/date/startTime/endTime | string¦null | 是 | 日期 YYYY-MM-DD；时间 HH:mm | 旅行时空草稿 | 程序再验时间窗
TripUnderstandingProposal | output | draft.budgetCents | integer¦null | 是 | >=0 | 预算草稿 | 程序负责金额合法性
TripUnderstandingProposal | output | draft.interests/mustVisit/avoid | array<string> | 是 | 去重；不创建 POI ID | 偏好/必去/拒绝文本 | Provider 解析后才成为事实
TripUnderstandingProposal | output | draft.returnRequirement | string¦null | 是 | 短文本 | 返程要求 | 程序映射时间约束
TripUnderstandingProposal | output | participants | array<object> | 是 | 1..3；无正式 UUID | 成员卡草稿 | 程序生成 participantId
TripUnderstandingProposal | output | participants[].assistanceDraft | object¦null | 是 | presetHint+结构化候选 | 关怀提示 | 用户必须用预设/表单确认
TripUnderstandingProposal | output | fieldEvidence | array<object> | 是 | fieldPath+sourceText | 字段来自哪段原话 | 可追溯但不直接确认
TripUnderstandingProposal | output | missingFields | array<string> | 是 | 允许字段路径 | 缺失字段 | 转预设问题
TripUnderstandingProposal | output | ambiguities/conflicts | array<object> | 是 | fieldPath+options/reason | 歧义/冲突 | 未解决阻止规划
TripUnderstandingProposal | output | confirmationQuestions | array<object> | 是 | questionKey+choices | 简短确认问题 | 前端按固定 key 渲染
ProviderCandidateSelectionRequest | input | schemaVersion/traceId | string | 是 | 服务端生成 | 调用追踪 | 不可作为业务状态
ProviderCandidateSelectionRequest | input | confirmedTripSummary | object | 是 | 脱敏、只读 | 已确认意图/关怀摘要 | 来自权威服务端快照
ProviderCandidateSelectionRequest | input | candidateFacts | array<object> | 是 | 6..8；FactRef+已知属性 | Provider 候选白名单 | 坐标/价格/路线不可由模型补
ProviderCandidateSelectionRequest | input | allowedTaskCount | array<integer> | 是 | const [3,4] | 任务数量边界 | 程序最终校验
ProviderCandidateSelectionProposal | output | schemaVersion | string | 是 | const '1.0' | 契约版本 | strict/extra=forbid
ProviderCandidateSelectionProposal | output | selectedPlaceFactIds | array<string> | 是 | 2..3；唯一；必须在白名单 | 中间地点与顺序提议 | 越界/重复直接丢弃
ProviderCandidateSelectionProposal | output | selectionRationale | string | 是 | <=240 字；只引用已知事实 | 用户解释草稿 | 程序不得据此改事实
ProviderCandidateSelectionProposal | output | riskNotes | array<string> | 是 | 只描述 UNKNOWN/待确认 | 风险提示 | 不得写“保证可达”
ProviderCandidateSelectionProposal | output | forbidden | — | — | 无 cost/route/score/PASS/planId/status | 明确禁止字段 | 任一 extra 字段即拒绝
ExecutionEventParseRequest | input | rawText/taskId/currentTask | object | 是 | 执行期；不计 90 秒规划主链 | 迟到/疲劳口语输入 | 失败退固定表单
ExecutionEventDraft | output | eventType | enum | 是 | LATE¦FATIGUE | 事件类型草稿 | 程序确认后再写事件
ExecutionEventDraft | output | lateMinutes | integer¦null | 是 | LATE 时 1..240 | 迟到分钟 | 非法/缺失继续确认
ExecutionEventDraft | output | fatigueLevel | enum¦null | 是 | MILD¦MODERATE¦SEVERE | 疲劳等级 | 程序映射阈值
ExecutionEventDraft | output | clarificationQuestions | array<object> | 是 | 固定 questionKey | 确认问题 | 模型不得输出 Constraint/版本状态
固定输出骨架（字段存在但值可为 null；不得只返回自然语言） | 固定输出骨架（字段存在但值可为 null；不得只返回自然语言） | 固定输出骨架（字段存在但值可为 null；不得只返回自然语言） | 固定输出骨架（字段存在但值可为 null；不得只返回自然语言） | 固定输出骨架（字段存在但值可为 null；不得只返回自然语言） | 固定输出骨架（字段存在但值可为 null；不得只返回自然语言） | 固定输出骨架（字段存在但值可为 null；不得只返回自然语言） | 固定输出骨架（字段存在但值可为 null；不得只返回自然语言）
调用1：{"schemaVersion":"1.0","draft":{"city":null,"date":null,"startTime":null,"endTime":null,"budgetCents":null,"interests":[],"mustVisit":[],"avoid":[],"returnRequirement":null},"participants":[],"fieldEvidence":[],"missingFields":[],"ambiguities":[],"conflicts":[],"confirmationQuestions":[]} 调用2：{"schemaVersion":"1.0","selectedPlaceFactIds":[],"selectionRationale":"","riskNotes":[]} 执行期：{"schemaVersion":"1.0","eventType":"LATE¦FATIGUE","taskId":"","lateMinutes":null,"fatigueLevel":null,"clarificationQuestions":[]}
禁止字段/写入：Constraint.hardness/scope/threshold、HARD PASS、价格/坐标/路线/设施/Provenance、满意度/satisfactionLoss、planId、PlanVersion.status、CURRENT/CONFIRMED、Diff。若模型输出任一额外字段，整份 proposal 拒绝并走确定性降级。