## 整体规划
行知旅伴 V2.3 · Sprint 2 整体规划（LLM 混合架构教师版）
Sprint Goal：扩展基础 2—3 人公平推荐并接通现实执行证据；同时把自然语言入口与候选选择收敛为可降级的 LLM 辅助，对确认、计算、硬约束、公平和版本状态保持确定性裁决。
Sprint Goal | 90 秒内从对话需求进入一个可解释的 3—4 任务公平方案；随后用一次定位、任务照片、迟到/疲劳、V2/Diff 与回忆完成真实闭环。
PBI 数 | 8 | Story Point | 36 | Task 数 | 24 | 总人时 | 48
用户在 Sprint Review 应获得什么
1 | 用户用自然语言描述行程；Agent 生成结构化草稿并按预设问题补齐，用户确认前不规划。
2 | 四类关怀通过预设/确认卡完成；LLM 只解释，程序编译确定性硬约束。
3 | Provider 给真实候选；LLM 只提议白名单地点；程序计算每人分数和 max-min，给唯一 3—4 任务方案。
4 | 执行时一次定位、任务照片、迟到/疲劳均形成真实事件；候选 V2 未接受前不覆盖当前版本。
5 | 回忆按实际事件顺序展示完成率、费用、版本、关怀和未删除照片；界面是精简对话流，移动端可操作。
8 条 PBI 如何组成一条完整用户旅程
顺序 | PBI / AC | 用户操作 | 用户可见结果 | 主责 | SP | Task 数 | 最少依赖
1 | PBI-07-A / AC-07-A | 自然语言→草稿→预设问题→成员/关怀确认→硬冲突处理。 | 结构化字段可核对；缺项/歧义/冲突可见；未确认时阻止规划。 | 陈梓元 | 5 | 4 | 复用 TripDraft/Profile；调用1失败回规则解析/表单
2 | PBI-08-A / AC-08-A | 查看 Provider 候选与 AI 白名单提议，再看每人分数与唯一推荐。 | LLM 不造事实；程序按 max-min→平均→费用→绕路→稳定 ID 裁决。 | 王敬博（业务）/张琪 T009 | 5 | 4 | 依赖已确认输入与 server-issued FactRef
3 | PBI-11-A / AC-11-A | 确认 Plan V1，1/2/3 人进入同一执行和版本链。 | 事件、V1/V2、Diff、接受/拒绝一致，唯一 CURRENT。 | 陈梓元 | 3 | 2 | 依赖一个经用户确认的当前版本
4 | PBI-09-A / AC-09-A | 在当前任务主动请求一次定位。 | 精度/距离/阈值/来源可见；非自动结果人工确认；不持续追踪。 | 张琪 | 5 | 4 | 只依赖 taskId 与目标坐标
5 | PBI-10-A / AC-10-A | 上传/显示/替换/删除任务照片。 | <1.5MB、去 EXIF、每站1/全程8；失败与0张不阻断。 | 王敬博 | 5 | 2 | 只依赖 taskId；与 GPS 并行
6 | PBI-11-B / AC-11-B | 用口语记录迟到/疲劳，确认事件并查看候选 V2。 | LLM 只解析/解释；程序换算约束、保留完成/锁定项并维护版本。 | 林粲涵 | 5 | 4 | Day1 冻结事件/V2 Fixture，前后端并行
7 | PBI-12-A / AC-12-A | 结束并打开旅行回忆。 | 实际顺序、费用、版本、关怀和未删除照片；0照片/无V2可总结。 | 张琪（业务）/王敬博 T018 | 5 | 2 | 张琪聚合接口；王敬博前端
8 | PBI-13-S2 / AC-13-S2 | 在单对话壳及 375/768px 设备完成全链。 | 一个主操作、无横向滚动、≥44px、加载/错误可见、reduced-motion。 | 林粲涵 | 3 | 2 | 横切模块；冻结 Fixture 不等待长链
四个业务模块、四人分工与最少依赖
业务模块 | 包含 PBI | 主责开发者 | 用户价值 | 最少依赖（避免排成长链）
对话输入与关怀确认 | PBI-07-A | 陈梓元 | 自然语言变成可确认 Trip/成员/关怀，不让模型越权。 | 复用现有 TripDraft/Profile；一次调用+固定问题，不做自由多轮
Provider 候选与公平推荐 | PBI-08-A | 王敬博、张琪 | 真实候选→LLM 白名单提议→程序公平唯一方案。 | Day1 冻结 FactRef/评分 Fixture；T009 API 与 T010 页面并行
现实执行与安全版本 | PBI-09-A、10-A、11-A、11-B | 四人按 Task 协作 | 定位、照片、事件、候选 V2 和接受/拒绝形成可证闭环。 | 统一 Event/Version 契约；GPS/照片/事件互不等待
回忆与精简移动体验 | PBI-12-A、13-S2 | 张琪、王敬博、林粲涵 | 用一条对话流收束执行结果和真实回忆。 | T017 聚合/T018 页面；375/768 与状态反馈横切
团队规则：四人都是开发者并兼任 PO/SM/QA；“王敬博做前端、张琪写接口”仅说明本次 T009/T010/T017/T018 的任务边界，不定义固定技术岗位；PR 不设固定搭档。
48 人时容量：Day1 + Day2 开发，Day3 只联调验收
成员 | 主责 PBI | Day1 开发(h) | Day2 开发(h) | Day3 常规开发(h) | 个人合计(h)
陈梓元 | PBI-07-A、PBI-11-A | 6 | 6 | 0 | 12
王敬博 | PBI-08-A、PBI-10-A | 6 | 6 | 0 | 12
张琪 | PBI-09-A、PBI-12-A | 6 | 6 | 0 | 12
林粲涵 | PBI-11-B、PBI-13-S2 | 6 | 6 | 0 | 12
合计 |  | 24 | 24 | 0 | 48
Day1 / Day2 / Day3 推进与门禁
阶段 | 投入 | 本阶段完成什么 | 日终门禁 | 未过门禁怎么办
Day1（项目 Day4） | 24h；每人 6h | 冻结 TripUnderstanding/FactRef/评分/事件/V2/回忆 Fixture；完成对话壳、确定性规则与各模块独立可演。 | 调用1 strict+降级可用；四类关怀确认；FactRef/公平/事件规则可复算；375px 骨架可操作。 | 只修契约和阻断；不做自由聊天、双方案或新工作台。
Day2（项目 Day5） | 24h；每人 6h | 按冻结契约并行接真实服务：调用2→公平唯一方案→执行→证据→事件→V2/Diff→回忆。 | 90 秒规划链与三人完整链跑通；1/2/3 回归；所有 LLM 失败都有结构化降级。 | T024 从早上滚动准备证据；真实接口不阻止各 UI 用 Fixture 开工。
Day3（项目 Day6） | 常规开发 0h | 联合联调、48 条 UAT、Review、彩排、证据归档；只修 P0/P1。 | 8—12 分钟主链稳定；唯一 CURRENT；无伪造事实/伪 PASS；状态与证据可追溯。 | 未通过项如实记失败/阻塞；不靠代码/单测冒充用户完成。
48 人时内的最小可展示边界、主要风险与降级策略
优先级 | 必须守住的用户边界 | 风险信号 | 降级策略 | 状态判断
P0 规划链 | 对话→一次 LLM 草稿→预设问题/关怀确认→Provider→一次 LLM 白名单提议→程序公平唯一方案。 | 模型超时/格式错、问题循环、90 秒超时。 | 规则解析/表单 + 确定性候选枚举；不发第三次修复调用。 | 缺确认门或唯一方案即未达标。
事实信任 | 地点/路线/价格/设施必须由服务端 FactRef/digest 恢复。 | 现有生成接口接收客户端内嵌 Provider 事实，可被伪造。 | 第二次 LLM 前先补 FactRef；未修前不让模型/客户端影响签发。 | 伪造事实进入 Plan 即阻塞。
公平裁决 | 每人 0—100、扣分、max-min 唯一推荐。 | 现有无多人公平，且 satisfactionLoss 可由请求方提交。 | 服务端确定性计算；固定可复算候选。 | LLM/客户端自报分数即失败。
执行安全 | GPS/照片/事件失败不锁死；V2 未接受不覆盖。 | 权限/存储/模型/Provider 不稳定。 | 人工确认、重试、结构化 Diff、旧 CURRENT 回退。 | 状态不变量失败即阻塞。
界面与公网 | 单对话壳、375/768、44px、状态可见。 | 2026-08-26 11:55 Web 404，API health 超时；现有控件偏小。 | 优先本地同构建演示并记录公网阻塞；不把本地替代写成公网通过。 | 无用户页面不可验收公网。
安全与范围 | Key 仅后端；日志脱敏；两次主流程调用。 | 仓库历史有疑似凭据；临时加入自由聊天/双方案。 | 先轮换/清历史/secret scan；立即停止范围外工作。 | 密钥泄露或模型直连浏览器即阻塞。
Sprint Review：老师应该看到什么（不是看到多少代码）
01 | 90 秒对话规划：自然语言被结构化、缺项被引导、关怀被确认；LLM 失败仍可继续。
02 | 真实候选与公平：Provider 来源/时间/未知可见，LLM 只选白名单，程序给每人分数与唯一 3—4 任务方案。
03 | 现实执行：一次定位来源诚实；照片被压缩去 EXIF 并绑定任务，失败不阻断。
04 | 重规划：迟到/疲劳口语只生成事件草稿；程序保留完成/锁定任务，候选 V2 接受前不覆盖。
05 | 旅行回忆：实际顺序、完成率、费用、版本、关怀和未删除照片相互可核对。
06 | 精简移动体验：单对话壳、一个主操作、375/768、44px、加载/错误/reduced-motion 与证据状态。

## 验收说明
Sprint 2 用户功能验收说明（LLM 混合架构修订）
验收原则：只按“用户做什么、看到什么、什么算通过”判断。LLM 输出、接口、代码、单测或页面占位均不能直接等于用户功能完成；所有正式状态与事实仍由程序守卫。 |  |  |  |  | 验收状态 | 数量
验收场景 |  | 必演场景 | 当前通过 | 执行率 | 未执行 | 48
48 |  | 20 | 0 | 0% | 通过 | 0
[5 empty] | 失败 | 0
[5 empty] | 阻塞 | 0
当前证据快照（2026-08-26 11:55 +08:00）：仓库无 LLM 运行时，Trip 仍限制单人，多人公平/GPS/照片/事件/回忆均未获 QA/PO 用户签收；Web 首页/工作区返回 404，API /health 超时。因此 48 条场景全部默认“未执行”，不得从代码或接口推断为通过。 |  |  |  |  | 不适用 | 0
如何使用这份清单 |  |  |  |  | 模块 | 场景数
1. 先按教师脚本走 90 秒规划段，再继续 8—12 分钟执行链；主表“必演”是核心核对点，其余异常分支可用同构建 Fixture/录屏补证。 |  |  |  |  | 教师主链 | 1
2. 每条先执行“用户操作步骤”，再核对“应该看到的结果”和“通过标准”；三者缺一不可。 |  |  |  |  | LLM需求对话 | 6
3. 验收状态只能从下拉选未执行、通过、失败、阻塞、不适用；填日期并在备注写复现步骤/缺陷号。 |  |  |  |  | 关怀确认 | 5
4. 证据至少回答谁、何时、做了什么、看到了什么、哪个版本；技术日志只作追溯，不能替代页面操作。 |  |  |  |  | 候选与公平 | 8
5. LLM/Provider/权限/存储失败时重点验收降级；替代演示不能把原公网或真实环境场景改写成通过。 |  |  |  |  | 成员与冲突 | 4
[5 empty] | 一次性GPS | 6
四个容易误解的口径（用一句话讲清） |  |  |  |  | 任务照片 | 7
LLM 边界 | LLM 负责把话听懂、提出确认问题、从真实候选中提议和解释；程序负责确认、数字、规则、PASS 与状态。 |  |  |  | 执行与重规划 | 6
公平评分 | 每人 0—100；先让最低分的人尽量不吃亏，再看全组平均、费用、绕路，最后稳定 ID 决胜。 |  |  |  | 旅行回忆 | 2
GPS 阈值 | 只有 accuracy≤100m 且 distance≤max(150m,2×accuracy) 才自动判附近；其余由用户人工确认，且不持续跟踪。 |  |  |  | 精简界面 | 3
Plan V2 最小扰动 | 已经完成或锁定的任务完全不动，只调整未执行后缀；候选 V2 未接受前仍执行当前版本。 | [5 empty] | 只读公网核对（2026-08-26 11:55 +08:00） Web：https://xingzhi-travel-web.onrender.com/ 与 /workspace 均返回 404 API：https://imagine-mp7v.onrender.com/health 本次 20 秒超时 结论：当前无可验收公网用户主链；本地同构建只能作为降级证据，不能把公网项标通过。
验收状态怎么判
未执行 | 还没有按本行步骤实际走过；这也是本工作簿的默认状态。
通过 | 所有通过标准均满足，证据完整且可复现。
失败 | 已执行，但至少一项可观察标准不满足。
阻塞 | 因公网、权限、数据、环境或前置能力无法执行；须记录阻塞原因。
不适用 | 仅在 PO/教师明确批准本条不适用于本次范围时使用，并写明依据。
明确不纳入 Sprint 2
• 均衡/省钱双方案、美团旅行 Skill、成员通过链接独立加入；
• 持续/后台 GPS、防作弊定位；
• 视频剪辑/配乐、AI 识图、身份识别、公开社区分享；
• 自由聊天、实时聊天、多人实时协同编辑或可配置问卷引擎；
• 让 LLM 直接计算费用/公平分、判断 HARD PASS、写 Constraint/PlanVersion/CURRENT/CONFIRMED。
来源与打印建议
项目书 | C:/Users/lenovo/Desktop/实训/2026lindashixun12zu/doc/行知旅伴_旅行规划Agent_Scrum项目规划_V2.3.docx
产品 Backlog | C:/Users/lenovo/Desktop/实训/2026lindashixun12zu/doc/行知旅伴_V2.3_产品待办列表_含负责人.xlsx
Sprint2 修订版 | C:/Users/lenovo/Desktop/实训/outputs/01a03be1-72a4-7842-82c4-19ee6b668f6b/行知旅伴_V2.3_Sprint2待办列表_含负责人_LLM混合架构修订版.xlsx
代码只读核对 | C:/Users/lenovo/Desktop/实训/2026lindashixun12zu（本任务未修改代码）
打印建议 | 主表先筛“必演”或按模块；横向、1 页宽、重复第 6 行表头；长文本不要强挤成 1 页高。

## 用户功能验收清单
行知旅伴 V2.3 · Sprint 2 用户功能验收清单（教师展示版 · LLM 混合架构修订）
默认状态全部为“未执行”。教师只按用户操作与可见结果判定；LLM 输出、代码、接口和单测仅作追溯，不能直接算用户功能通过。
场景总数 | 48 | 必演场景 | 20 | 已通过 | 0 | 失败/阻塞 | 0 | 执行率 | 0% | 打印/筛选：优先筛“必演”，再按模块抽异常；横向、1 页宽、重复第 6 行表头。
状态填写：未执行=未按步骤实测；通过=所有标准+证据满足；失败=已执行但不满足；阻塞=环境/前置无法执行；不适用=须有 PO/教师批准依据。
编号 | 模块 | 演示优先级 | 用户场景/用户目标 | 前置条件 | 用户操作步骤 | 用户应该看到的结果 | 通过标准 | 老师现场看什么 | 证据要求（截图/录屏/测试记录） | 关联 PBI/AC | 执行人 | 验收状态 | 验收日期 | 备注/问题
UAT-S2-001 | 教师主链 | 必演 | 完成“90 秒对话规划 + 现实执行闭环”。 | 预置三人案例、Provider 候选、当前任务与可用演示构建。 | 输入自然语言→按预设问题确认旅行/关怀→查看 Provider 候选与 LLM 提议→查看公平唯一方案并确认 V1→一次定位→照片→迟到或疲劳→候选 V2→Diff→接受或拒绝→回忆。 | 全程只有一条主路径；规划前 90 秒完成；后续每一步都有明确结果、来源与当前版本。 | 规划段≤90 秒；完整链 8—12 分钟；最终只有一个 CURRENT；任何一步无真实用户可见结果均不通过。 | 看用户能否连续操作，而不是看接口、日志或代码。 | 全程计时录屏+关键节点截图+UAT 状态记录。 | PBI-07-A / PBI-08-A / PBI-09-A / PBI-10-A / PBI-11-A / PBI-11-B / PBI-12-A / PBI-13-S2 | 全员 | 未执行 |  | 公网不可用时可用同构建本地演示，但公网项仍如实记阻塞。
UAT-S2-002 | LLM需求对话 | 必演 | 用一句自然语言告诉 Agent 完整旅行需求。 | 准备含城市、日期、起止时间、预算、兴趣、必去/拒绝和返程要求的输入。 | 在唯一对话输入框粘贴并点击“整理需求”。 | 出现结构化草稿；字段值可逐项核对；模型没有直接给行程或改变正式状态。 | 城市/日期/时间/预算等与原文一致；字段证据可定位；未点击确认前不能开始规划。 | 看自然语言是否真的变成可编辑确认卡，而非只返回一段聊天话。 | 原文+草稿+字段证据截图；调用 Trace 脱敏记录。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 当前无运行时 LLM；默认未执行。
UAT-S2-003 | LLM需求对话 | 必演 | 缺少必要信息时由预设问题逐项引导补齐。 | 输入缺少日期、预算或返程时间的需求。 | 提交后按当前显示的问题选择/输入答案，直到确认卡完整。 | 每次只突出一个必要问题并提供固定选项；已答内容保留；主操作随完整度变化。 | missingFields 与问题一一对应；不重复询问已确认字段；未补齐时“开始规划”不可用。 | 看是否简洁、有方向，而不是一次铺满几十个输入框。 | 缺项前后录屏；问题 key/答案/确认卡截图。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 预设问题不额外调用 LLM。
UAT-S2-004 | LLM需求对话 | 可选 | 歧义信息不被模型擅自猜测。 | 输入“下周六晚上回”或同名城市/地点等歧义。 | 提交并查看 Agent 的候选解释，再选择一个明确答案。 | 页面列出歧义字段、2—3 个可选值或要求手填；选择后才写入确认卡。 | 未选择时字段保持待确认；模型不得把任一候选直接当已确认事实。 | 看系统会不会“自作主张”。 | 歧义截图+选择前后草稿对比。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 相对日期必须基于服务端 referenceDate。
UAT-S2-005 | LLM需求对话 | 可选 | 互相冲突的旅行条件被指出并阻止规划。 | 输入结束时间早于开始时间、必去与拒绝同一地点或预算非法。 | 提交并尝试开始规划。 | 页面逐条显示字段/规则/原因与可修改项；开始规划被阻止。 | 所有冲突未解决前 Provider/规划器均未调用；修正后阻断消失。 | 看冲突是不是具体、能改，而不是笼统“出错”。 | 冲突截图+阻断记录+修正后截图。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 确定性程序裁决。
UAT-S2-006 | LLM需求对话 | 必演 | LLM 返回非 JSON 或 Schema 错误时仍能继续。 | 让 Fake/故障开关返回 Markdown、截断 JSON 或 extra 字段。 | 提交需求并等待降级。 | 出现“AI 辅助暂不可用，已切换结构化流程”；原始输入保留并预填可识别字段。 | 不发起第三次修复调用；不保存正式 Trip/Plan；用户可继续补齐并确认。 | 看错误是不是可见、数据有没有丢。 | 故障录屏+降级提示+保留原文截图。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 格式错误不能静默吞掉。
UAT-S2-007 | LLM需求对话 | 可选 | LLM 超时、未启用或 Key 缺失时应用可用。 | 关闭 LLM 或注入超时/429/5xx。 | 提交需求。 | 固定时间内结束加载；进入规则解析+结构化表单；显示降级原因但不暴露供应商错误或 Key。 | 应用不崩溃；用户仍能完成确认；日志只含 traceId/阶段/结果码。 | 看加载是否会一直转圈。 | 计时录屏+安全日志摘要。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 默认 LLM_ENABLED=false 也应能启动。
UAT-S2-008 | 关怀确认 | 必演 | 通过固定入口选择普通/亲子/低体力/行动辅助。 | 旅行需求草稿已生成。 | 在对话中选择一个或多个关怀预设，并打开确认卡。 | 四类名称和关键影响用简短中文可见；选择会预填结构化字段。 | 选择结果可撤销/修改；预设不会直接把状态变成已确认。 | 看关怀选择是否比长表单更易懂。 | 四类预设截图+选择前后确认卡。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 关怀确认不增加无必要的 LLM 循环。
UAT-S2-009 | 关怀确认 | 必演 | 口语关怀被理解并用易懂语言复述。 | 输入“带老人”“孩子要午睡”“少换乘”“避开台阶”等。 | 提交并阅读 Agent 总结，必要时选择确认问题。 | 出现对应 presetHint/字段草稿和一句话总结；不明确值继续询问。 | 每个识别结果都能对应原话；未知阈值不被模型补成具体数字。 | 看模型是否只负责理解，不偷偷改规则。 | 原话+总结+字段证据截图。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 模型输出仍是草稿。
UAT-S2-010 | 关怀确认 | 可选 | 关键关怀字段可见、可编辑、可判定。 | 已选亲子/低体力/行动辅助。 | 查看并编辑步行上限、换乘上限、休息间隔、午休窗、返程时间、避开台阶。 | 所有关键字段有标签、单位和当前值；非法值就地提示。 | 空值/越界值不能确认；未知项保持待确认，不显示“已满足”。 | 看阈值有没有被藏在模型文字里。 | 字段截图+非法值提示。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 显式字段优先。
UAT-S2-011 | 关怀确认 | 可选 | 确认后修改关键字段会退回待确认。 | AssistanceProfile 已确认。 | 修改步行/换乘/午休/返程或避台阶，再尝试规划。 | 状态回到 DRAFT/待确认；开始规划不可用；重新确认后恢复。 | 任何关键字段语义变化都清空 confirmedAt；旧 Constraint 不得继续使用。 | 看系统会不会沿用过期确认。 | 修改前后状态截图+阻断录屏。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 状态由程序维护。
UAT-S2-012 | 关怀确认 | 必演 | 明确确认后由程序编译确定性 Constraint。 | Profile 完整且用户点击确认。 | 查看关怀确认结果并开始规划。 | 页面显示已确认及可读约束摘要；每条硬约束来源可追溯。 | 同一 Profile 重复编译结果相同；LLM 不能改变 hardness、scope、阈值或确认状态。 | 看“用户确认”与“模型理解”是否被清楚分开。 | 确认录屏+约束摘要+canonical 比较记录。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 非法/未确认字段必须阻止。
UAT-S2-013 | 候选与公平 | 必演 | 规划只使用有来源的真实 Provider 候选。 | Trip/Profile 已确认；Provider 可返回 6—8 个候选。 | 点击生成推荐，展开“数据来源”。 | 每个候选显示名称、来源、获取时间和事实状态；未知价格/设施标待确认。 | 地点/路线/价格/设施均来自服务端 Provider/cache FactRef；模型不得新增事实。 | 看来源时间与未知状态，而不是只看地点名字。 | 候选列表截图+FactRef/digest 摘要。 | PBI-08-A / AC-08-A | 张琪 | 未执行 |  | 当前规划接口存在服务端事实绑定缺口，未修前不得通过。
UAT-S2-014 | 候选与公平 | 必演 | LLM 只从候选白名单中提议地点和顺序。 | 候选 FactRef 已签发。 | 触发第二次主流程 LLM 调用并查看“AI 辅助选择”。 | 页面显示被选 FactRef 对应地点和简短理由；没有模型生成的坐标/价格/路线。 | 所有 ID 唯一且在 allowlist；输出不含 score/PASS/planId/status；程序随后继续校验。 | 看 LLM 是“选候选”，不是“宣布最终正确”。 | 请求/响应脱敏快照+白名单对照。 | PBI-08-A / AC-08-A | 张琪 | 未执行 |  | 第二次调用可同时给简短理由草稿。
UAT-S2-015 | 候选与公平 | 可选 | 越界、重复或 extra 字段的模型输出被拒绝。 | Fake LLM 返回不存在 FactRef、重复 ID 或自报价格/PASS。 | 生成推荐。 | 页面显示已切换确定性候选；非法提议不出现在最终方案。 | 不进行第三次格式修复；非法输出不进入 trusted issuance；最终结果仍经同一校验。 | 看坏输出是否被真正隔离。 | 故障响应+拒绝 Trace+最终方案来源截图。 | PBI-08-A / AC-08-A | 张琪 | 未执行 |  | fail closed。
UAT-S2-016 | 候选与公平 | 可选 | 未知费用/设施不按 0 元或已具备处理。 | 候选含 price=null 或 facility=UNKNOWN。 | 查看候选、总费用与风险提示。 | 未知项显示“待确认”；总费用只累计已知金额并注明范围。 | 未知价格不等于 0；未知设施不显示满足/保证可达；硬约束依赖未知事实时阻止签发。 | 看系统有没有用乐观假设蒙混过关。 | 未知事实截图+费用计算记录。 | PBI-08-A / AC-08-A | 王敬博 | 未执行 |  | Provider 数据缺失时模型不得补全。
UAT-S2-017 | 候选与公平 | 可选 | 硬约束失败候选不参与公平排序。 | 准备一个超时/超预算/超步行或命中拒绝地点的候选。 | 生成推荐并展开候选淘汰原因。 | 失败候选显示规则和成员；不出现在最终排名。 | 任一 HARD 非 PASS 即淘汰；无可行候选时只返回冲突/可放宽项，不保存 Plan。 | 看系统是否先守底线、再谈公平。 | 淘汰原因截图+零持久化记录。 | PBI-08-A / AC-08-A | 王敬博 | 未执行 |  | LLM 无权判断 PASS。
UAT-S2-018 | 候选与公平 | 必演 | 每位成员看到 0—100 满意度与扣分解释。 | 三人、至少两个通过硬约束的候选。 | 查看公平详情。 | A/B/C 各有分数、扣分 ruleId 与易懂原因；最低分突出。 | 每分在 0—100；总分可由扣分复算；没有只显示平均分。 | 让老师现场抽一位成员复算。 | 分数/扣分截图+评分记录。 | PBI-08-A / AC-08-A | 王敬博 | 未执行 |  | 分数由服务端确定性计算。
UAT-S2-019 | 候选与公平 | 必演 | 按 max-min 公平规则得到唯一推荐。 | 准备候选 A=80/80/80、B=95/95/50 等可复算数据。 | 运行排序并打开选择理由。 | 页面说明先比较最低分，再比较平均、费用、绕路与稳定 ID；只显示一个胜者。 | 排序与规则完全一致；相同输入重复运行胜者不变；最低成员没有被平均数掩盖。 | 看最低分优先，而不是看漂亮的平均数。 | 候选分数表+排序结果+重复运行截图。 | PBI-08-A / AC-08-A | 王敬博 | 未执行 |  | max-min：先照顾最不满意的人。
UAT-S2-020 | 候选与公平 | 必演 | 获得唯一 3—4 任务方案并由用户确认 Plan V1。 | 至少一个候选全部 HARD PASS。 | 查看任务/时间/交通/费用/风险/关怀理由，再点击确认。 | 只有一个 3—4 任务方案；解释与结构化事实一致；确认前是候选，确认后才成为 CURRENT V1。 | 模型解释失败也可展示方案；任何理由不得改变任务、费用、来源、Constraint 或状态。 | 看“唯一方案 + 用户确认 + 状态变化”。 | 方案前后截图+状态日志+解释失败截图。 | PBI-08-A / PBI-11-A | 王敬博 | 未执行 |  | 未确认前不得保存正式 V1。
UAT-S2-021 | 成员与冲突 | 可选 | 录入并恢复 2 张成员卡。 | 新建两人行程。 | 按预设问题完成两人卡、保存、刷新。 | 两张卡分别显示预算/兴趣/关怀；刷新后数据仍在同一 Trip。 | participants 长度=2，身份可区分；不复制两个 Trip；未确认字段明确标出。 | 看两人的信息是否串卡。 | 录屏+刷新前后截图。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 当前代码仍 max=1，默认未执行。
UAT-S2-022 | 成员与冲突 | 可选 | 录入 3 张成员卡并由组织者代表确认。 | 新建三人行程。 | 完成 A/B/C 成员卡并点击组织者确认。 | 页面显示三人已确认和组织者身份；修改任一成员后整体回到待确认。 | participants 长度=3；确认状态与修改回退正确；非组织者不能冒充确认。 | 看确认是团队级状态，不是三个按钮占位。 | 三卡+组织者确认+修改回退录屏。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 组织者代表，不做成员独立加入。
UAT-S2-023 | 成员与冲突 | 必演 | 硬冲突定位到成员和规则并阻止规划。 | A 必去某地，B 拒绝该地；或时间/关怀冲突。 | 确认团队并点击开始规划。 | 显示 A/B、ruleId、冲突原因和至少一个可放宽项；主按钮被阻止。 | 冲突存在时不调用 Provider/LLM 候选/规划器；只显示“无解”而无成员/规则即失败。 | 老师能复述“谁和哪条规则冲突”。 | 冲突卡+短路 Trace+屏幕录制。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 模型可解释，程序裁决。
UAT-S2-024 | 成员与冲突 | 可选 | 修正冲突后可继续且旧提示消失。 | 已有一条明确硬冲突。 | 按可放宽项修改并重新确认。 | 冲突列表清零，开始规划可用；旧确认失效并生成新确认。 | 新输入重新走确定性校验；旧 Constraint/冲突缓存不得沿用。 | 看系统是否真正重算。 | 修改前后截图+新确认记录。 | PBI-07-A / AC-07-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 与 UAT-S2-023 成对执行。
UAT-S2-025 | 一次性GPS | 必演 | 定位精度和距离都合格时自动判附近。 | HTTPS；任务有坐标；Fixture accuracy=50m、distance=120m。 | 点击一次“到达辅助确认”并允许定位。 | 显示精度、距离、阈值与“附近”；任务可继续确认到达。 | accuracy≤100m 且 distance≤max(150m,2×accuracy)；只调用一次定位。 | 让老师现场看阈值数字。 | 操作录屏+结果截图+一次调用记录。 | PBI-09-A / AC-09-A | 张琪 | 未执行 |  | GPS 是辅助证据。
UAT-S2-026 | 一次性GPS | 可选 | 距离过远时不自动判到达。 | Fixture accuracy=30m、distance=500m。 | 点击到达辅助。 | 显示“距离过远”及距离；提供人工确认/取消。 | 不得自动完成任务；人工确认来源标“用户确认”。 | 看远距离不会误判。 | 过远截图+人工确认来源记录。 | PBI-09-A / AC-09-A | 张琪 | 未执行 |  | 阈值 max(150m,2×accuracy)。
UAT-S2-027 | 一次性GPS | 可选 | 拒绝定位权限时可人工确认。 | 浏览器定位权限设为拒绝。 | 点击到达辅助。 | 页面显示权限拒绝原因、人工确认和取消；没有假坐标。 | 拒绝不阻断行程；来源不得写成 GPS 通过。 | 看权限拒绝是否可见。 | 权限面板+页面结果+人工确认录屏。 | PBI-09-A / AC-09-A | 张琪 | 未执行 |  | 不要求用户必须授权。
UAT-S2-028 | 一次性GPS | 可选 | 定位超时后结束加载并人工回退。 | Fixture 超时。 | 点击到达辅助并等待。 | 稳定时间内显示“定位超时”；提供人工确认/取消。 | 加载不无限持续；不得后台继续定位。 | 看超时后能否继续。 | 计时录屏+超时截图。 | PBI-09-A / AC-09-A | 张琪 | 未执行 |  | 不持续跟踪。
UAT-S2-029 | 一次性GPS | 可选 | 低精度定位不自动通过。 | Fixture accuracy=180m、distance=40m。 | 点击到达辅助。 | 页面显示低精度；即使距离近也要求人工确认。 | accuracy>100m 必须人工确认；不显示“自动到达”。 | 看精度和距离两个条件是否都用到。 | 低精度截图+阈值记录。 | PBI-09-A / AC-09-A | 张琪 | 未执行 |  | accuracy 是误差范围。
UAT-S2-030 | 一次性GPS | 必演 | 所有非自动结果可人工确认，且绝不持续跟踪。 | 已触发过远/拒绝/超时/低精度之一。 | 点击人工确认，随后停留/切换页面。 | 事件显示 source=MANUAL；任务只完成一次；页面不再请求新位置。 | 无 watchPosition/后台轨迹；重复确认不重复事件。 | 看来源诚实与“只定位一次”。 | 事件截图+无持续监听+幂等录屏。 | PBI-09-A / AC-09-A | 张琪 | 未执行 |  | 人工确认不等于 GPS PASS。
UAT-S2-031 | 任务照片 | 必演 | 大图上传前压缩到 1.5MB 以下并移除 EXIF。 | 准备含 GPS EXIF、>1.5MB 的 JPEG。 | 选择照片并等待处理。 | 显示处理前/后大小与成功预览；后值<1.5MB；不显示 EXIF 位置。 | 二进制检查无 EXIF；处理失败有可见提示且任务仍可操作。 | 让老师对比大小和隐私结果。 | 原图/结果样本+EXIF 检查+录屏。 | PBI-10-A / AC-10-A | 王敬博 | 未执行 |  | 当前仅 5MB 校验，默认未执行。
UAT-S2-032 | 任务照片 | 必演 | 照片绑定当前任务且每站最多 1 张。 | 当前任务 A，无照片。 | 上传一张，再尝试给 A 上传第二张。 | 第一张显示在 A；第二张要求替换或被阻止；不会跑到任务 B。 | 存储记录 taskId=A；同站活动照片数≤1。 | 看照片与任务的对应关系。 | 任务页截图+绑定记录+第二张行为录屏。 | PBI-10-A / AC-10-A | 王敬博 | 未执行 |  | 每站一张。
UAT-S2-033 | 任务照片 | 可选 | 全程最多 8 张，第 9 张被阻止。 | 不同任务已累计 8 张照片。 | 尝试上传第 9 张。 | 显示“全程最多 8 张”；原 8 张不丢失。 | 第 9 张不上传/不计数；删除一张后可再上传。 | 看数量边界和可恢复性。 | 8/9 张计数截图+删除后上传录屏。 | PBI-10-A / AC-10-A | 王敬博 | 未执行 |  | 限制不阻断任务完成。
UAT-S2-034 | 任务照片 | 可选 | 上传后可显示并在刷新后恢复。 | 当前任务已有成功照片。 | 刷新或重新进入执行页。 | 照片仍显示在原任务；加载中与失败态可见。 | 不依赖浏览器内存 FileReader 临时数据；对象不可用时显示失败而非空白。 | 看刷新后是否消失。 | 刷新前后截图+加载/失败录屏。 | PBI-10-A / AC-10-A | 王敬博 | 未执行 |  | 当前仅浏览器内存，默认未执行。
UAT-S2-035 | 任务照片 | 可选 | 支持替换与删除，删除照片不进回忆。 | 任务 A 已有照片。 | 执行替换，再删除，随后打开回忆。 | 替换后只剩新图；删除后执行页和回忆页均不显示。 | 活动记录≤1；已删除对象被聚合过滤；旧图不可见。 | 看删除是不是只隐藏按钮。 | 替换/删除/回忆录屏。 | PBI-10-A / PBI-12-A | 王敬博 | 未执行 |  | 删除后不得残留。
UAT-S2-036 | 任务照片 | 可选 | 压缩/上传/存储失败不阻断任务。 | 注入处理或上传失败。 | 选择照片并在失败提示后继续完成任务。 | 错误原因和重试入口可见；完成任务仍可操作。 | 失败不产生假照片；任务状态可正常变化；错误不静默。 | 看失败是否把主流程锁死。 | 故障录屏+任务完成截图。 | PBI-10-A / AC-10-A | 王敬博 | 未执行 |  | 失败记录不等于功能通过。
UAT-S2-037 | 任务照片 | 可选 | 0 张照片也能结束行程。 | 全程未上传照片。 | 完成/跳过任务并结束行程。 | 正常进入回忆页，显示 0 张照片和文字总结。 | 结束不因照片必填被阻止；回忆结构完整。 | 看照片是否被误当强制证据。 | 零照片结束录屏+回忆截图。 | PBI-10-A / PBI-12-A | 王敬博 | 未执行 |  | 照片可选。
UAT-S2-038 | 执行与重规划 | 可选 | 1/2/3 人复用同一执行、事件与版本体验。 | 准备 1/2/3 人三组已确认 V1。 | 分别进入执行、写事件、生成 V2 并接受/拒绝。 | 三组页面与状态含义一致；只展示参与者差异。 | 同一接口/状态机；每组仅一个 CURRENT；无复制表/流程造成的行为差异。 | 看三组而不是只看多人截图。 | 三组 E2E 录屏+版本快照。 | PBI-11-A / AC-11-A | 陈梓元 | 未执行 |  | 用户验收不以数据库表为主。
UAT-S2-039 | 执行与重规划 | 可选 | 迟到口语先变成可确认事件草稿。 | 行程 EXECUTING，当前任务已知。 | 输入“晚了二十分钟”。 | 出现 LATE、20 分钟、当前 taskId 的确认卡；确认前不重规划。 | 模型不得直接写 ExecutionEvent/Constraint/版本；歧义或失败退固定数值表单。 | 看“理解”与“执行”是否分开。 | 口语→草稿→确认录屏。 | PBI-11-B / AC-11-B | 林粲涵 | 未执行 |  | 执行期独立调用，不计 90 秒规划主链。
UAT-S2-040 | 执行与重规划 | 可选 | 疲劳口语先变成可确认事件草稿。 | 行程 EXECUTING。 | 输入“走不动了，想多休息”。 | 出现 FATIGUE 等级/确认问题；不修改长期关怀档案。 | 只有用户确认后才写事件；Profile 不变；模型不输出步行阈值。 | 看系统不会把一次疲劳当长期偏好。 | 草稿+Profile 前后对比。 | PBI-11-B / AC-11-B | 林粲涵 | 未执行 |  | 阈值由程序映射。
UAT-S2-041 | 执行与重规划 | 必演 | 迟到/疲劳由程序触发候选 V2，并保留已完成/锁定任务。 | V1 有已完成、锁定和未完成任务。 | 确认 LATE 或 FATIGUE 事件并请求重规划。 | 候选 V2 只调整未完成后缀；已完成/锁定项顺序和内容不变。 | 冻结率=100%；预算/时间/路线/关怀全部重验；无解不保存半成品。 | 让老师对照 V1/V2 前缀。 | 事件+V1/V2 对照+冻结率记录。 | PBI-11-B / AC-11-B | 林粲涵 | 未执行 |  | 最小扰动：已完成/锁定完全不动。
UAT-S2-042 | 执行与重规划 | 必演 | 查看程序生成的 Diff，未接受前不覆盖 CURRENT。 | 候选 V2 已生成。 | 打开 Diff，不做决策并刷新。 | 新增/删除/移动/时间费用变化清楚可见；页面仍标 V1 为 CURRENT、V2 为候选。 | Diff 来自 canonical 数据；解释失败仍可读；刷新前后 CURRENT 不变。 | 看候选是否会偷换当前计划。 | Diff 截图+刷新前后状态。 | PBI-11-A / PBI-11-B | 林粲涵 | 未执行 |  | LLM 只解释 Diff。
UAT-S2-043 | 执行与重规划 | 必演 | 候选 V2 可接受或拒绝且状态闭环正确。 | V1=CURRENT，V2=PROPOSED。 | 先用一个案例接受；另一个案例拒绝。 | 接受后 V2=CURRENT、V1=SUPERSEDED；拒绝后 V2=REJECTED、V1 仍 CURRENT。 | 每个 Trip 始终一个 CURRENT；重复点击幂等；不存在半切换。 | 看两条分支的最终状态。 | 接受/拒绝双录屏+状态日志。 | PBI-11-A / PBI-11-B | 林粲涵 | 未执行 |  | 状态由程序事务处理。
UAT-S2-044 | 旅行回忆 | 可选 | 回忆按实际事件顺序展示真实结果。 | 行程含完成/跳过、费用、V1/V2、关怀、照片和一张已删除照片。 | 结束行程并打开回忆。 | 时间线按实际发生排序；显示完成率、计划/实际费用、版本变化、关怀结果和未删除照片。 | 指标可由事件复算；删除照片不出现；照片只在绑定任务下。 | 让老师从一条事件追到回忆条目。 | 回忆全页录屏+事件对照表。 | PBI-12-A / AC-12-A | 王敬博 | 未执行 |  | PBI 业务主责仍为张琪，前端执行按任务交换由王敬博承担。
UAT-S2-045 | 旅行回忆 | 可选 | 0 照片且无 V2 仍能总结。 | 只执行 V1，未上传照片。 | 结束并打开回忆。 | 显示 0 张照片、无版本变更及完整文本总结；其他指标正常。 | 页面无空白/报错/伪造照片或 V2；完成率和费用仍可见。 | 看边界场景是否完整。 | 零照片/无 V2 回忆截图。 | PBI-12-A / AC-12-A | 王敬博 | 未执行 |  | 真实情况可以是“没有”。
UAT-S2-046 | 精简界面 | 可选 | 主要流程只保留对话、确认卡和唯一主操作。 | 打开新建行程、推荐、执行和 V2 页面。 | 逐步完成一次流程并观察信息层级。 | 当前问题/当前任务最突出；证据与高级细节折叠；同一含义不在多个大面板重复。 | 每一步最多一个主操作；标签不是只靠 placeholder；用户不必跨多个页面找当前状态。 | 看界面是否从“工作台”变成清晰对话流。 | 改版前后对比+完整路径录屏。 | PBI-13-S2 / AC-13-S2 | 林粲涵 | 未执行 |  | 不新增自由聊天/实时协同。
UAT-S2-047 | 精简界面 | 可选 | 375px/768px 无横向滚动且主触控目标≥44px。 | 浏览器切到 375px 与 768px。 | 操作对话、确认、定位、照片、Diff 和回忆。 | 页面不横向滚动；主按钮/图标点击区≥44×44px，邻近目标间距≥8px。 | 两种宽度全链均可点；文本/表格不被截断；焦点清晰可见。 | 现场缩放视口并点主要控件。 | 375/768 录屏+尺寸测量截图。 | PBI-13-S2 / AC-13-S2 | 林粲涵 | 未执行 |  | 当前多处控件不足 44px，默认未执行。
UAT-S2-048 | 精简界面 | 可选 | 加载、权限拒绝、上传失败与 reduced-motion 均可见可用。 | 准备慢响应/拒绝权限/上传失败，并开启减少动效。 | 分别触发并尝试继续主流程。 | 加载有稳定文案/aria-busy；错误有下一步；减少动效后无必要动画且信息不丢。 | 无无限加载、仅颜色提示或不可点击死路；错误不阻断无关主操作。 | 看异常状态和减少动效，而不只看正常截图。 | 四态录屏+可访问检查记录。 | PBI-13-S2 / AC-13-S2 | 林粲涵 | 未执行 |  | 现有 reduced-motion 基线可复用。

## 教师演示脚本
教师演示脚本 · 8.4 分钟混合 Agent 完整用户路径
前 90 秒：自然语言→预设问题/关怀确认→真实候选→LLM 白名单提议→程序公平唯一 3—4 任务方案；随后：执行→一次定位→照片→事件→V2/Diff→接受/拒绝→回忆→移动异常。
演示策略：主链现场完成；权限/超时/低精度、模型格式错、上传失败、拒绝 V2、0 照片/无 V2 用同构建 Fixture 或录屏补证，并在主表保持真实状态。 | [5 empty] | 总时长 |  | 8.4167
步骤 | 时间 | 用户操作 | 用户应该看到 | 老师现场判定点 | 关联 UAT | 备用证据/降级 | 讲解人 | 耗时(秒)
1 | 00:00–00:10 | 打开新建行程，说明这是一条对话式混合 Agent。 | 唯一输入框、示例提示和“开始描述”。 | 无密集工作台；当前动作一眼可见。 | UAT-S2-046 | 若公网 404，用同构建本地环境并如实记录公网阻塞。 | 林粲涵 | 10
2 | 00:10–00:45 | 输入三人完整/半完整需求，按一个预设问题补齐，并选择关怀预设。 | 结构化草稿、字段证据、缺项问题与关怀总结。 | LLM 只理解；未确认不能规划。 | UAT-S2-002,003,008,009,012 | 准备固定 referenceDate 与完整/缺项两段输入。 | 陈梓元 | 35
3 | 00:45–01:10 | 确认成员卡与关怀，生成 Provider 候选。 | 候选来源、获取时间、未知事实“待确认”，AI 只选白名单 ID。 | 无模型编造地点/价格；FactRef 可查。 | UAT-S2-013,014 | 模型失败时演示确定性候选降级。 | 张琪 | 25
4 | 01:10–01:30 | 查看三人分数/max-min 理由和唯一 3—4 任务方案，确认 V1。 | 每人分数/扣分、最低分优先、一个方案、确认后 CURRENT。 | 90 秒规划段结束；理由不改事实。 | UAT-S2-018,019,020 | 提前准备可心算的候选分数。 | 王敬博 | 20
5 | 01:30–02:10 | 在当前任务主动定位一次。 | 精度、距离、阈值、来源；非自动结果可人工确认。 | 没有持续 GPS。 | UAT-S2-025,030 | 权限拒绝/超时用同构建录屏补证。 | 张琪 | 40
6 | 02:10–02:55 | 上传含 EXIF 的大图并绑定当前任务。 | 压缩后<1.5MB、无 EXIF、只在当前任务显示。 | 失败仍可继续；照片不是强制。 | UAT-S2-031,032,036 | 准备压缩前后样本。 | 王敬博 | 45
7 | 02:55–03:25 | 完成/锁定当前任务，展示当前 V1。 | 事件已记录；当前版本不变。 | 为最小扰动建立基准。 | UAT-S2-038 | 用三人案例；1/2 人回归用附件证据。 | 陈梓元 | 30
8 | 03:25–04:10 | 输入“走不动了”或“晚了二十分钟”，确认事件。 | 事件草稿与固定确认问题；长期 Profile 不变。 | LLM 只解析事件，程序确认和换算。 | UAT-S2-039,040,041 | 准备 LATE 和 FATIGUE 两个可切换 Fixture。 | 林粲涵 | 45
9 | 04:10–05:10 | 查看候选 V2 和 Diff，先不接受并刷新。 | 已完成/锁定不动；只改后缀；V1 仍 CURRENT。 | 候选未接受前不覆盖。 | UAT-S2-041,042 | 解释失败时展示结构化 Diff。 | 林粲涵 | 60
10 | 05:10–05:55 | 在一个案例接受 V2，在另一个案例拒绝。 | 接受原子切换；拒绝继续 V1；每个 Trip 唯一 CURRENT。 | 状态闭环可复核。 | UAT-S2-043 | 准备双案例，避免现场回滚。 | 陈梓元 | 45
11 | 05:55–07:05 | 结束行程，打开回忆并删除/核对一张照片。 | 实际顺序、完成率、费用、版本、关怀与未删除照片。 | 0 照片/无 V2 也有总结。 | UAT-S2-035,044,045 | 零照片/无 V2 用附件截图。 | 王敬博 | 70
12 | 07:05–08:25 | 切到 375px/768px，触发加载/权限拒绝/上传失败并开启减少动效。 | 无横向滚动、主操作≥44px、错误有下一步、动效减少。 | 移动与异常状态可真实操作。 | UAT-S2-047,048 | 若设备受限，浏览器设备模式+录屏。 | 林粲涵 | 80
结束口径：老师应能复述“LLM 帮我把话听懂并从真实候选中提议，程序替我守住确认、硬约束、公平、费用和版本；即使模型失败，用户仍能完成同一条旅行闭环”。若只能看到模型输出、接口、日志或代码，相关场景不得判通过。

## PBI与证据追溯
Sprint 2 · PBI / AC / 用户场景 / 证据追溯（LLM 混合架构修订）
本表把 48 条用户场景映射到 PBI/AC/Task 与证据；当前代码/公网只读快照只说明底座或缺口，不会自动改变主表验收状态。
8 条 PBI 覆盖汇总（状态由主表公式驱动）
PBI-ID | AC-ID | 主责 | SP | Task 数 | 关联场景数 | 已通过场景 | PBI 验收状态 |  | 总量检查 | 公式结果
PBI-07-A | AC-07-A | 陈梓元 | 5 | 4 | 16 | 0 | 待验收 |  | PBI | 8
PBI-08-A | AC-08-A | 王敬博 | 5 | 4 | 9 | 0 | 待验收 |  | SP | 36
PBI-09-A | AC-09-A | 张琪 | 5 | 4 | 7 | 0 | 待验收 |  | Task | 24
PBI-10-A | AC-10-A | 王敬博 | 5 | 2 | 8 | 0 | 待验收 |  | 用户场景 | 48
PBI-11-A | AC-11-A | 陈梓元 | 3 | 2 | 5 | 0 | 待验收
PBI-11-B | AC-11-B | 林粲涵 | 5 | 4 | 6 | 0 | 待验收
PBI-12-A | AC-12-A | 张琪 | 5 | 2 | 5 | 0 | 待验收
PBI-13-S2 | AC-13-S2 | 林粲涵 | 3 | 2 | 4 | 0 | 待验收
用户场景 → PBI/AC → Task → 必要证据 → 当前证据 → 验收状态
证据编号 | 场景编号 | 用户场景/目标 | 关联 PBI/AC | 关联 Task | 本条必须保留的证据 | 当前只读证据（不等于通过） | 验收状态 | 验收日期 | 执行人 | 来源/说明
EV-S2-001 | UAT-S2-001 | 完成“90 秒对话规划 + 现实执行闭环”。 | PBI-07-A / PBI-08-A / PBI-09-A / PBI-10-A / PBI-11-A / PBI-11-B / PBI-12-A / PBI-13-S2 | S2-T001~T024 | 全程计时录屏+关键节点截图+UAT 状态记录。 | README 的 Sprint2 能力仍未签收；2026-08-26 11:55 +08:00 只读探测：Web 首页/工作区 404，API /health 超时。暂无 LLM+S2 完整用户录屏。 | 未执行 |  | 全员 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T001~T024
EV-S2-002 | UAT-S2-002 | 用一句自然语言告诉 Agent 完整旅行需求。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T001,S2-T002,S2-T004 | 原文+草稿+字段证据截图；调用 Trace 脱敏记录。 | 当前 TripDraftParserService 是规则/正则解析；无 LLM gateway、配置或运行时；PlannerPage 是 textarea+结构化表单，不是对话组件。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T001,S2-T002,S2-T004
EV-S2-003 | UAT-S2-003 | 缺少必要信息时由预设问题逐项引导补齐。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T001,S2-T002,S2-T003 | 缺项前后录屏；问题 key/答案/确认卡截图。 | 当前 TripDraftParserService 是规则/正则解析；无 LLM gateway、配置或运行时；PlannerPage 是 textarea+结构化表单，不是对话组件。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T001,S2-T002,S2-T003
EV-S2-004 | UAT-S2-004 | 歧义信息不被模型擅自猜测。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T001,S2-T003,S2-T004 | 歧义截图+选择前后草稿对比。 | 当前 TripDraftParserService 是规则/正则解析；无 LLM gateway、配置或运行时；PlannerPage 是 textarea+结构化表单，不是对话组件。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T001,S2-T003,S2-T004
EV-S2-005 | UAT-S2-005 | 互相冲突的旅行条件被指出并阻止规划。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T003,S2-T004 | 冲突截图+阻断记录+修正后截图。 | 当前 TripDraftParserService 是规则/正则解析；无 LLM gateway、配置或运行时；PlannerPage 是 textarea+结构化表单，不是对话组件。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T003,S2-T004
EV-S2-006 | UAT-S2-006 | LLM 返回非 JSON 或 Schema 错误时仍能继续。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T001,S2-T004 | 故障录屏+降级提示+保留原文截图。 | 当前 TripDraftParserService 是规则/正则解析；无 LLM gateway、配置或运行时；PlannerPage 是 textarea+结构化表单，不是对话组件。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T001,S2-T004
EV-S2-007 | UAT-S2-007 | LLM 超时、未启用或 Key 缺失时应用可用。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T004 | 计时录屏+安全日志摘要。 | 当前 TripDraftParserService 是规则/正则解析；无 LLM gateway、配置或运行时；PlannerPage 是 textarea+结构化表单，不是对话组件。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T004
EV-S2-008 | UAT-S2-008 | 通过固定入口选择普通/亲子/低体力/行动辅助。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T002,S2-T004 | 四类预设截图+选择前后确认卡。 | 四类 AssistanceProfile preset、DRAFT/CONSTRAINT_CONFIRMED 与确定性 compiler 已存在；自然语言关怀理解尚未接入运行时。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T002,S2-T004
EV-S2-009 | UAT-S2-009 | 口语关怀被理解并用易懂语言复述。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T001,S2-T002,S2-T004 | 原话+总结+字段证据截图。 | 四类 AssistanceProfile preset、DRAFT/CONSTRAINT_CONFIRMED 与确定性 compiler 已存在；自然语言关怀理解尚未接入运行时。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T001,S2-T002,S2-T004
EV-S2-010 | UAT-S2-010 | 关键关怀字段可见、可编辑、可判定。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T002,S2-T003 | 字段截图+非法值提示。 | 四类 AssistanceProfile preset、DRAFT/CONSTRAINT_CONFIRMED 与确定性 compiler 已存在；自然语言关怀理解尚未接入运行时。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T002,S2-T003
EV-S2-011 | UAT-S2-011 | 确认后修改关键字段会退回待确认。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T003,S2-T004 | 修改前后状态截图+阻断录屏。 | 四类 AssistanceProfile preset、DRAFT/CONSTRAINT_CONFIRMED 与确定性 compiler 已存在；自然语言关怀理解尚未接入运行时。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T003,S2-T004
EV-S2-012 | UAT-S2-012 | 明确确认后由程序编译确定性 Constraint。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T003,S2-T004 | 确认录屏+约束摘要+canonical 比较记录。 | 四类 AssistanceProfile preset、DRAFT/CONSTRAINT_CONFIRMED 与确定性 compiler 已存在；自然语言关怀理解尚未接入运行时。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T003,S2-T004
EV-S2-013 | UAT-S2-013 | 规划只使用有来源的真实 Provider 候选。 | PBI-08-A / AC-08-A | S2-T009 | 候选列表截图+FactRef/digest 摘要。 | 当前 planner 只支持单人和一个确定性候选；没有多人 satisfaction/max-min；规划接口尚未用 server-issued FactRef 绑定 Provider 事实。 | 未执行 |  | 张琪 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T009
EV-S2-014 | UAT-S2-014 | LLM 只从候选白名单中提议地点和顺序。 | PBI-08-A / AC-08-A | S2-T009 | 请求/响应脱敏快照+白名单对照。 | 当前 planner 只支持单人和一个确定性候选；没有多人 satisfaction/max-min；规划接口尚未用 server-issued FactRef 绑定 Provider 事实。 | 未执行 |  | 张琪 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T009
EV-S2-015 | UAT-S2-015 | 越界、重复或 extra 字段的模型输出被拒绝。 | PBI-08-A / AC-08-A | S2-T009 | 故障响应+拒绝 Trace+最终方案来源截图。 | 当前 planner 只支持单人和一个确定性候选；没有多人 satisfaction/max-min；规划接口尚未用 server-issued FactRef 绑定 Provider 事实。 | 未执行 |  | 张琪 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T009
EV-S2-016 | UAT-S2-016 | 未知费用/设施不按 0 元或已具备处理。 | PBI-08-A / AC-08-A | S2-T008,S2-T009,S2-T010 | 未知事实截图+费用计算记录。 | 当前 planner 只支持单人和一个确定性候选；没有多人 satisfaction/max-min；规划接口尚未用 server-issued FactRef 绑定 Provider 事实。 | 未执行 |  | 王敬博 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T008,S2-T009,S2-T010
EV-S2-017 | UAT-S2-017 | 硬约束失败候选不参与公平排序。 | PBI-08-A / AC-08-A | S2-T003,S2-T008,S2-T009 | 淘汰原因截图+零持久化记录。 | 当前 planner 只支持单人和一个确定性候选；没有多人 satisfaction/max-min；规划接口尚未用 server-issued FactRef 绑定 Provider 事实。 | 未执行 |  | 王敬博 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T003,S2-T008,S2-T009
EV-S2-018 | UAT-S2-018 | 每位成员看到 0—100 满意度与扣分解释。 | PBI-08-A / AC-08-A | S2-T007,S2-T010 | 分数/扣分截图+评分记录。 | 当前 planner 只支持单人和一个确定性候选；没有多人 satisfaction/max-min；规划接口尚未用 server-issued FactRef 绑定 Provider 事实。 | 未执行 |  | 王敬博 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T007,S2-T010
EV-S2-019 | UAT-S2-019 | 按 max-min 公平规则得到唯一推荐。 | PBI-08-A / AC-08-A | S2-T007,S2-T008,S2-T010 | 候选分数表+排序结果+重复运行截图。 | 当前 planner 只支持单人和一个确定性候选；没有多人 satisfaction/max-min；规划接口尚未用 server-issued FactRef 绑定 Provider 事实。 | 未执行 |  | 王敬博 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T007,S2-T008,S2-T010
EV-S2-020 | UAT-S2-020 | 获得唯一 3—4 任务方案并由用户确认 Plan V1。 | PBI-08-A / PBI-11-A | S2-T008,S2-T009,S2-T010,S2-T005 | 方案前后截图+状态日志+解释失败截图。 | 当前 planner 只支持单人和一个确定性候选；没有多人 satisfaction/max-min；规划接口尚未用 server-issued FactRef 绑定 Provider 事实。 | 未执行 |  | 王敬博 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T008,S2-T009,S2-T010,S2-T005
EV-S2-021 | UAT-S2-021 | 录入并恢复 2 张成员卡。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T001,S2-T002 | 录屏+刷新前后截图。 | TripMode 仍只有 SINGLE，CreateSingleDayTrip participants max=1；2/3 人成员卡与多人硬冲突未实现。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T001,S2-T002
EV-S2-022 | UAT-S2-022 | 录入 3 张成员卡并由组织者代表确认。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T001,S2-T002,S2-T004 | 三卡+组织者确认+修改回退录屏。 | TripMode 仍只有 SINGLE，CreateSingleDayTrip participants max=1；2/3 人成员卡与多人硬冲突未实现。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T001,S2-T002,S2-T004
EV-S2-023 | UAT-S2-023 | 硬冲突定位到成员和规则并阻止规划。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T003,S2-T004 | 冲突卡+短路 Trace+屏幕录制。 | TripMode 仍只有 SINGLE，CreateSingleDayTrip participants max=1；2/3 人成员卡与多人硬冲突未实现。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T003,S2-T004
EV-S2-024 | UAT-S2-024 | 修正冲突后可继续且旧提示消失。 | PBI-07-A / AC-07-A | S2-T003,S2-T004 | 修改前后截图+新确认记录。 | TripMode 仍只有 SINGLE，CreateSingleDayTrip participants max=1；2/3 人成员卡与多人硬冲突未实现。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T003,S2-T004
EV-S2-025 | UAT-S2-025 | 定位精度和距离都合格时自动判附近。 | PBI-09-A / AC-09-A | S2-T013,S2-T014,S2-T015,S2-T016 | 操作录屏+结果截图+一次调用记录。 | README 中 Sprint2 GPS 未签收；不得从适配器/接口存在推断用户场景通过。 | 未执行 |  | 张琪 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T013,S2-T014,S2-T015,S2-T016
EV-S2-026 | UAT-S2-026 | 距离过远时不自动判到达。 | PBI-09-A / AC-09-A | S2-T014,S2-T015 | 过远截图+人工确认来源记录。 | README 中 Sprint2 GPS 未签收；不得从适配器/接口存在推断用户场景通过。 | 未执行 |  | 张琪 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T014,S2-T015
EV-S2-027 | UAT-S2-027 | 拒绝定位权限时可人工确认。 | PBI-09-A / AC-09-A | S2-T013,S2-T015 | 权限面板+页面结果+人工确认录屏。 | README 中 Sprint2 GPS 未签收；不得从适配器/接口存在推断用户场景通过。 | 未执行 |  | 张琪 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T013,S2-T015
EV-S2-028 | UAT-S2-028 | 定位超时后结束加载并人工回退。 | PBI-09-A / AC-09-A | S2-T013,S2-T015 | 计时录屏+超时截图。 | README 中 Sprint2 GPS 未签收；不得从适配器/接口存在推断用户场景通过。 | 未执行 |  | 张琪 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T013,S2-T015
EV-S2-029 | UAT-S2-029 | 低精度定位不自动通过。 | PBI-09-A / AC-09-A | S2-T014,S2-T015 | 低精度截图+阈值记录。 | README 中 Sprint2 GPS 未签收；不得从适配器/接口存在推断用户场景通过。 | 未执行 |  | 张琪 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T014,S2-T015
EV-S2-030 | UAT-S2-030 | 所有非自动结果可人工确认，且绝不持续跟踪。 | PBI-09-A / AC-09-A | S2-T013,S2-T015,S2-T016 | 事件截图+无持续监听+幂等录屏。 | README 中 Sprint2 GPS 未签收；不得从适配器/接口存在推断用户场景通过。 | 未执行 |  | 张琪 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T013,S2-T015,S2-T016
EV-S2-031 | UAT-S2-031 | 大图上传前压缩到 1.5MB 以下并移除 EXIF。 | PBI-10-A / AC-10-A | S2-T011 | 原图/结果样本+EXIF 检查+录屏。 | 当前前端为 FileReader 内存上传和 5MB 校验；无 <1.5MB 重编码、EXIF 移除、全程配额、替换或远端持久化证据。 | 未执行 |  | 王敬博 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T011
EV-S2-032 | UAT-S2-032 | 照片绑定当前任务且每站最多 1 张。 | PBI-10-A / AC-10-A | S2-T012 | 任务页截图+绑定记录+第二张行为录屏。 | 当前前端为 FileReader 内存上传和 5MB 校验；无 <1.5MB 重编码、EXIF 移除、全程配额、替换或远端持久化证据。 | 未执行 |  | 王敬博 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T012
EV-S2-033 | UAT-S2-033 | 全程最多 8 张，第 9 张被阻止。 | PBI-10-A / AC-10-A | S2-T012 | 8/9 张计数截图+删除后上传录屏。 | 当前前端为 FileReader 内存上传和 5MB 校验；无 <1.5MB 重编码、EXIF 移除、全程配额、替换或远端持久化证据。 | 未执行 |  | 王敬博 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T012
EV-S2-034 | UAT-S2-034 | 上传后可显示并在刷新后恢复。 | PBI-10-A / AC-10-A | S2-T012 | 刷新前后截图+加载/失败录屏。 | 当前前端为 FileReader 内存上传和 5MB 校验；无 <1.5MB 重编码、EXIF 移除、全程配额、替换或远端持久化证据。 | 未执行 |  | 王敬博 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T012
EV-S2-035 | UAT-S2-035 | 支持替换与删除，删除照片不进回忆。 | PBI-10-A / PBI-12-A | S2-T012,S2-T017,S2-T018 | 替换/删除/回忆录屏。 | 当前前端为 FileReader 内存上传和 5MB 校验；无 <1.5MB 重编码、EXIF 移除、全程配额、替换或远端持久化证据。 | 未执行 |  | 王敬博 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T012,S2-T017,S2-T018
EV-S2-036 | UAT-S2-036 | 压缩/上传/存储失败不阻断任务。 | PBI-10-A / AC-10-A | S2-T011,S2-T012 | 故障录屏+任务完成截图。 | 当前前端为 FileReader 内存上传和 5MB 校验；无 <1.5MB 重编码、EXIF 移除、全程配额、替换或远端持久化证据。 | 未执行 |  | 王敬博 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T011,S2-T012
EV-S2-037 | UAT-S2-037 | 0 张照片也能结束行程。 | PBI-10-A / PBI-12-A | S2-T012,S2-T018 | 零照片结束录屏+回忆截图。 | 当前前端为 FileReader 内存上传和 5MB 校验；无 <1.5MB 重编码、EXIF 移除、全程配额、替换或远端持久化证据。 | 未执行 |  | 王敬博 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T012,S2-T018
EV-S2-038 | UAT-S2-038 | 1/2/3 人复用同一执行、事件与版本体验。 | PBI-11-A / AC-11-A | S2-T005,S2-T006 | 三组 E2E 录屏+版本快照。 | 单人 V1/V2/Diff/接受拒绝底座已存在；LATE/FATIGUE 仅有 reason 分支，未形成用户对话入口与确定性事件闭环。 | 未执行 |  | 陈梓元 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T005,S2-T006
EV-S2-039 | UAT-S2-039 | 迟到口语先变成可确认事件草稿。 | PBI-11-B / AC-11-B | S2-T019,S2-T020 | 口语→草稿→确认录屏。 | 单人 V1/V2/Diff/接受拒绝底座已存在；LATE/FATIGUE 仅有 reason 分支，未形成用户对话入口与确定性事件闭环。 | 未执行 |  | 林粲涵 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T019,S2-T020
EV-S2-040 | UAT-S2-040 | 疲劳口语先变成可确认事件草稿。 | PBI-11-B / AC-11-B | S2-T019,S2-T020 | 草稿+Profile 前后对比。 | 单人 V1/V2/Diff/接受拒绝底座已存在；LATE/FATIGUE 仅有 reason 分支，未形成用户对话入口与确定性事件闭环。 | 未执行 |  | 林粲涵 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T019,S2-T020
EV-S2-041 | UAT-S2-041 | 迟到/疲劳由程序触发候选 V2，并保留已完成/锁定任务。 | PBI-11-B / AC-11-B | S2-T020,S2-T021 | 事件+V1/V2 对照+冻结率记录。 | 单人 V1/V2/Diff/接受拒绝底座已存在；LATE/FATIGUE 仅有 reason 分支，未形成用户对话入口与确定性事件闭环。 | 未执行 |  | 林粲涵 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T020,S2-T021
EV-S2-042 | UAT-S2-042 | 查看程序生成的 Diff，未接受前不覆盖 CURRENT。 | PBI-11-A / PBI-11-B | S2-T005,S2-T006,S2-T021,S2-T022 | Diff 截图+刷新前后状态。 | 单人 V1/V2/Diff/接受拒绝底座已存在；LATE/FATIGUE 仅有 reason 分支，未形成用户对话入口与确定性事件闭环。 | 未执行 |  | 林粲涵 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T005,S2-T006,S2-T021,S2-T022
EV-S2-043 | UAT-S2-043 | 候选 V2 可接受或拒绝且状态闭环正确。 | PBI-11-A / PBI-11-B | S2-T005,S2-T006,S2-T022 | 接受/拒绝双录屏+状态日志。 | 单人 V1/V2/Diff/接受拒绝底座已存在；LATE/FATIGUE 仅有 reason 分支，未形成用户对话入口与确定性事件闭环。 | 未执行 |  | 林粲涵 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T005,S2-T006,S2-T022
EV-S2-044 | UAT-S2-044 | 回忆按实际事件顺序展示真实结果。 | PBI-12-A / AC-12-A | S2-T017,S2-T018 | 回忆全页录屏+事件对照表。 | 已有基础总结/trace 底座，但无 Sprint2 MemoryTimeline、照片过滤与 0 照片/无 V2 用户验收证据。 | 未执行 |  | 王敬博 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T017,S2-T018
EV-S2-045 | UAT-S2-045 | 0 照片且无 V2 仍能总结。 | PBI-12-A / AC-12-A | S2-T017,S2-T018 | 零照片/无 V2 回忆截图。 | 已有基础总结/trace 底座，但无 Sprint2 MemoryTimeline、照片过滤与 0 照片/无 V2 用户验收证据。 | 未执行 |  | 王敬博 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T017,S2-T018
EV-S2-046 | UAT-S2-046 | 主要流程只保留对话、确认卡和唯一主操作。 | PBI-13-S2 / AC-13-S2 | S2-T002,S2-T010,S2-T015,S2-T018,S2-T022,S2-T023 | 改版前后对比+完整路径录屏。 | 现有页面有 max-width/reduced-motion 基线，但无统一对话壳；多处控件小于 44px；公网 Web 当前 404。 | 未执行 |  | 林粲涵 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T002,S2-T010,S2-T015,S2-T018,S2-T022,S2-T023
EV-S2-047 | UAT-S2-047 | 375px/768px 无横向滚动且主触控目标≥44px。 | PBI-13-S2 / AC-13-S2 | S2-T023,S2-T024 | 375/768 录屏+尺寸测量截图。 | 现有页面有 max-width/reduced-motion 基线，但无统一对话壳；多处控件小于 44px；公网 Web 当前 404。 | 未执行 |  | 林粲涵 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T023,S2-T024
EV-S2-048 | UAT-S2-048 | 加载、权限拒绝、上传失败与 reduced-motion 均可见可用。 | PBI-13-S2 / AC-13-S2 | S2-T023,S2-T024 | 四态录屏+可访问检查记录。 | 现有页面有 max-width/reduced-motion 基线，但无统一对话壳；多处控件小于 44px；公网 Web 当前 404。 | 未执行 |  | 林粲涵 | Sprint2 LLM 混合架构修订：S2-T023,S2-T024
证据判定：模型响应、代码路径、接口、单元测试、API health 只能说明底座可能存在；只有用户按主表完成操作、看到可判定结果，并留下截图/录屏/测试记录，才允许把状态改为“通过”。当前无真实证据的行全部保持“未执行”。